Администрация Первомайского района

636930, Томская область, Первомайский район,

с. Первомайское, ул. Ленинская, 38, тел. 2-22-54, факс 2-19-46

ИНН 7012000657

__________________________________________________________________________

16.04.2014г.                                                                                            №100-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О мероприятиях по охране лесов от пожаров на территории Первомайского района в 2014году.

Во исполнение Распоряжения Губернатора Томской области № 82-р от 28.03.2014 года «О мероприятиях по охране лесов от пожаров на территории Томской области на 2014 - 2016 годы»:

1. Утвердить план по проведению организационно- технических мероприятий по защите населения и территории Первомайского района от лесных пожаров в 2014 году согласно приложению №1.

2. Утвердить состав оперативного штаба по тушению лесных пожаров Первомайского района согласно приложению №2.

3. Рекомендовать Главам сельских поселений:

3.1. Обеспечить проведение комплекса мероприятий по защите населенных пунктов, расположенных в зоне возможного перехода природных пожаров, включая:

- проведение опашки населенных пунктов и санкционированных свалок твердых бытовых отходов с периодичностью 2 раза в год в весенний и осенний периоды;

- приведение источников противопожарного водоснабжения населенных пунктов в технически исправное состояние;

- создание условий для забора воды пожарной техникой из источников водоснабжения и обустройство в соответствии с требованиями пожарной безопасности подъездов к ним, а также пирсов на открытых водоемах;

- обеспечить своевременное введение и соблюдение особого противопожарного режима, режима ограничения пребывания граждан в лесах на территории сельских поселений Первомайского района и въезда в них транспортных средств, проведения определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах, режима чрезвычайной ситуации в лесах;

- осуществить подготовку и поддержание в готовности достаточного количества необходимых сил и средств, для защиты населения и территорий от природных пожаров, включая:

а) приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря;

б) создание резерва инженерной техники, передвижных емкостей для подвоза воды, оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, а также горюче-смазочных материалов;

- обеспечить первичные меры пожарной безопасности в границах сельских поселений Первомайского района;

- информировать население о мерах пожарной безопасности, введении на территории сельских поселений Первомайского района соответствующих режимов, а также об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций;

- организовать обучение населения способам защиты и действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

- обеспечить готовность сил и средств сельских поселений Первомайского района к проведению эвакуационных мероприятий, размещению пострадавшего населения, проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, а также поддержание общественного порядка в ходе их проведения;

- обеспечить взаимодействие с индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами и гражданами по вопросу привлечения сил и средств пожаротушения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- принять меры по недопущению выжигания сухих горючих материалов в границах сельских поселений Первомайского района.

3.2. Организовать выполнение пунктов плана проведения организационно-технических и превентивных мероприятий по защите населения и территорий сельских поселений от природных пожаров в 2014году в части касающейся;

3.3. Копии документов выполненных пунктов плана по проведению организационно- технических мероприятий по защите населения и территории Первомайского района от лесных пожаров в 2014 году необходимо представить на имя зам. Главы  Первомайского района по строительству, ЖКХ, дорожному комплексу, ГО и ЧС – заместителя председателя КЧС и ПБ района (Сафронова Н.Г.) до даты выполнения мероприятий указанных в плане.

3.4. Привести в надлежащее состояние информационные баннеры по пожарной безопасности и осторожному обращению с огнём в лесах.

4. Рекомендовать начальнику пожарной части № 9 ГКУ «1 отряд ФПС по Томской области» (Власенко В.А.) в целях обеспечения защиты населённых пунктов и объектов экономики предоставлять силы и средства для своевременного реагирования на угрозы чрезвычайных ситуаций, вызванных сельскохозяйственными палами и лесными пожарами.

5. Контроль над  исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Первомайского района по строительству, ЖКХ, дорожному комплексу, ГО и ЧС Сафронова Н.Г.

И. о. Главы Первомайского района                                                              И.И. Сиберт

Подкопаев В.П..

2-30-74

Приложение №1

к распоряжению Администрации

Первомайского района

от

П Л А Н

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ  ПЕРВОМАЙСКОГО   РАЙОНА ОТ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ В 2013 ГОДУ

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Организовать создание совместных рейдовых групп по контролю за соблюдением пожарной безопасности и патрулированию лесов в пожароопасный сезон из сотрудников органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области, государственной противопожарной службы ГУ МЧС России по Томской области, лиц, осуществляющих федеральный государственный пожарный надзор в лесах. | до 15 апреля | Лесничие филиалов Первомайского(Суворов В.А) и Юлу-Юльского (Лебедев А.В.) лесничеств ОГУ «Томсклес», Начальник ОГПН Первомайского района (Зотов А.Г.), Главы сельских поселений Первомайского района. |  |
| 2. | Заключить и пролонгировать соглашения о взаимодействии при тушении природных пожаров на территории Первомайского района департаментом лесного хозяйства Томской области. | до 15 апреля | Главы сельских поселений Первомайского района. |  |
| 3. | Разработать и утвердить планы по защите населенных пунктов от пожаров, в том числе природных пожаров. | до 15 апреля | Главы сельских поселений Первомайского района. |  |
| 4. | Организовать корректировку паспортов пожарной безопасности населенных пунктов, подверженных угрозе перехода на них природных пожаров. | до 15 апреля | Главы сельских поселений Первомайского района. |  |
| 5. | Обеспечить условия для свободного доступа к забору воды лесопожарным формированиям в пожароопасный сезон из источников наружного водоснабжения (искусственных и естественных источников водоснабжения), расположенных в населенных пунктах, в целях пожаротушения. | до 15 апреля | Главы сельских поселений Первомайского района. |  |
| 6. | Провести совместные тренировки и учения с руководителями организаций, силы и средства которых планируется привлекать к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами | до 25 апреля | Зам. Председателя КЧС Первомайского района. |  |
| 7. | Организовать работу со страховыми организациями и населением по проведению страхования имущества граждан и организаций в пожароопасный сезон | до 25 апреля | Главы сельских поселений Первомайского района. |  |
| 8. | Провести в установленном порядке проверку сил и средств предупреждения и тушения пожаров, а также формирования запасов ГСМ на пожароопасный сезон у собственников, пользователей земельных участков (за исключением земель лесного фонда) | до 1 мая | Главы сельских поселений Первомайского района. |  |
| 9. | Организовать защиту населенных пунктов и объектов экономики Первомайского района от природных пожаров | до 1 мая | Главы сельских поселений Первомайского района. |  |
| 10. | Спланировать мероприятия, связанные с возможным введением режима ограничения пребывания граждан в лесах на территории Первомайского района и въезда в них транспортных средств, проведения определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах (изготовление в необходимом количестве аншлагов, шлагбаумов, организация контрольно- пропускных пунктов и т.д.) | до 1 мая | Главы сельских поселений Первомайского района. |  |
| 11. | Разработать планы эвакуации населения, материальных ценностей и сельскохозяйственных животных из пожароопасных районов, в которых определить порядок оповещения населения, место сбора, обеспечение транспортными средствами, маршрут движения, пункты временного размещения и т.д.; планы по обеспечению жизнедеятельности населения, сохранности материальных ценностей и сельскохозяйственных животных, эвакуированных из пожароопасных районов. | до 1 мая | Главы сельских поселений Первомайского района. |  |
| 12. | Организовать очистку территорий населенных пунктов от сгораемого мусора, сухой травы и провести работы по устройству минерализованных полос шириной не менее 3 метров по периметру населенных пунктов на участках, не ограниченных естественными рубежами противопожарной защиты | до 10 мая | Главы сельских поселений Первомайского района. |  |
| 13. | Провести проверку работоспособности электрических систем оповещения населения на случай возникновения чрезвычайной ситуации (пожар) | до 15 мая | Главы сельских поселений Первомайского района. |  |
| 14. | Рассмотреть на заседаниях комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований Томской области ход подготовки территорий муниципальных образований Томской области к пожароопасному сезону | I — II кварталы | Зам. Председателя КЧС Первомайского района. |  |
| 15. | Организовать и провести мероприятия по предупреждению и ограничению распространения природных пожаров: строительство и содержание дорог противопожарного назначения; устройство и уход за противопожарными минерализованными полосами; профилактические контролируемые выжигания горючих материалов и другие мероприятия | II-IV кварталы | Главы сельских поселений Первомайского района. |  |
| 16. | Уточнить реестр тяжелой бульдозерной, вездеходной, землеройной, водовозной техники, тралов, речных судов на территории муниципальных образований Первомайского района для возможного применения при тушении природных пожаров | до пожароопасного сезона | Главы сельских поселений Первомайского района. |  |
| 17. | Организовать информирование населения о возможных последствиях природных пожаров в случае осложнения лесопожарной обстановки на территории Первомайского района | при осложнении пожарной обстановки | Главы сельских поселений Первомайского района. |  |
| 18. | Организовать взаимодействие ЕДДС Первомайского района с оперативно-дежурной смены ГУ МЧС России по Томской области с дежурными службами Департамента лесного хозяйства Томской области по вопросам информирования о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, в том числе природных пожарах | постоянно | Начальник ЕДДС Первомайского района |  |
| 19. | Организовать противопожарную пропаганду посредством обеспечения освещения в средствах массовой информации вопросов сохранения лесов, бережного отношения к лесным ресурсам, проведения встреч с представителями организаций, выступлений на сходах граждан и подворовых обходов, в том числе с использованием социальной рекламы | в ходе подготовки к пожароопасному сезону и в течение пожароопасного сезона | Главы сельских поселений Первомайского района. |  |
| 20. | Обеспечить контроль за недопущением проведения выжиганий стерни, соломы и других горючих материалов на землях сельскохозяйственного назначения | в течение пожароопасного сезона | Главы сельских поселений Первомайского района. |  |
| 21. | Предоставлять силы и средства для защиты населенных пунктов при условиях угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами | в течение пожароопасного сезона | Главы сельских поселений Первомайского района, Начальник ПЧ №9 ФГКУ «1 отряд ФПС», Начальник отряда государственной противопожарной службы ОПС-1. |  |
| 22. | Провести мероприятия по недопущению возникновения и распространения природных пожаров на землях сельскохозяйственного назначения | в течение пожароопасного сезона | Главы сельских поселений Первомайского района, Начальник управления сельского хозяйства Первомайского района. |  |
| 23. | В соответствии с действующим законодательством обеспечить населенные пункты, расположенные в лесных массивах, противопожарным оборудованием и инвентарем (мотопомпы, пожарные рукава, стволы и т.п.) | в течение пожароопасногс сезона | Главы сельских поселений Первомайского района. |  |

Приложение №2

к Распоряжению администрации

Первомайского района

от

СОСТАВ

Оперативного штаба по тушению лесных пожаров Первомайского района

| Сиберт Ирина Ивановна | И. о. Главы Первомайского района, И. о. председателя штаба. | 2-22-52 2-29-67 8-909-543-23-55 |
| --- | --- | --- |
| Сафронов Николай Григорьевич | заместитель Главы администрации по строительству, ЖКХ, дорожному комплексу, ГО и ЧС, заместитель председателя штаба. | 2-26-44 8-903-950-13-13 42-4-77 |
| Черкашин Роман Николаевич | И. о. Заместителя главы Первомайского района | 2-15-91 89138162900 |
| Подкопаев Василий Петрович | Ведущий специалист по ГО ЧС | 2-30-74 8-960-971-77-09 |
| Лукьянов Евгений Михайлович | Исполнительный директор ООО УК «СВК+» (по согласованию) | 89069495937 |
| Панченко Андрей Васильевич | Глава Первомайского сельского поселения (по согласованию) | 2-17-51 2-12-88 8-903-954-10-79 |
| Шагалов Виктор Арефьевич | Глава Улу-Юльского сельского поселения (по согласованию) | 4-41-91 3-03-34 8-960-975-91-11 |
| Вязков Владимир Анатольевич | Глава Комсомолького сельского поселения (по согласованию) | 4-22-36 8-903-913-12-97 |
| Юрков Леонид Матвеевич | Глава Куяновского сельского поселения (по согласованию) | 3-31-18 3-31-42 8-906-199-42-75 |
| Чигажов Сергей Леонидович | Глава Новомаринского сельского поселения (по согласованию) | 3-51-49 8-909-538-21-78 |
| Барсуков Олег Анатольевич | Глава Сергеевского сельского поселения (по согласованию) | 4-32-25 4-33-27 8-962-783-62-78 |
| Горовой Сергей Александрович | начальник Первомайской РЭС, филиала ВЭС ОАО ТРК (по согласованию) | 2-24-97 2-28-76 8-913-808-89-12 |
| Власенко Владимир Анатольевич | Начальник пожарной части № 9 ГУ «1 отряд ФПС» (по согласованию) | 2-20-72 2-11-00 8-913- 863 -94-32 |
| Зотов Андрей Геннадьевич | Начальник ОГПН Первомайского района(по согласованию) | 2-23-66 2-24-87 8-962-776-23-43 |
| Жигайлов Евгений Александрович | Директор ОГУП «Первомайское ДРСУ» (по согласованию) | 2-28-07 8-960-979-99-11 |
| Борисов Евгений Вячеславович | главный врач МУЗ «Первомайская РБ» (по согласованию) | 2-21-40 8-906-956-17-91 |
| Тартынов Николай Владимирович | начальник Первомайского РУС (по согласованию) | 2-20-50 8 38(241)2-51-12 8-901-611-20-50 |
| Лавренов Сергей Леонидович | Начальник отдела полиции № 7(по согласованию) | 2-14-56 2-15-81 2-13-49 8-961-098-29-08 |
| Суворов Владимир Александрович | Лесничий филиала Первомайского лесничества ОГУ «Томсклес» (по согласованию) | 2-20-87 2-23-86 8-909-545-80-51 |
| Лебедев Александр Владимирович | Лесничий филиала Улу-Юльского лесничества ОГУ «Томсклес» (по согласованию) | 89069557598 |
| Окороков Михаил Гаврилович | Начальник Причулымского филиала ОГСБУ «Томская авиобаза» ПХС 3 типа(по согласованию) | 89627874038 |
| Парахин Александр Александрович | Директор СХП «Ореховское» | 2-28-04 89039135246 |
| Смалин Геннадий Александрович | начальника отряда государственной противопожарной службы ОПС-1 Томской области по Асиновскому и Первомайскому районам (по согласованию) | 838(241)3-20-18 8-913-807-67-98 8-913-827-02-29 |
| Сербин Алексей Николаевич | Начальник ЕДДС Первомайского района | 2-30-74 8-909-542-78-81 |