Форма N 2

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 2016 ГОДУ

Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства Первомайского района на 2015-2017 годы»

наименование МП,

Администрация Первомайского района

заказчик (координатор)

|  |
| --- |
| Наименование соответствующей стратегической цели Программы социально-экономического развития Первомайского района  |
| **Показатели целей МП(наименование и единица измерения)**  | **План** | **Факт** | **Отклонение(%)**  | **Причины отклонений** | **Принимаемые мерыпо устранению невыполнения**  |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), ед. | 411 | 482 | 117,3 |  |  |
| Сумма поступлений налога на доходы физических лиц (НДФЛ), млн.р. | 112 | 158,2 | 141,2 |  |  |
| **Показатели задач МП(наименование и единица измерения)**  | **План** | **Факт** | **Отклонение(%)**  | **Причины отклонений** | **Принимаемые мерыпо устранению невыполнения**  |
| Количество получателей поддержки, ед. | 5 | 3 | 60 | Недостаточное финансирование с области. (был подан запрос на 1,52 млн.руб.)  |  |
| Количество созданных рабочих мест получателями поддержки, ед. | 7 | 7 | 100 |  |  |
| **Показатели результатов программных мероприятий (наименование и единица измерения)**  | **План** | **Факт** | **Отклонение(%)**  | **Причины отклонений** | **Принимаемые мерыпо устранению невыполнения**  |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку, ед. | 5 | 3 | 60 | Недостаточное финансирование с области. (был подан запрос на 1,52 млн.руб.)  |  |
| Количество соглашений, заключенных с организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства (Бизнес-Центрами), ед. | 2 | 2 | 100 |  |  |
| Количество проведенных мероприятий, проведенных в рамках празднования «Дня Российского предпринимательства», ед. | 4 | 4 | 100 |  |  |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства участников районного конкурса «Лучшее малое предприятие (предприниматель) Первомайского района), ед. | 9 | 36 | 400 |  |  |
| Количество мероприятий информационной и консультационной поддержки (семинары, круглые столы, консультации), ед. | 11 | 11 | 100 |  |  |
| Количество мероприятий реализации проекта подготовки молодежных бизнес-команд, ед. | 2 | 3 | 150 |  |  |
| Количество участников конкурса «Территория делового успеха», ед. | 65 | 76 | 116,9 |  |  |
| **Показатели эффективности(наименование и единица измерения)**  | **План** | **Факт** | **Отклонение(%)**  | **Причины отклонений** | **Принимаемые мерыпо устранению невыполнения**  |
| Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства,ед. | 46 | 57 | 123,9 |  |  |
| Количество консультаций для субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. | 260 | 416 | 160 |  |  |
| Количество проведенных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства (конкурсы, семинары, круглые столы и т.п.), ед. | 11 | 11 | 100 |  |  |

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 2015 ГОДУ

Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства Первомайского района на 2015-2017 годы»

наименование МП,

Администрация Первомайского района

заказчик (координатор)

|  |
| --- |
| Наименование соответствующей стратегической цели Программы социально-экономического развития Первомайского района  |
| **Показатели целей МП(наименование и единица измерения)**  | **План** | **Факт** | **Отклонение(%)**  | **Причины отклонений** | **Принимаемые мерыпо устранению невыполнения**  |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), ед. | 400 | 483 | 120,8 |  |  |
| Сумма поступлений налога на доходы физических лиц (НДФЛ), млн.р. | 110 | 116,2 | 105,6% |  |  |
| **Показатели задач МП(наименование и единица измерения)**  | **План** | **Факт** | **Отклонение(%)**  | **Причины отклонений** | **Принимаемые мерыпо устранению невыполнения**  |
| Количество получателей поддержки, ед. | 5 | 5 | 100% |  |  |
| Количество созданных рабочих мест получателями поддержки, ед. | 7 | 7 | 100% |  |  |
| **Показатели результатов программных мероприятий (наименование и единица измерения)**  | **План** | **Факт** | **Отклонение(%)**  | **Причины отклонений** | **Принимаемые мерыпо устранению невыполнения**  |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку, ед. | 5 | 5 | 100% |  |  |
| Количество соглашений, заключенных с организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства (Бизнес-Центрами), ед. | 2 | 4 | 200% |  |  |
| Количество проведенных мероприятий, проведенных в рамках празднования «Дня Российского предпринимательства», ед. | 3 | 3 | 100% |  |  |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства участников районного конкурса «Лучшее малое предприятие (предприниматель) Первомайского района), ед. | 8 | 13 | 162,5% |  |  |
| Количество мероприятий информационной и консультационной поддержки (семинары, круглые столы, консультации), ед. | 10 | 10 | 100% |  |  |
| Количество мероприятий реализации проекта подготовки молодежных бизнес-команд, ед. | 1 | 3 | 300% |  |  |
| Количество участников конкурса «Территория делового успеха», ед. | 60 | 194 | 323,3% |  |  |
| **Показатели эффективности(наименование и единица измерения)**  | **План** | **Факт** | **Отклонение(%)**  | **Причины отклонений** | **Принимаемые мерыпо устранению невыполнения**  |
| Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства,ед. | 45 | 45 | 100% |  |  |
| Количество консультаций для субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. | 250 | 315 | 126% |  |  |
| Количество проведенных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства (конкурсы, семинары, круглые столы и т.п.), ед. | 10 | 10 | 100% |  |  |