# Отчет о реализации Стратегии социально-экономического развития Первомайского района до 2030 года за 2023 год

В 2016 году была утверждена «Стратегия социально-экономического развития Первомайского района до 2030 года», которая определяет цели и задачи муниципального управления и социально-экономического развития муниципального образования «Первомайский район» на долгосрочный период. В 2022 году Стратегия была актуализирована в соответствии с национальными целями развития Российской Федерации, а именно:

- сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи;

- реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности;

- комфортная и безопасная среда для жизни;

- экологическое благополучие;

- устойчивая и динамичная экономика;

- технологическое лидерство;

- цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы.

В последнее время Россия столкнулась с беспрецедентным давлением, выраженным максимальными санкциями от мирового сообщества по объему ограничений и разнообразию сфер применения. Первомайский район также ощутил на себе влияние санкций. Например, санкции ударили по лесной промышленности, так как большая часть продукции лесной промышленности идет за рубеж, выросли издержки на логистику. Несмотря на это, а также задачи, связанные со специальной военной операцией, мы справляется с давлением и демонстрируем потенциал развития в новых условиях.

В 2023 году социально-экономическое развитие Первомайского района сохранило свою положительную динамику практически по всем показателям.

Стратегия социально-экономического развития определяет ряд целей и задач

Цель 1. Создание условий для развития экономического потенциала и формирование инвестиционной привлекательности территории.

Основные предприятия лесной отрасли на территории района - это ООО «Чулымлес», ООО «Визант» и 37 предприятий малого бизнеса. Численность работающих в отрасли составляет более 1,5 тыс. человек. Средняя заработная плата – более 61 тыс. рублей. За отчетный период предприятиями лесопромышленного комплекса заготовлено 1422,3 тыс.куб.м. древесины, при этом темп роста составил 109% к уровню 2022 года. Производство пиломатериалов выросло на 50,6% и составило 77,2 тыс.куб.м. Первомайский район является одним из лидеров по производству древесины в Томской области.

Сельскохозяйственным производством в Первомайском районе занимаются 2 крупных хозяйства, 2 кооператива, 12 КФХ, 2 ИП и более 7,4 тысяч личных подворий.

По итогам 2023 года отмечается увеличение производства мяса в живом весе до 2834,7 тонн, темп роста к уровню 2022 года составил 109,2%. В рейтинге муниципальных образований Томской области Первомайский район занимает 2 строчку по данному показателю. Производство молока выросло на 105,6% и составило 5521,1 тонн – это 6 место по Томской области.

Средняя заработная плата работников сельского хозяйства увеличилась до 44 тыс.рублей, что составило рост 130%. Среднесписочная численность работников в сельскохозяйственных предприятиях достигла 400 человек.

В 2023 году компания "Агро" успешно завершила строительство двух новых корпусов для откорма свиней в деревне Калмаки. Этот проект стал значимым шагом в развитии сельскохозяйственного сектора региона, обеспечивая увеличение производства мяса и улучшение условий содержания животных. Новые корпуса оборудованы по последнему слову техники, что позволяет оптимизировать процессы откорма и обеспечивать комфортные условия для свиней. Отмечу, что компания «Агро» в 2023 году отметила свой 15-летний юбилей.

Малые формы хозяйствования производят около половины всей аграрной продукции в районе, в связи с чем, от их состояния и развития напрямую зависит АПК. По итогам 2023 года отмечается увеличение количества ЛПХ на 175 единиц по сравнению с 2022 годом. Сегодня их количество составляет 7427 единиц.

Местные фермера и владельцы личных подсобных хозяйств еженедельно выезжают на ярмарки выходного дня, в том числе и на муниципальном транспорте. От Первомайского района работают 2 площадки на территории г.Томска. Еженедельное количество участников ярмарок составляет около 40 человек. Объем реализованной продукции составляет более 10 млн.руб.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам 2023 года составило 427 единиц, в том числе 333 индивидуальных предпринимателей. Численность самозанятых, зарегистрированных на территории Первомайского района и не имеющих статуса ИП, составляет более 700 человек.

Численность занятых в сфере малого и среднего бизнеса составляет 2160 человек, их доля в общем числе трудящихся в районе – 35,5%.

Удельный вес НДФЛ в общей сумме налогов, поступивших в бюджет района от субъектов малого предпринимательства, составляет 22,2%, в том числе индивидуальных предпринимателей 1,8 %.

На территории Первомайского района малому и среднему бизнесу предоставляется господдержка.

Уже более 15 лет проводится конкурс предпринимательских проектов «Успешный старт». Победителем конкурса в 2023 году стал индивидуальный предприниматель Артамонов Александр Сергеевич с проектом по развитию автомастерской. Победитель получил субсидию в размере 700 тыс. руб.

В Первомайском районе создана межведомственная комиссия по оказанию государственной социальной помощи малоимущим гражданам. За отчетный 2023 год на развитие собственного дела в Первомайском районе заключено 46 социальных контрактов. Благодаря государственной социальной помощи в Первомайском районе расширяется сфера потребительского рынка.

Цель 2. Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, строительства.

Повышение качества жизни населения невозможно без формирования комфортных условий проживания.

Ежегодно в Первомайском районе проводится ремонт дорог. За период с 2016 по 2023 год отремонтировано 62,7 км автомобильных дорог, 3,5 км пешеходных дорожек, обустроено 39 пешеходных переходов.

В 2023 году отремонтировано 6 км дорог местного значения. В текущем году будет отремонтировано 7 км дорог, в том числе 1,2 км асфальтобетонных и 5,8 км грунтовых дорог.

По национальному проекту "Безопасные качественные дороги" Томская область в прошлом году привела в нормативное состояние областные дороги Первомайского района общей протяженностью более 20 км: дороги «Первомайское ‑ Березовка» и «Первомайское ‑ Белый Яр». В текущем году ремонт дороги «Первомайское-Березовка» завершен на участке со 2 по 28 км, а также ремонт участка дороги «Первомайское-Орехово» с 6 по 19 км.

Продолжаем осуществлять перевозку пассажиров по трем муниципальным маршрутам с регулируемым тарифом «Первомайское-Улу-Юл», «Первомайское-Орехово» и «Первомайское-Малиновка». Практически все населенные пункты района обеспечены регулярными пассажирскими перевозками.

Продолжаем обустраивать и ремонтировать объекты Первомайского района в рамках региональных проектов и программ.

Близится к завершению обустройство Арбата по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды». В прошлом году на участке в районе самолета выполнено устройство тротуаров из плитки, установлены скамейки, урны, выполнено дополнительное озеленение. В тихой зоне около галереи искусств появилась эко-тропа, оборудована зона для игры в шахматы, смонтированы парковые качели. В 2025 году мы планируем завершить благоустройство Арбата: установим фонтан, благоустроим входную группу и доску почёта.

Программа инициативного бюджетирования стала хорошим механизмом для решения насущных вопросов населенных пунктов Первомайского района. В прошлом году реализован 21 проект, а именно отремонтировано 3 дома культур, обустроено 3 общественные территории, 1 детская площадка, 4 остановочных павильона, 4 кладбища, проведен ремонт 6 водопроводов. В текущем году на территории района реализуется 9 проектов.

Отмечу, что Первомайский район по итогам 2023 года в который раз остался лидером среди муниципальных образований Томской области по количеству реализованных проектов – это более 30% от общего объема Томской области. Выражаю благодарность Главам сельских поселений, бизнесу и, конечно, населению за активное участие в инициативном бюджетировании.

Одним из наиболее масштабных проектов для Первомайского района стала газификация. 67 км сетей были построены за счет программы комплексного развития сельских территорий. На сегодняшний день 565 домовладений отапливаются за счет голубого топлива.

Все новые микрорайоны с. Первомайского (Зеленый, Молодежный), а также домовладения, которые не попали в газификацию получат возможность подключиться к газу в рамках президентской программы «Догазификации».

В текущем году начали подготовку документов для возможности агзификации п. Беляй и п. Новый. В 2023 году построено и переоборудовано на газ 10 котельных в рамках концессионного соглашения. Чтобы обеспечить возможность выполнения этих работ в селе Первомайском провели ремонт 2,6 км теплосетей.

Не менее острая проблема – это качество питьевой воды. В рамках федерального проекта «Чистая вода», государственной программы Томской области «Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области» на реконструкцию системы водоснабжения села Первомайское было выделено 222,5 млн. рублей. В соответствии с проектом установлено 6 башен РожнОвского с водоочистными комплексами «АЭРОМАГ». Участие в программе продолжится.

Ежегодно проводится работа по ремонту системы водоснабжения, цель которой улучшение качества воды и снижения количества аварийных ситуаций. Эта работа проводится не только за счет бюджетных средств, но за счет средств организаций коммунального комплекса. В отчетном периоде отремонтировано 4,9 км водопровода.

Не снизились объемы по строительству. За 2023 год введено в действие 4250 кв.м. жилых домов, в том числе населением 3554 кв.м. – это 8 место по области. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя составила 27,2 кв.м.

Поэтапно на территории района проводятся комплексные кадастровые работы. Формируются и выделяются земельные участки для строительства. Всего в отчетном 2023 году предоставлено для строительства 3,2 гектаров земли, из них 2,1 гектаров для жилищного строительства.

Получили жилые помещения и улучшили жилищные условия в отчетном году 13 человек.

Совместная заинтересованность работодателей и органов власти в привлечении работников и закреплении кадров позволило построить в 2023 году 3 жилых дома по программе «Комплексное развитие сельских территорий» по договору найма жилого помещения в рамках социального партнерства. Всего с 2021 года построено 15 таких домов.

Для дальнейшего развития жилищного строительства необходимо развивать инфраструктуру новых микрорайонов.

Продолжается реализация программы по капитальному ремонту многоквартирных домов. За последние 5 лет отремонтировано 7 МКД.

Цель 3. Создание условий для сохранения и развития человеческого потенциала.

Повышение эффективности и качества образования - одно из базовых направлений реализации государственной политики Первомайского района.

Региональный проект «Модернизация школьных систем образования в Томской области» позволил нам отремонтировать в прошлом году Комсомольскую школу. Уже реализуется двухгодовой проект по ремонту школы в п. Новый. Прошли отбор и попали в капитальный ремонт Улу-Юльская, Куяновская и Березовская школы. В планах строительство новой школы в селе Первомайское.

Каждый объект мы рассматриваем в спектре национальных проектов и региональных программ, таких как «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Спорт – норма жизни» и другие, что дает нам возможность предоставить населению более полный и качественный перечень услуг.

В рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2022 году проведен капитальный ремонт Ореховской школы, а в отчетном 2023 году в данной школе была открыта «Точка роста» в рамках регионального проекта «Современная школа». Всего на территории Первомайского района создано 8 «Точек роста».

Привлекаются в район не только бюджетные средства. В селе Сергеево по проекту «Газпром – детям» открыли пришкольный стадион вместимостью 240 человек для игровых видов спорта, также он включает в себя легкоатлетический комплекс.

Установленные спортивные площадки на территориях школ, в том числе спортивной школы, позволяют любой возрастной категории в шаговой доступности получить доступ к современному спортивному оборудованию.

Сегодня наш район – лидер среди сельских районов по охвату населения физической культурой и спортом. А это важный вклад в здоровье жителей района.

Подрядная организация уже приступила к разработке ПСД на строительство лыжной базы в д. Крутоложное.

В системе здравоохранения накопилось много проблем, требующих решения.  В текущем году ведется капитальный ремонт хирургического корпуса Первомайской районной больницы.

Остается потребность в строительстве и капитальном ремонте фельдшерско-акушерских пунктов в с. Ежи, д. Успенка, дальнейшее обновление материально-технической базы больницы и ФАПов.

С 2015 года в район привлечено 20 врачей и 8 фельдшеров по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

Дефицит кадров в системе здравоохранения сохраняется. Потребность в узких специалистах-врачах составляет 12 человек, средний медицинский персонал 11 человек.

Чтобы закрепить специалистов на селе в 2023 году в Первомайском приобретена квартира. Для иногородних медиков предоставляется поддержка на возмещение расходов, связанных с наймом жилья.

Неотъемлемой частью социальной сферы является пенсионное и социальное обеспечение. Количество пенсионеров в районе на конец 2023 года – 5202 человека. Средний размер пенсии по сравнению с 2022 годом увеличился на 107,3% и составил 18543 рубля. Сумма социальной поддержки, в том числе малоимущих граждан, по итогам отчетного года составила 251,9 млн.руб.

Структура учреждений культуры в 2023 году осталась без изменений.

За последние годы в районе модернизированы 5 библиотек в модельные: в предыдущие годы в с. Сергеево, с. Первомайское, п. Улу-Юл, и в отчетном году в с. Комсомольск и д. Крутоложное. Создание модельных библиотек продолжится.

В 2023 году проведен ремонт Первомайской детской школы искусств, в которую закуплены новые музыкальные инструменты в рамках регионального проекта «Культурная среда».

Начат капитальный ремонт ЦДК д. Туендат, п. Улу-Юл. Остается потребность в строительстве дома культуры в д.Березовка.

В отчетном 2023 году первомайская клубная система приобрела передвижной автоклуб благодаря национальному проекту «Культура». Специализированная машина оснащена световым, звуковым и видеооборудованием, дизель-генератором и легко трансформируется как в полноценную концертную площадку, так и кинозал. За счет оснащения интернетом в передвижном центре могут быть организованы онлайн-трансляции культурных мероприятий. Появление новой техники особенно актуально для жителей отдаленных поселений, где нет стационарных домов культуры.

Цель	4. Развитие системы управления территорией.

# Муниципальные финансы служат инструментом реализации органами местного самоуправления своих функций, поэтому эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является важнейшим условием для повышения уровня и качества жизни населения, достижения других стратегических целей социально-экономического развития муниципального образования «Первомайский район».

# Работа муниципалитета осуществляется сразу по нескольким направлениям, в том числе:

# - укрепление платежной дисциплины;

# - проведение массовой разъяснительной работы по уплате налогов и сборов среди населения;

# - снижение дебиторской задолженности по неналоговым доходам, в том числе применение мер правового воздействия к неплательщикам, претензионно - исковая работа, четкая организация работы с арендаторами;

- расширение налогооблагаемой базы за счет постановки на учет неучтенных объектов имущества и земельных участков, включающее: вовлечение в оборот неэффективно используемых земель и имущества, проведение качественной кадастровой оценки объектов недвижимости; оформление в установленном порядке прав на возведенные объекты недвижимости, постановку на кадастровый учет земельных участков, выявление правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости и направлению сведений о них для внесения в Единый государственный реестр недвижимости (518-ФЗ).

Одним из ключевых направлений повышения эффективности бюджетных расходов остается развитие программно-целевого бюджетного планирования.

В Первомайском районе реализуется 4 национальных проекта, 16 федеральных и областных программ, 21 муниципальная программа. По итогам 2023 года на 1 рубль местного бюджета привлечено 25,36 рублей из федерального и областного бюджетов. Для сравнения, в 2020 году этот показатель составлял 10,5 рублей.

В 2023 году Первомайский район стал победителем ежегодного конкурса «За достижения в сфере комплексного развития сельских территорий», проводимого всероссийской агропромышленной выставкой «Золотая осень 2023».

Победа досталась Первомайскому району в номинации «Эффективное партнерство с бизнесом для развития инфраструктуры сельской территории (агломерации)». Мы успешно сотрудничаем с инвесторами, создавая новые рабочие места и способствуя развитию территории. В результате было создано 144 рабочих места.

Для эффективной реализации информационной политики у нас функционирует сайт, который стал в прошедшем году лауреатом двадцатого Всероссийского конкурса "Лучший муниципальный сайт".

В современной коммуникации возникли новые каналы связи с населением: это работа в социальных сетях. Ведутся мои официальные паблики и Администрации Первомайского района в социальных сетях «ВКОНТАКТЕ», «Одноклассники», в «Телеграм».

Достижение показателей целей и задач Стратегии социально-экономического развития Первомайского района до 2030 года в 2023 году

| Наименование показателя | Единица измерения |  | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | Темп роста |
| Стратегическая цель – повышение уровня и качества жизни населения на основе обеспечения устойчивого экономического роста |  |  |  |  |  |
| Численность постоянного населения (среднегодовая) |  | тыс.чел. | 16,8 | 16,5 | 98,2 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий |  | руб. | 41137,8 | 44867,9 | 109,1 |
| Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в действующих ценах |  | млн.руб. | 1692,9 | 1773,5 | 104,8 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по крупным и средним предприятиям |  | млн.руб. | 91,3 | 429,7 | 470,6 |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием |  | Км | 359,8 | 359,8 | 100 |
| Цель 1. Создание условий для развития экономического потенциала и формирование инвестиционной привлекательности территории |  |  |  |  |  |
| Объем поступлений налогов на совокупный доход в консолидированный бюджет Томской области с территории Первомайского района | млн. руб |  | 25,1 | 29,1 | 115,9 |
| Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по крупным и средним предприятиям | млн. руб |  | 91,3 | 429,7 | 470,6 |
| Задача 1.1. Развитие основных отраслей специализации |  |  |  |  |  |
| Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | млн. руб |  | 1692,9 | 1773,5 | 104,8 |
| Производство древесины необработанной | тыс. куб. м |  | 1300,0 | 1422,33 | 109,4 |
| Объем заготовки дикорастущего сырья | тонн |  | 8,2 | 9,4 | 114,6 |
| Задача 1.2. Создание благоприятных условий для развития бизнеса |  |  |  |  |  |
| Оборот розничной торговли | млн. руб |  | 557,2 | 604,6 | 108,5 |
| Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года) | ед |  | 417 | 427 | 102,4 |
| Задача 1.3. Повышение инвестиционной привлекательности |  |  |  |  |  |
| Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | тыс. руб |  | 23,7 | 31,7 | 133,8 |
| Объем инвестиций в основной капитал, осуществляемые организациями, находящимися на территории муниципального образования (без субъектов малого предпринимательства) | млн. руб |  | 397,0 | 522,2 | 131,5 |
| Цель 2. Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, строительства |  |  |  |  |  |
| Доля общей площади жилых помещений в сельских населенных пунктах, оборудованных всеми видами благоустройства | % |  | 23 | 23 | 0 |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | км |  | 435,3 | 435,3 | 100 |
| Задача 2.1. Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром в общей численности населения | % |  | 2,46 | 2,46 | 0 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздухом» на душу населения | тыс. руб |  | 15,5 | 17,5 | 112,9 |
| Задача 2.2. Развитие строительства и улучшение жилищных условий населения |  |  |  |  |  |
| Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» (по кругу крупных и средних предприятий) | тыс. руб. |  | - | 663 254.2 | - |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (на конец года) | кв.м |  | 26,6 | 27,2 | 102,2 |
| Цель 3. Создание условий для сохранения и развития человеческого потенциала |  |  |  |  |  |
| Численность постоянного населения Первомайского района (на конец года) | тыс. чел |  | 16,8 | 16,5 | 98,2 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий | рублей |  | 41137,8 | 44867,9 | 109,1 |
| Задача 3.1. Повышение качества услуг образования |  |  |  |  |  |
| Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % |  | 93,81 | 94,29 | +0,48 |
| Доля детей в возрасте 1-6, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте от 1-6 лет | % |  | 58,05 | 58,68 | +0,63 |
| Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию | % |  | 63,8 | 64,07 | +0,27 |
| Задача 3.2. Повышение качества услуг культуры и туризма |  |  |  |  |  |
| Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % |  | 8,89 | 6,67 | -2,22 |
| Количество лиц, размещенных в коллективных средствах размещения | чел |  | 3 300 | 3 500 | 106,1 |
| Количество обучающихся в детских школах искусств | чел |  | 279 | 285 | 102,15 |
| Задача 3.3. Повышение качества услуг здравоохранения |  |  |  |  |  |
| Уровень младенческой смертности, на 1 000 рождений | чел |  | 5,5 | 0 | 0 |
| Обеспеченность населения врачами (на 10 000 человек населения, прикрепленного к Первомайской центральной больнице) | чел |  | 27,52 | 29,3 | 106,5 |
| Задача 3.4. Повышение качества услуг физической культуры, спорта и развития молодежной политики |  |  |  |  |  |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % |  | 43,03 | 43,23 | -0,2 |
| Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность | чел |  | 488 | 690 | 141,4 |
| Задача 3.5. Содействие занятости населения |  |  |  |  |  |
| Количество безработных граждан | чел |  | 148 | 98 | 66,2 |
| Уровень безработицы | % |  | 1,5 | 0,9 | -0,6 |
| Задача 3.6. Обеспечение безопасности населения |  |  |  |  |  |
| Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 1 000 человек населения | чел |  | 0,8 | 0,8 | 0 |
| Количество ликвидированных несанкционированных свалок | ед |  | 0 | 0 | 0 |
| Цель 4. Развитие системы управления территорией |  |  |  |  |  |
| Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объёме собственных доходов муниципального образования (без учёта субвенций) | % |  | 7,17 | 6,08 | -1,06 |
| Доля населения, удовлетворенного деятельностью органов местного самоуправления | % |  | 40,5 | 63,4 | +22,9 |
| Задача 4.1. Повышение эффективности муниципального управления |  |  |  |  |  |
| Доля муниципальных служащих Первомайского района, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию | % |  | 36 | 37 | +1 |
| Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов муниципального образования (без учета субвенций) | % |  | 7,17 | 6,08 | -1,06 |
| Задача 4.2. Создание системы управления на базе цифровых платформ и развитие информационного общества |  |  |  |  |  |
| Доля муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде | % |  | 3,5 | 75 | +71,5 |
| Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления | % |  | 0 | 12 | +12 |