## 1 квартал
КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
|  |  |  | ЗА | 3 | месяца | 2024 | года
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан в Первомайском районе»
наименование муниципальной программы
Администрация Первомайского района
заказчик (координатор)
№ п/п | Наименование мероприятия | Источники и объёмы финансирования на 2024 год (тыс. рублей) | [9 empty] | Достигнутые результаты мероприятий с начала года<*> | Примечание<**>
|  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Местные бюджеты |  | Внебюджетные источники |  | Общий объем финансирования
|  | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено (SUM граф 3+5+7+9) | Профинансировано с начала года (SUM граф 4+6+8+10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | 1.Обеспечение жильём молодых семей, чел | 223.65 | 0 | 96.08 | 0 | 96.08 | 0 | 772.2 | 0 | 1188.01 | 0
2 | 2.Приобретение жилых помещений в рамках реализации проекта "Бюджетный дом" | 0 | 0 | 8668.07 | 0 | 17.35 | 0 | 0 | 0 | 8685.42 | 0
| Всего по программе | 223.65 | 0 | 8764.15 | 0 | 113.43 | 0 | 772.2 | 0 | 9873.43 | 0
|  |  |  | Главный специалист по целевым программам | [7 empty] | Е.В. Зиновьева
<*> - Указываются показатели мероприятий в соответствии с предусмотренными в утвержденной МП в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, количество участников мероприятий и т.п.).
<**> - Графа "Примечание" обязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования, по которым не соответствует утвержденной ДЦП, а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений.

## 2 квартал
КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
|  |  |  | ЗА | 6 | месяцев | 2022 | года
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан в Первомайском районе»
наименование муниципальной программы
Администрация Первомайского района
заказчик (координатор)
№ п/п | Наименование мероприятия | Источники и объёмы финансирования на 2021 год (тыс. рублей) | [9 empty] | Достигнутые результаты мероприятий с начала года<*> | Примечание<**>
|  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Местные бюджеты |  | Внебюджетные источники |  | Общий объем финансирования
|  | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено (SUM граф 3+5+7+9) | Профинансировано с начала года (SUM граф 4+6+8+10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | 1.Обеспечение жильём молодых семей, чел | 223.65 | 223.65 | 96.08 | 96.08 | 96.08 | 96.08 | 772.2 | 772.2 | 1188.01 | 1188.01
2 | 2.Приобретение жилых помещений в рамках реализации проекта "Бюджетный дом" | 0 | 0 | 8668.07 | 0 | 17.35 | 0 | 0 | 0 | 8685.42 | 0
| Всего по программе | 223.65 | 223.65 | 8764.15 | 96.08 | 113.43 | 96.08 | 772.2 | 772.2 | 9873.43 | 1188.01
|  |  |  | Главный специалист по целевым программам | [7 empty] | Е.В. Зиновьева
<*> - Указываются показатели мероприятий в соответствии с предусмотренными в утвержденной МП в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, количество участников мероприятий и т.п.).
<**> - Графа "Примечание" обязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования, по которым не соответствует утвержденной ДЦП, а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений.

## 3 квартал
КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
|  |  |  | ЗА | 9 | месяцев | 2022 | года
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан в Первомайском районе»
наименование муниципальной программы
Администрация Первомайского района
заказчик (координатор)
№ п/п | Наименование мероприятия | Источники и объёмы финансирования на 2021 год (тыс. рублей) | [9 empty] | Достигнутые результаты мероприятий с начала года<*> | Примечание<**>
|  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Местные бюджеты |  | Внебюджетные источники |  | Общий объем финансирования
|  | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено (SUM граф 3+5+7+9) | Профинансировано с начала года (SUM граф 4+6+8+10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | 1.Обеспечение жильём молодых семей, чел | 223.65 | 223.65 | 96.08 | 96.08 | 96.08 | 96.08 | 772.2 | 772.2 | 1188.01 | 1188.01
2 | 2.Приобретение жилых помещений в рамках реализации проекта "Бюджетный дом" | 0 | 0 | 8668.07 | 0 | 17.35 | 0 | 0 | 0 | 8685.42 | 0
| Всего по программе | 223.65 | 223.65 | 8764.15 | 96.08 | 113.43 | 96.08 | 772.2 | 772.2 | 9873.43 | 1188.01
|  |  |  | Главный специалист по целевым программам | [7 empty] | Е.В. Зиновьева
<*> - Указываются показатели мероприятий в соответствии с предусмотренными в утвержденной МП в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, количество участников мероприятий и т.п.).
<**> - Графа "Примечание" обязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования, по которым не соответствует утвержденной ДЦП, а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений.

## 4 квартал
КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
|  |  |  | ЗА | 12 | месяцев | 2022 | года
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан в Первомайском районе»
наименование муниципальной программы
Администрация Первомайского района
заказчик (координатор)
№ п/п | Наименование мероприятия | Источники и объёмы финансирования на 2021 год (тыс. рублей) | [9 empty] | Достигнутые результаты мероприятий с начала года<*> | Примечание<**>
|  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Местные бюджеты |  | Внебюджетные источники |  | Общий объем финансирования
|  | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено утвержденной МП | Профинансировано с начала года | Предусмотрено (SUM граф 3+5+7+9) | Профинансировано с начала года (SUM граф 4+6+8+10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | 1.Обеспечение жильём молодых семей, чел | 223.65 | 223.65 | 96.08 | 96.08 | 96.08 | 96.08 | 772.2 | 772.2 | 1188.01 | 1188.01
2 | 2.Приобретение жилых помещений в рамках реализации проекта "Бюджетный дом" | 0 | 0 | 8668.07 | 8668.07 | 8.7 | 8.7 | 0 | 0 | 8676.77 | 8676.77
| Всего по программе | 223.65 | 223.65 | 8764.15 | 8764.15 | 104.78 | 104.78 | 772.2 | 772.2 | 9864.78 | 9864.78
|  |  |  | Главный специалист по целевым программам | [7 empty] | Е.В. Зиновьева
<*> - Указываются показатели мероприятий в соответствии с предусмотренными в утвержденной МП в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, количество участников мероприятий и т.п.).
<**> - Графа "Примечание" обязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования, по которым не соответствует утвержденной ДЦП, а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений.

## Год о результ. мероприятий
Приложение №2 к Порядку проведения мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ
Форма №1
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
по стостоянию на 1 января 2025 года
«Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан в Первомайском районе»
наименование программы
Администрация Первомайского района
заказчик программы
№ п/п | Мероприятия программы, направления и источники финансирования | Объем ассигнований (тыс. руб.) | [7 empty] | Достигнутые результаты мероприятий с начала года<****> | Примечание<*****>
|  | 2021 | год | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год
|  | Утвержденно программой | Исполнено | Утвержденно программой | Исполнено | Утвержденно программой | Исполнено | Утвержденно программой | Исполнено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Всего, в том числе: | 1188 | 1188 | 0 | 0 | 4946.5 | 4299.7 | 9864.78 | 9864.78 |  | В МП не были внесены изменения в части финансирования
1 | Федеральный бюджет | 185.2 | 185.2 | 0 | 0 | 352.28 | 352.28 | 223.65 | 223.65
2 | Областной бюджет | 89.2 | 89.2 | 0 | 0 | 3217.58 | 3217.58 | 8764.15 | 8764.15
3 | Местный бюджет | 141.4 | 141.4 | 0 | 0 | 129.24 | 129.24 | 104.78 | 104.78
4 | Внебюджетные источники | 772.2 | 772.2 | 0 | 0 | 1247.4 | 600.6 | 772.2 | 772.2
5 | Инвестиции, в том числе: | 3: 0; 4: 0
5.1 | Федеральный бюджет
5.2 | Областной бюджет
5.3 | Местный бюджет
5.4 | Внебюджетные источники
1 | 1.Обеспечение жильём молодых семей, чел | 1188 | 1188 | 0 | 0 | 1848 | 1201.2 | 1188.01 | 1188.01
| Федеральный бюджет | 185.2 | 185.2 | 0 | 0 | 352.28 | 352.28 | 223.65 | 223.65
| Областной бюджет | 89.2 | 89.2 | 0 | 0 | 122.18 | 122.18 | 96.08 | 96.08
| Местный бюджет | 141.4 | 141.4 | 0 | 0 | 126.14 | 126.14 | 96.08 | 96.08
| Внебюджетные источники | 772.2 | 772.2 | 0 | 0 | 1247.4 | 600.6 | 772.2 | 772.2
2 | 2.Приобретение жилых помещений в рамках реализации проекта "Бюджетный дом" | 0 | 0 | 0 | 0 | 3098.5 | 3098.5 | 8676.77 | 8676.77
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 3095.4 | 3095.4 | 8668.07 | 8668.07
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | 8.7 | 8.7
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Главный специалист по целевым программам | [8 empty] | Е.В. Зиновьева

## Год о результ. показателей
Форма №2
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В |  |  |  |  | 2024 | ГОДУ
«Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан в Первомайском районе»
наименование программы
Администрация Первомайского района
заказчик программы
Стратегическая цель - Повышение уровня и качества жизни населения
Показатель цели МП | План | Факт | Отклонение % | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заёмных средств) при оказании поддержки за счёт средств федерального, областного и местных бюджетов, семей | 3 | 1 | 50
Показатели задач МП | План | Факт | Отклонение % | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения
Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью жилищных сертификатов, семей | 3 | 1 | 6.6 | отсутсвуют семьи на учете
Количество муниципальных образований, на территории которых планируется приобрести жилые помещения, ед. | 1 | 1 | 0
Показатели результатов программных мероприятий | План | Факт | Отклонение % | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения
Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью жилищных сертификатов, семей | 3 | 1 | 66.6 | отсутсвуют семьи на учете
Количество муниципальных образований Томской области-получателей субвенций, ед. | 1 | 1 | 0
Количество муниципальных образований, на территории которых планируется приобрести жилые помещения, ед | 1 | 1 | 0
Количество приобретённых жилых помещений,ед | 2 | 2 | 0
Главный специалист по целевым программам |  |  |  |  | Е.В. Зиновьева