## Годовой о результ. мероприятий
Приложение №2 к Порядку проведения мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ
Форма №1
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
по стостоянию на 1 января 2025 года
«Обеспечение безопасности населения Первомайского района на 2023-2025 годы с прогнозом на 2026-2027 годы» Подпрограмма 1. «Профилактика правонарушений и наркомании на территории муниципального образования «Первомайский район» на 2023-2025 год с прогнозным периодом на 2026-2027 годы»
наименование программы
Администрация Первомайского района
заказчик программы
№ п/п | Мероприятия программы, направления и источники финансирования | Объем ассигнований (тыс. руб.) | [7 empty] | Достигнутые результаты мероприятий с начала года<****> | Примечание<*****>
|  | 2024 | год |  | год |  | год |  | год
|  | Утвержденно программой | Исполнено | Утвержденно программой | Исполнено | Утвержденно программой | Исполнено | Утвержденно программой | Исполнено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Инвестиции, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Федеральный бюджет
5.2 | Областной бюджет
5.3 | Местный бюджет
5.4 | Внебюджетные источники
1 | Материально-техническое обеспечение и стимулирование деятельности народных дружинников и народных дружин, участвующих в обеспечении правопорядка, профилактике правонарушений и наркомании на территории Первомайского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
|  |  |  | Главный специалист по молодежной политике | [6 empty] | П.А. Шклярова
<*> - Расходы, увеличивающие стоимость основных средств. <**> - Расходы по государственным контактам с научными организациями на проведение НИОКР; расходы на НИОКР, проводимые собственными силами. <***> - Текущие расходы. <****> - Указываются показатели мероприятий в соответствии с предусмотренными показателями в утвержденной МП в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, акций, количество участников мероприятий и т.п.). Допускается приведение показателей, не установленных утвержденной МП. <*****> - Графа "Примечание" обязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования, по которым не соответствует утвержденной МП, а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений.

## Годовой о результ. показателей
Форма №2
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ В | [5 empty] | 2024 ГОДУ
««Обеспечение безопасности населения Первомайского района на 2023-2025 годы с прогнозом на 2026-2027 годы» » Подпрограмма 1. «Профилактика правонарушений и наркомании на территории муниципального образования «Первомайский район» на 2023-2025 год с прогнозным периодом на 2026-2027 годы
наименование программы
Администрация Первомайского района
заказчик программы
Стратегическая цель - Повышение уровня жизни и качества жизни населения Первомайского района
№ п/п | Показатель цели МП | План | Факт | Отклонение % | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения
1 | Сокращение количества зарегистрированных преступлений на территории Первомайского района в расчете на 100 тыс. населения | 245 | 245 | 0
№ п/п | Показатели задач МП | План | Факт | Отклонение % | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения
1 | Удельный вес преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах | 10 | 10 | 0 | Занижен плановый показатель, не были своевременно внесены изменения
2 | Удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, % | 51 | 37 | 37.8378 | Завышен плановый показатель, не были своевременно внесены изменения
3 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, ед | 3 | 3 | 0
4 | Число лиц больных наркоманией (единиц на 100 тыс. населения), ед | 23 | 23 | 0
5 | Число детей, подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, с общей численностью указанной категории лиц,% | 12 | 22 | 83.3333
№ п/п | Показатели мероприятий МП | План | Факт | Отклонение % | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения
1 | Материально-техническое обеспечение и стимулирование деятельности народных дружинников и народных дружин, участвующих в обеспечении правопорядка, профилактике правонарушений и наркомании на территории Первомайского района. Количество дружинников, чел. | 0 | 48 | #DIV/0! | Не были своевременно внесены изменения
2 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних, внутришкольном учете. Количество несовершеннолетних, чел | 0 | 9 | #DIV/0! | Не были своевременно внесены изменения
3 | Проведение дней профилактики в образовательных учреждениях Первомайского района. Количество мероприятий | 0 | 10 | #DIV/0! | Не были своевременно внесены изменения
4 | Проведение мероприятий для подростков, молодежи и студентов, направленных на культурное, спортивное, правовое, нравственное, здоровое воспитание граждан. Количество мероприятий | 0 | 17 | #DIV/0! | Не были своевременно внесены изменения
5 | Повышение правовой грамотности обучающихся 10-11 «Школа правовых знаний». Количество мероприятий | 0 | 10 | #DIV/0! | Не были своевременно внесены изменения
6 | Организация отдыха детей в каникулярное время Количество несовершеннолетних, чел. | 0 | 1120 | #DIV/0! | Не были своевременно внесены изменения
7 | Распространение среди населения района памяток и буклетов с целью профилактики и пресечения противоправных действий граждан. Количество мероприятий | 0 | 60 | #DIV/0! | Не были своевременно внесены изменения
8 | Развитие и поддержка волонтерского движения в Первомайском районе. Проведение акций против употребления ПАВ. Количество мероприятий | 0 | 4 | #DIV/0! | Не были своевременно внесены изменения
9 | Проведение социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. Количество мероприятий | 0 | 1158 | #DIV/0! | Не были своевременно внесены изменения
10 | Воспитание ответственного отношения обучающихся через мероприятие «Думай до, а не после» для обучающихся 7-9 классов. Количество мероприятий | 0 | 16 | #DIV/0! | Не были своевременно внесены изменения
11 | Проведение антинаркотических акции «Родительский урок». Количество мероприятий | 0 | 16 | #DIV/0! | Не были своевременно внесены изменения
12 | Освещение в СМИ сведений о проводимой профилактической работе на территории Первомайского района. Количество мероприятий | 0 | 3 | #DIV/0! | Не были своевременно внесены изменения
13 | Трудоустройство лиц, освободившихся из мест лишения свободы | 0 | 2 | -100 | Не были своевременно внесены изменения
14 | Организация и проведение цикла тематических мероприятий профилактической направленности для подростков и молодежи, приуроченных к: -- Всемирному дню отказа от курения; - Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом; - Всемирному дню борьбы со СПИД Количество мероприятий | 0 | 3 | #DIV/0! | Не были своевременно внесены изменения
15 | Проведение родительских собраний по вопросам здорового образа жизни. Количество мероприятий | 0 | 16 | #DIV/0! | Не были своевременно внесены изменения
16 | Создание школьных и студенческих агитационных бригад с целью пропаганды здорового образа жизни и выступления на различных культурных мероприятиях. Количество мероприятий | 0 | 16 | #DIV/0! | Не были своевременно внесены изменения
17 | Проведение разъяснительной работы об ответственности за осуществление экстремисткой деятельности и принадлежности к экстремистким организациям. Количество мероприятий | 0 | 16 | #DIV/0! | Не были своевременно внесены изменения
18 | Обеспечение совместно с организаторами собраний, митингов, демонстраций, шествий и других публичных мероприятий безопасности граждан и общественного порядка в местах их проведения. Количество мероприятий | 0 | 16 | #DIV/0! | Не были своевременно внесены изменения
19 | Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим одиноко проживающим гражданам из числа лиц, освободившихся из мест лишения свободы, лиц прошедших курс лечения наркотической зависимости, малоимущим семьям, имеющим в своем составе лиц, освободившихся из мест лишения свободы, лиц прошедших курс лечения наркотической зависимости, наркозависимых, в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 03 марта 2014 года № 55а О порядке реализации Закона Томской области от 9 декабря 2013 года № 209-ОЗ "Об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта в Томской области" Количество чел. | 0 | 1 | #DIV/0! | Не были своевременно внесены изменения
22 | Уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена. Количество участков | 0 | 16 | #DIV/0! | Не были своевременно внесены изменения
| Главный специалист по молодежной политике |  |  |  |  | П.А. Шклярова