## Мероприятия по МП
Приложение №2 к Порядку проведения мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ
Форма №1
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
по стостоянию на 1 января 2025 года
Муниципальная программа «Развитие культуры, архивного дела и туризма в Первомайском районе» на период 2021 -2025 годы»
наименование программы
Администрация Первомайского района
заказчик программы
№ п/п | Мероприятия программы, направления и источники финансирования | Объем ассигнований (тыс. руб.) | [9 empty] | Достигнутые результаты мероприятий с начала года<****> | Примечание<*****>
|  | 2021 | год | 2022 | год | 2023 | год | 2024 | год | 2025 | год
|  | Утвержденно программой | Исполнено | Утвержденно программой | Исполнено | Утвержденно программой | Исполнено | Утвержденно программой | Исполнено | Утвержденно программой | Исполнено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12
| Всего, в том числе: | 19967.21 | 19953.12 | 37339.49 | 37339.48 | 42950.25 | 43136.09 | 13373.6 | 12424.4 | 751.5 | 0
1 | Федеральный бюджет | 11000 | 11000 | 25530.91 | 25530.91 | 29025.5 | 29025.5 | 1939.16 | 1939.16 | 0 | 0
2 | Областной бюджет | 0 | 0 | 6174.54 | 6174.54 | 6633.89 | 6633.89 | 3596.34 | 2743.04 | 167.5 | 0
3 | Местный бюджет | 8959.21 | 8945.12 | 5626.04 | 5626.03 | 7282.86 | 7468.7 | 7061.1 | 6965.2 | 576 | 0
4 | Внебюджетные источники | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 777 | 777 | 8 | 0
5 | Инвестиции, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Федеральный бюджет
5.2 | Областной бюджет
5.3 | Местный бюджет
5.4 | Внебюджетные источники
1. | Подпрограмма 1. «Развитие культуры и архивного дела в Первомайском районе на 2021-2025 годы» | 18843.61 | 18829.52 | 35456.12 | 35456.11 | 41135.95 | 41321.79 | 11670.1 | 11670.1 | 564 | 0
| Федеральный бюджет | 10000 | 10000 | 25530.91 | 25530.91 | 29025.5 | 29025.5 | 1939.16 | 1939.16 | 0 | 0
| Областной бюджет | 0 | 0 | 4485.18 | 4485.18 | 5002.84 | 5002.84 | 2209.84 | 2209.84 | 0 | 0
| Местный бюджет | 8835.61 | 8821.52 | 5432.03 | 5432.02 | 7099.61 | 7285.45 | 6904.1 | 6904.1 | 556 | 0
| Внебюджетные источники | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 617 | 617 | 8 | 0
2. | Подпрограмма 2. «Развитие внутреннего и въездного туризма в Первомайском районе на 2021-2025 годы» | 1123.6 | 1123.6 | 1883.37 | 1883.37 | 1814.3 | 1814.3 | 1703.5 | 754.3 | 187.5 | 0
| Федеральный бюджет | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Областной бюджет | 0 | 0 | 1689.36 | 1689.36 | 1631.05 | 1631.05 | 1386.5 | 533.2 | 167.5 | 0
| Местный бюджет | 123.6 | 123.6 | 194.01 | 194.01 | 183.25 | 183.25 | 157 | 61.1 | 20 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0 | 0
| Начальник МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района» | [9 empty] | Т.В. Татарникова
<*> - Расходы, увеличивающие стоимость основных средств. <**> - Расходы по государственным контактам с научными организациями на проведение НИОКР; расходы на НИОКР, проводимые собственными силами. <***> - Текущие расходы. <****> - Указываются показатели мероприятий в соответствии с предусмотренными показателями в утвержденной МП в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, акций, количество участников мероприятий и т.п.). Допускается приведение показателей, не установленных утвержденной МП. <*****> - Графа "Примечание" обязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования, по которым не соответствует утвержденной МП, а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений.

## Годовой о результ. мероприятий
Приложение №2 к Порядку проведения мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ
Форма №1
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
по стостоянию на 1 января 2025 года
Подпрограммы 1. "Развитие культуры и архивного дела в Первомайском районе на 2021-2025 годы"
наименование программы
Администрация Первомайского района
заказчик программы
№ п/п | Мероприятия программы, направления и источники финансирования | Объем ассигнований (тыс. руб.) | [9 empty] | Достигнутые результаты мероприятий с начала года<****> | Примечание<*****>
|  | 2021 | год | 2022 | год | 2023 | год | 2024 | год | 2025 | год
|  | Утвержденно программой | Исполнено | Утвержденно программой | Исполнено | Утвержденно программой | Исполнено | Утвержденно программой | Исполнено | Утвержденно программой | Исполнено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12
| Всего, в том числе: | 18843.61 | 18829.52 | 35456.12 | 35456.11 | 41135.95 | 41321.79 | 11670.1 | 11670.1 | 564 | 0
1 | Федеральный бюджет | 10000 | 10000 | 25530.91 | 25530.91 | 29025.5 | 29025.5 | 1939.16 | 1939.16 | 0 | 0
2 | Областной бюджет | 0 | 0 | 4485.18 | 4485.18 | 5002.84 | 5002.84 | 2209.84 | 2209.84 | 0 | 0
3 | Местный бюджет | 8835.61 | 8821.52 | 5432.03 | 5432.02 | 7099.61 | 7285.45 | 6904.1 | 6904.1 | 556 | 0
4 | Внебюджетные источники | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 617 | 617 | 8 | 0
5 | Инвестиции, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Федеральный бюджет
5.2 | Областной бюджет
5.3 | Местный бюджет
5.4 | Внебюджетные источники
1. | Организация и проведение культурно- массовых мероприятий | 1703.35 | 1703.35 | 1800.07 | 1800.08 | 869.3 | 869.3 | 5363.42 | 5363.42 | 0 | 0 | 2744
Федеральный бюджет
Областной бюджет
| Местный бюджет | 1703.35 | 1703.35 | 1800.07 | 1800.08 | 869.3 | 869.3 | 5363.42 | 5363.42 | 0 | 0
Внебюджетные источники
2. | Техническое и технологическое обеспечение (ремонт, строительство, приобретение мебели, одежды сцены, оргтехники, звукового оборудования и др.) | 0 | 0 | 1228.7 | 1228.7 | 0 | 0 | 2105.26 | 2105.26 | 0 | 0 | 0
| Федеральный бюджет |  |  | 804.6 | 804.6 |  |  | 1740 | 1740
| Областной бюджет |  |  | 120.2 | 120.2 |  |  | 260 | 260
| Местный бюджет |  |  | 303.9 | 303.9 |  |  | 105.26 | 105.26
Внебюджетные источники
3. | Сохранение и развитие кадрового потенциала (премии лучшим учреждениям и работникам, повышение квалификации, участие во Всероссийских и Международных конкурсах и фестивалях) | 0 | 0 | 287.35 | 287.35 | 172.41 | 172.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
| Федеральный бюджет |  |  | 250 | 250 | 150 | 150
| Областной бюджет |  |  | 37.35 | 37.35 | 22.41 | 22.41
Местный бюджет
Внебюджетные источники
4. | Поддержка отрасли культуры в части при-обретения передвиж-ного многофункцио-нального культурного центра (автоклуба) для обслуживания сельско-го населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 6494.4 | 6494.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 4955.24 | 4955.24
| Областной бюджет |  |  |  |  | 153.26 | 153.26
| Местный бюджет |  |  |  |  | 1385.9 | 1385.9
Внебюджетные источники
5. | Содействие в реализации в муниципальном образовании "Перво-майский район" иници-ативных проектов, предложенных населением Первомайского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 742.9 | 714.37 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 2
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Областной бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 1926 | 1926
| Местный бюджет |  |  |  |  | 742.9 | 714.37 | 465 | 465
| Внебюджетные источники | [6 empty] | 609 | 609
5.1. | Капитальный ремонт потолка и стен зрительного зала нежилого здания дома культуры п.Улу-Юл, расположенного по адресу :Томская область, Первомайский район, п.Улу-Юл, ул.Советская,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
5.2. | Капитальный ремонт нежилого здания по адресу: Томская область, Первомайский район, д .Торбеево, ул.Советская.д.32а, пом.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
5.3. | Капитальный ремонт сцены, входных групп и пола зрительного зала нежилого здания дома культуры п. Улу-Юл, расположенного по адресу: Томская область, Первомайский район, поселок Улу-Юл, ул. Советская, 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 2
Федеральный бюджет
| Областной бюджет | [6 empty] | 963 | 963
| Местный бюджет | [6 empty] | 232.5 | 232.5
| Внебюджетные источники | [6 empty] | 304.5 | 304.5
5.4. | Капитальный ремонт пола в фойе, ремонт фасада и замена окон в зрительном зале в нежилом здании по адресу: Томская область, Первомайский район, д. Торбеево, ул. Советская, д. 32а, пом.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 2
Федеральный бюджет
| Областной бюджет | [6 empty] | 963 | 963
| Местный бюджет | [6 empty] | 232.5 | 232.5
| Внебюджетные источники | [6 empty] | 304.5 | 304.5
6. | Приобретение мебели, оборудования, книжных фондов, подписка периодической печати, в том числе при создании модельных библиотек по проекту "Культура" с ПСД, ремонтом, стройконтролем, дизайн проектом в рамках национального проекта «Культура» | 15657.19 | 15657.19 | 3216.82 | 3216.8 | 9629.02 | 9629.02 | 983.47 | 983.47 | 400 | 0 | 2.9 | Приобретение новой литературы в рамках модернизации Комсомольской и Крутоложенской биб-к, предоставлении фед-й субсидии, гарантии постмодернизационного компл-я фондов.
| Федеральный бюджет | 10000 | 10000 | 188.11 | 188.11 | 5173.86 | 5173.86 | 149.16 | 149.16
| Областной бюджет |  |  | 1028.11 | 1028.11 | 2025.98 | 2025.98 | 22.29 | 22.29
| Местный бюджет | 5657.19 | 5657.19 | 2000.6 | 2000.58 | 2429.18 | 2429.18 | 812.02 | 812.02 | 400
Внебюджетные источники
7. | Сохранение и развитие кадрового потенциала (повышение квалификации, участие во Всероссийских и Международных конкурсах и фестивалях) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.55 | 51.55 | 0 | 0 | 45
| Федеральный бюджет | [6 empty] | 50 | 50
| Областной бюджет | [6 empty] | 1.55 | 1.55
Местный бюджет
Внебюджетные источники
8. | Техническое и технологическое обеспечение (ремонт, приобретение мебели, выставочных витрин, стеллажей, оформление картин в багет и др.) | 14.09 | 0 | 0 | 0 | 61.2 | 61.2 | 103.4 | 103.4 | 105 | 0 | 45
Федеральный бюджет
Областной бюджет
| Местный бюджет | 14.09 |  |  |  | 61.2 | 61.2 | 103.4 | 103.4 | 105
Внебюджетные источники
9. | Проведение образовательных, культурных, тематических мероприятий, направленных на популяризацию историко-культурного наследия района и России | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 17.6 | 15 | 15 | 51 | 0 | 15800
Федеральный бюджет
Областной бюджет
| Местный бюджет |  |  |  |  | 17.6 | 17.6 | 15 | 15 | 51
Внебюджетные источники
10. | Информационное и методическое обеспечение деятельности (подготовка и издание буклетов, календарей, альбомов и др. рекламной продукции) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 48 | 48 | 8 | 0 | 300
Федеральный бюджет
Областной бюджет
| Местный бюджет | [6 empty] | 40 | 40
| Внебюджетные источники | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
11. | Оснащение музыкальными инструментами | 0 | 0 | 5915.18 | 5915.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Федеральный бюджет |  |  | 5278.7 | 5278.7
| Областной бюджет |  |  | 459.02 | 459.02
| Местный бюджет |  |  | 177.46 | 177.46
Внебюджетные источники
12. | Обеспечение безопасности (ПСД и капитальный ремонт здания МАОУ ДО «Первомайская ДШИ», расположенного по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Коммунистическая,7) | 8 | 1460.98 | 23000 | 23000 | 23141.12 | 23355.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Федеральный бюджет |  |  | 19009.5 | 19009.5 | 18746.4 | 18746.4
| Областной бюджет |  |  | 2840.5 | 2840.5 | 2801.19 | 2801.19
| Местный бюджет | 1460.98 | 1460.98 | 1150 | 1150 | 1593.53 | 1807.9
Внебюджетные источники
| Начальник МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района» | [9 empty] | Т.В. Татарникова
<*> - Расходы, увеличивающие стоимость основных средств. <**> - Расходы по государственным контактам с научными организациями на проведение НИОКР; расходы на НИОКР, проводимые собственными силами. <***> - Текущие расходы. <****> - Указываются показатели мероприятий в соответствии с предусмотренными показателями в утвержденной МП в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, акций, количество участников мероприятий и т.п.). Допускается приведение показателей, не установленных утвержденной МП. <*****> - Графа "Примечание" обязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования, по которым не соответствует утвержденной МП, а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений.

## Годовой о результ. мероприя (ту
Приложение №2 к Порядку проведения мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ
Форма №1
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
по стостоянию на 1 января 2025 года
Подпрограммы 2. "Развитие туризма на территории Первомайского района Томской области на 2021-2025 годы"
наименование программы
Администрация Первомайского района
заказчик программы
№ п/п | Мероприятия программы, направления и источники финансирования | Объем ассигнований (тыс. руб.) | [9 empty] | Достигнутые результаты мероприятий с начала года<****> | Примечание<*****>
|  | 2021 | год | 2022 | год | 2023 | год | 2024 | год | 2025 | год
|  | Утвержденно программой | Исполнено | Утвержденно программой | Исполнено | Утвержденно программой | Исполнено | Утвержденно программой | Исполнено | Утвержденно программой | Исполнено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12
| Всего, в том числе: | 1123.6 | 1123.6 | 1883.37 | 1883.37 | 1814.3 | 1814.3 | 1703.5 | 754.3 | 187.5 | 0
1 | Федеральный бюджет | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Областной бюджет | 0 | 0 | 1689.36 | 1689.36 | 1631.05 | 1631.05 | 1386.5 | 533.2 | 167.5 | 0
3 | Местный бюджет | 123.6 | 123.6 | 194.01 | 194.01 | 183.25 | 183.25 | 157 | 61.1 | 20 | 0
4 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0 | 0
5 | Инвестиции, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Федеральный бюджет
5.2 | Областной бюджет
5.3 | Местный бюджет
5.4 | Внебюджетные источники
1 | Разработка муниципального брендового туристического и экскурсионного маршрута | 0 | 0 | 152.4 | 152.4 | 214.3 | 214.3 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 0 | 3
Федеральный бюджет
| Областной бюджет |  |  | 142.64 | 142.64 | 192.65 | 192.65 | 167.5 | 167.5 | 167.5
| Местный бюджет |  |  | 9.76 | 9.76 | 21.65 | 21.65 | 20 | 20 | 20
Внебюджетные источники
2 | Устройство объектов туристической инфраструк-туры: - Приобретение и установка туалетного модуля; - Приобретение и установка детской канатной тропы; -приобретение техники; - установка видеонаблюдения; -приобретение глемпингов | 1123.6 | 1123.6 | 1730.97 | 1730.97 | 1600 | 1600 | 1356 | 406.8 | 0 | 0 | 3.2
| Федеральный бюджет | 1000 | 1000
| Областной бюджет |  |  | 1546.72 | 1546.72 | 1438.4 | 1438.4 | 1219 | 365.7
| Местный бюджет | 123.6 | 123.6 | 184.25 | 184.25 | 161.6 | 161.6 | 137 | 41.1
Внебюджетные источники
3 | Развитие объектов туризма (внедрение новых форм проведения событийных мероприятий) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
| Внебюджетные источники | [6 empty] | 50 | 50
4 | Разработка и изготовление рекламно-информационных материалов о туристических возможностях Первомайского района (приобретение орг. техники, фотобумаги,цветной краски и т.п.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
| Внебюджетные источники | [6 empty] | 100 | 100
5 | Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка развития приоритетных направлений туризма. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
| Внебюджетные источники | [6 empty] | 10 | 10
| Начальник МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района» | [9 empty] | Т.В. Татарникова
<*> - Расходы, увеличивающие стоимость основных средств. <**> - Расходы по государственным контактам с научными организациями на проведение НИОКР; расходы на НИОКР, проводимые собственными силами. <***> - Текущие расходы. <****> - Указываются показатели мероприятий в соответствии с предусмотренными показателями в утвержденной МП в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, акций, количество участников мероприятий и т.п.). Допускается приведение показателей, не установленных утвержденной МП. <*****> - Графа "Примечание" обязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования, по которым не соответствует утвержденной МП, а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений.

## Показатели по МП
Форма №2
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
| ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В |  |  |  |  | 2024
«Развитие культуры, архивного дела и туризма в Первомайском районе» на период 2021 -2025 годы»
наименование программы
Администрация Первомайского района
заказчик программы
Стратегическая цель - Повышение уровня жизни и качества жизни населения Первомайского района
№ п/п | Показатель цели МП | План | Факт | Отклонение % | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения
| Охват сельского населения услугами культуры ( %) | 94 | 94 | 0
№ п/п | Показатели задач МП | План | Факт | Отклонение % | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения
1 | Развитие культуры и архивного дела в Первомайском районе
1.1 | Доля потребителей, удовлетворённых качеством услуг учреждений культуры, %. | 94 | 94 | 0
1.2 | Количество пользователей архивной информации, чел. | 1140 | 1098 | -3.6842
2 | Развитие внутреннего и въездного туризма в Первомайском районе.
2.1 | Туристический поток, тыс. чел. | 18.3 | 18.3 | 0
| Начальник МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района» |  |  |  |  | Т.В. Татарникова

## Показатели подпрог 1
Форма №2
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
| ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В |  |  |  |  | 2024
Подпрограммы 1. «Развитие культуры и архивного дела в Первомайском районе на 2021-2025 годы»
наименование программы
Администрация Первомайского района
заказчик программы
Стратегическая цель - Повышение уровня жизни и качества жизни населения Первомайского района
№ п/п | Показатель цели МП | План | Факт | Отклонение % | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения
1 | Процент охвата населения услугами учреждений культуры Первомайского района, % | 82 | 82 | 0
2 | Количество документов муниципального архива, хранящихся в нормативных условиях, ед. | 22800 | 36519 | 60.1711 | В связи с реорганизацией службы центра занятости и газеты "Заветы Ильича"
№ п/п | Показатели задач МП | План | Факт | Отклонение % | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения
1 | Задачи № 1 «Создание условий для обеспечения широкого участия населения Первомайского района в культурно-досуговой деятельности и развития народного творчества в районе»
1.1 | Количество культурно-досуговых мероприятий (ед.). | 2100 | 2332 | 11.0476 | В течении года провели больше выездных мероприятий с использованием автоклуба, добавились новогодние мероприятия , мастер-классы, выставки.
1.2 | Количество посетителей культурно-массовых мероприятий (ед.) | 135300 | 153650 | 13.5625 | Увеличение количества и качества культурно-досуговых мероприятий способствовало увеличению количества посетителей культурно-массовых мероприятий.
2 | Задачи № 2 «Создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг для населения Первомайского района в независимости от места проживания»
2.1 | Доля удовлетворенных запросов читателей (%) | 99.98 | 99.99 | 0.010002 | Для эффективного удовлетворения постоянных запросов читателей в библиотеках ЦБС на протяжении многих лет ведется индивидуальное и групповое информирование пользователей на основе постоянно действую-щих запросов
2.2 | Количество сотрудников, повысивших квалификацию (чел.) | 15 | 21 | 40 | В 2024 г. прошли обучение новые сотрудники и специалисты модернизированных биб-к.
2.3 | Уровень обновления книжного фонда (комплектование) (%) | 1.04 | 2.45 | 135.5769 | Приобретение новой литературы в рамках модернизации Центральной библиотеки и Комсомольской, предоставлении фед-й субсидии, гарантии постмдернизационного компл-я фондов.
2.4 | Увеличение количества культурно- просветительских мероприятий, направленных на развитие интереса к чтению (ед.) | 25 | 81 | 224 | Активная работа модельных биб-к нового поколения
3 | Задачи № 3 «Создание условий для музейной деятельности в соответствии современным требованиям к экспонированию, хранению, изучению, восстановлению, формировании музейного фонда»
3.1 | Количество пользователей с учетом всех форм (в стационаре и вне) ед. | 15900 | 15900 | 0
3.2 | Количество экспозиций (выставок) в стационаре | 40 | 51 | 27.5 | В связи с участием в районных и областных мероприятиях, а так же с привлечением персональных выставок
4 | Задачи № 4 «Создание условий для предоставления дополнительного образования детей первомайского района, обеспечение комплексного подхода в получении полноценного художественно-эстетического образования, формирование всесторонне развитой, социально-активной личности, соответствующей требованиям современного этапа развития общества»
4.1 | Охват детей в возрасте 6.6 – 18 лет программами дополнительного образования в области искусства в общей численности детей от 6.6. до 18 лет | 19.6 | 19.07 | -2.7041 | МАОУ ДО "Первомайская ДШИ" находится в с. Первомайское. Нет возможности обучать детей из сёл района, в связи географическим положением (удалённость от учреждения). | Проработать вопрос с начальником МКУ "Районное управление образования Первомайского района"о подвозе детей из удалённых сёл района.
4.2 | Количество детей охваченных дополнительными общеобразовательными программами в области искусства | 292 | 265 | -9.2466 | МАОУ ДО "Первомайская ДШИ" находится в с. Первомайское. Нет возможности обучать детей из сёл раойна, в связи географическим положением (удалённость от учреждения). | Проработать вопрос с начальником МКУ "Районное управление образования Первомайского района"о подвозе детей из удалённых сёл района.
5 | Задачи № 5 «Обеспечение архивных услуг архивным учреждением Первомайского района»
5.1 | Количество пользователей архивной информации (чел.) | 1140 | 1098 | -3.6842
№ п/п | Показатели мероприятий МП | План | Факт | Отклонение % | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения
1 | Организация и проведение культурно- массовых мероприятий | 2100 | 2332 | 11.0476 | В течении года провели больше выездных мероприятий с использованием автоклуба, добавились новогодние мероприятия , мастер-классы, выставки.
2 | Техническое и технологическое обеспечение (ремонт, строительство, приобретение мебели, одежды сцены, оргтехники, звукового оборудования и др.) | 8 | 8 | 0
3 | Сохранение и развитие кадрового потенциала (премии лучшим учреждениям и работникам, повышение квалификации, участие во Всероссийских и Международных конкурсах и фестивалях) | 15 | 15 | 0
4 | Поддержка отрасли культуры в части при-обретения передвиж-ного многофункцио-нального культурного центра (автоклуба) для обслуживания сельско-го населения | 0 | 0 | #DIV/0!
5 | Содействие в реализации в муниципальном образовании "Перво-майский район" иници-ативных проектов, предложенных населением Первомайского района | 2 | 2 | 0
6 | Приобретение мебели, оборудования, книжных фондов, подписка периодической печати, в том числе при создании модельных библиотек по проекту "Культура" с ПСД, ремонтом, стройконтролем, дизайн проектом в рамках национального проекта «Культура» | 1.04 | 2.45 | 135.5769 | Приобретение новой литературы в рамках модернизации Центральной библиотеки и Комсомольской, предоставлении фед-й субсидии, гарантии постмдернизационного компл-я фондов.
7 | Сохранение и развитие кадрового потенциала (повышение квалификации, участие во Всероссийских и Международных конкурсах и фестивалях) | 1 | 1 | 0
8 | Техническое и технологическое обеспечение (ремонт, приобретение мебели, выставочных витрин, стеллажей, оформление картин в багет и др.) | 40 | 51 | 27.5 | В связи с участием в районных и областных мероприятиях, а так же с привлечением персональных выставок
9 | Проведение образовательных, культурных, тематических мероприятий, направленных на популяризацию историко-культурного наследия района и России | 15900 | 15900 | 0
10 | Информационное и методическое обеспечение деятельности (подготовка и издание буклетов, календарей, альбомов и др. рекламной продукции) | 320 | 320 | 0
11 | Оснащение музыкальными инструментами | 19.6 | 19.07 | -2.7041 | МАОУ ДО "Первомайская ДШИ" находится в с. Первомайское. Нет возможности обучать детей из сёл раойна, в связи географическим положением (удалённость от учреждения).
12 | Обеспечение безопасности (ПСД и капитальный ремонт здания МАОУ ДО «Первомайская ДШИ», расположенного по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Коммунистическая,7) | 0 | 0 | #DIV/0!
| Начальник МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района» |  |  |  |  | Т.В. Татарникова

## Показатели подпрог 2
Форма №2
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
| ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В |  |  |  |  | 2024
Подпрограммы 2. «Развитие туризма на территории Первомайского района Томской области на 2021-2025 годы»
наименование программы
Администрация Первомайского района
заказчик программы
Стратегическая цель - Повышение уровня жизни и качества жизни населения Первомайского района
№ п/п | Показатель цели МП | План | Факт | Отклонение % | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения
1 | Туристический поток, тыс.чел. | 18.3 | 18.3 | 0
2 | Увеличение зон отдыха | 2 | 2 | 0
№ п/п | Показатели задач МП | План | Факт | Отклонение % | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения
1 | Задачи № 1 «Создание организационно-экономических и правовых условий формирования районного туристско-рекреационного кластера»
1.1 | Количество туристско-рекреационных кластеров (ед.) | 1 | 1 | 0
2 | Задачи № 2 «Увеличение объема оказываемых населению туристических услуг»
2.1 | Количество проведенных событийных мероприятий на территории района (ед.) | 16 | 16 | 0
3 | Задачи № 3 «Разработка и продвижение туристического продукта»
3.1 | Информационное и методическое обеспечение деятельности (подготовка и издание путеводителей, буклетов, календарей, альбомов и др. рекламной продукции) | 6000 | 6000 | 0
4 | Задачи № 4 «Создание и развитие муниципального туристко-рекреационного кластера»
4.1 | Количество разработанных и реализованных маршрутов | 4 | 4 | 0 |  |  | 4 «Чулымские легенды»
№ п/п | Показатели мероприятий МП | План | Факт | Отклонение % | Причины отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения
1 | Разработка муниципального брендового туристического и экскурсионного маршрута | 3 | 3 | 0 |  |  | Количество разработанных туристических и экскурсионных маршрутов (шт.)
2 | Устройство объектов туристической инфраструк-туры: - Приобретение и установка туалетного модуля; - Приобретение и установка детской канатной тропы; -приобретение техники; - установка видеонаблюдения. | 11 | 11 | 0 |  |  | Количество проведенных событийных мероприятий на территории района с привлечением мастеров народного творчества (ед.)
3 | Дальнейшее развитие Янова хутора | 1 | 1 | 0
4 | Организация и проведение на территории района Фестиваля Народной игры | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | Проведение на территории района Фестиваля Народной игры (ед.)
5 | Разработка и изготовление рекламно-информационных материалов о туристических возможностях Первомайского района (приобретение орг. техники, фото-бумаги, цветной краски и т.п.) | 6000 | 6000 | 0 |  |  | Количество туристкой продукции (путеводители, буклеты и др.) (шт.)
6 | Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка развития приоритетных направлений туризма. | 0 | 0 | #DIV/0!
| Начальник МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района» |  |  |  |  | Т.В. Татарникова