Отчет о ходе исполнения в 2017 году Плана мероприятий

по реализации Стратегии социально-экономического развития Первомайского района до 2030 года

План мероприятий

по реализации Стратегии социально-экономического развития Первомайского района до 2030 года

| Наименование целей, задач и мероприятий (в том числе муниципальных программ) | Срок исполнения | Ответственный исполнитель/ соисполнители | контрольные индикаторы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя, единицы измерения | Значение показателя в 2017 году | Источник информации |
|  |  |  |  | план | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 |
| Стратегическая цель – создание условий для повышения уровня жизни населения на основе обеспечения устойчивого экономического роста | До 2030 года |  | Численность постоянного населения Первомайского района (на конец года), тыс. человек | 17,3 | 16,7 | 96,5 | Томскстат |
|  |  |  | Уровень регистрируемой безработицы, % | 3,8 | 2,5 | -1,3 | Томскстат |
|  |  |  | Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий, рублей | 26320,19 | 24719,1 | 93,9 |  |
|  |  |  | Производство древесины необработанной, тыс.плотных куб.метров | 1150 | 814,191 | 70,8 | Томскстат |
|  |  |  | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по крупным и средним предприятиям | 221,9 | 389500 |  | Томскстат |
|  |  |  | Протяженность дорог общего пользования с твердым покрытием, км | 508 | 508 | 100 | Томскстат |
| Цель 1. Развитие отраслей специализации на территории района | В течение срока реализации Стратегии | Заместитель Главы района по строительству, ЖКХ, дорожному комплексу, ГО и ЧС | Доля среднегодовой численности занятых в экономике в общей численности экономически активного населения, % | 76 | 77 |  | Прогноз СЭР |
| Задача 1.1. Повышение экономической эффективности сельскохозяйственной отрасли |
|  | Ежегодно | Управление сельского хозяйства администрации Первомайского района | Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции | 2 | 3 | 150 | Томскстат |
| Задача 1.2. Развитие традиционных видов лесопереработки, внедрение новых технологий по комплексному использованию всех компонентов древесины |
|  | Ежегодно | Заместитель Главы района по строительству, ЖКХ, дорожному комплексу, ГО и ЧС Отдел промышленности, экономики и жизнеобеспечения | Производство древесины необработанной,тыс.м3 | 1150 | 814,191 | 70,8 | Стратегия Томской области |
| Цель 2. Развитие бизнеса и повышение инвестиционной привлекательности района | Ежегодно | Отдел промышленности, экономики и жизнеобеспечения | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, тыс.руб. | 28,3 | 19,521 | 68,9 | Оценка эффективности деятельности ОМСУ |
| Задача 2.1. Повышение инвестиционной привлекательности района, содействие привлечению стратегических инвесторов |
| Реализация плана мероприятия, направленных на привлечение инвесторов на территорию первомайского района Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Первомайского района на 2014-2016 гг | Ежегодно | Заместитель Главы района по строительству, ЖКХ, дорожному комплексу, ГО и ЧС Отдел промышленности, экономики и жизнеобеспечения Управление имущественных отношений администрации Первомайского района | Объем инвестиций в основной капитал, млн.руб. | 685,3 | 612,376 | 89,358 | Томскстат |
| Задача 2.2. Создание благоприятных условий для развития бизнеса |
| Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Первомайском районе на 2015-2017 гг.» | Ежегодно до 2017 года | Отдел промышленности, экономики и жизнеобеспечения | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц | 459 | 313 | 68,2 | Томскстат |
|  |  |  | Количество работающих у субъектов малого предпринимательства, чел | 1656,24 | 1181 | 71,3 | Оценка эффективности деятельности ОМСУ |
|  |  |  | Обеспеченность населения площадью торговых объектов, кв.метров на 1000 человек | 758,12 | 765,72 | 101 | Стратегия Томской области |
| Задача 2.3. Создание благоприятных условий для развития личных подсобных хозяйств |
| Муниципальная программа «Стимулирование развития и поддержки малых форм хозяйствования личных подсобных хозяйств на 2014-2016 годы» | До 2016 года | Управление сельского хозяйства администрации Первомайского района | Поголовье КРС (в т.ч. коров) в малых формах хозяйствования, голов | 3070 | 3540 | 115,3 | Данные управления сельского хозяйства |
|  |  |  | Объем валового сбора продукции растениеводства (картофель, овощи), тонн | 16,8 | 16,5 | 98,2 |  |
|  |  |  | Количество предоставленных субсидий на развитие личных подсобных и крестьянско фермерских хозяйств, тыс.руб. | 6700 | 1101,2 | 16,4 |  |
|  |  |  | Количество приобретенной сельскохозяйственной техники и оборудования, в рамках предоставленных субсидий, ед. | 28 | 15 | 53,6 |  |
| Задача 2.4 Совершенствование системы организации по сбору дикоросов |
| Мероприятия, направленные на упорядочение системы сбора и вывоза дикоросов, а так же организация переработки дикоросов | До 2020 года | Отдел промышленности, экономики и жизнеобеспечения | Объем дикоросов, собранных на территории района, тонн | 77 | 76 | 98,7 | Информация экономического отдела |
|  |  |  | Количество пунктов приемки и переработки дикоросов, единиц | 2 | 2 | 100 |  |
| Цель 3. Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры |  | Заместитель Главы района по строительству, ЖКХ, дорожному комплексу, ГО и ЧС | Протяжённость автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием, км | 508 | 508 | 100 | Стратегия развития ТО |
|  |  |  | Доля населения, проживающего в населённых пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района в общей численности населения района, % | 1,0 | 31,46 |  | Оценка эффективности ОМСУ |
| Задача 3.1. Сохранение и развитие транспортной инфраструктуры |
| Реализация мероприятий по содержанию и ремонту дорог | Ежегодно | Заместитель Главы района по строительству, ЖКХ, дорожному комплексу, ГО и ЧС Главы сельских поселений Первомайского района | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 3,69 | 0 |  | Оценка эффективности ОМСУ |
| Задача 3.2. Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение |
| Муниципальная программа «В области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Первомайского района» | До 2017 года | Заместитель Главы района по строительству, ЖКХ, дорожному комплексу, ГО и ЧС | электрическая энергия кВт.ч на 1 проживающего | 860,2 | 860,2 | 100 | Оценка эффективности деятельности ОМСУ |
|  |  |  | тепловая энергия Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,3 | 0,3 | 100 |  |
|  |  |  | холодная вода куб. метров на 1 проживающего | 26,2 | 26,2 | 100 |  |
|  |  |  | электрическая энергия, кВт.ч на 1 человека населения | 54,0 | 54,0 | 100 |  |
|  |  |  | тепловая энергия Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,18 | 0,18 | 100 |  |
|  |  |  | холодная вода куб. метров на 1 человека населения | 1,5 | 1,5 | 100 |  |
| Муниципальная программа «Газификация Первомайского района» | До 2018 года | Заместитель Главы района по строительству, ЖКХ, дорожному комплексу, ГО и ЧС | Количество абонентов подключенных к сети газоснабжения | 397 | 0 | 0 | Информация отдела промышленности, экономики и жизнеобеспечения |
| Задача 3.3. Создание условий для развития строительства |
| Реализация мероприятий по созданию условий для развития жилищного строительства | Ежегодно | Заместитель Главы района по строительству, ЖКХ, дорожному комплексу, ГО и ЧС | Введено в эксплуатацию жилых домов м2 | 4880 | 1578 | 32,3 | Томскстат |
|  | Ежегодно | Заместитель Главы района по строительству, ЖКХ, дорожному комплексу, ГО и ЧС | Выделено земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, единиц | 28 | 13 | 46,4 | Данные Управления муниципальной собственностью |
| Цель 4. Повышения уровня качества жизни населения |  | Заместитель Главы района по строительству, ЖКХ, дорожному комплексу, ГО и ЧС Заместитель Главы района по социальным вопросам | Численность постоянного населения Первомайского района (на конец года) | 17,345 | 16,7 | 96,2 | Томскстат |
|  |  |  | Уровень регистрируемой безработицы,% | 3,8 | 2,5 | -1,3 | Томкстат |
|  |  |  | Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий, рублей | 26320,19 | 24719,1 | 94 | Ведомственная статистика |
| Задача 4.1. Развитие образования в Первомайском районе |
| Мероприятия, направленные на повышение уровня качества образования в Первомайском районе, Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций на 2015-2017гг.) «Комплексная безопасность муниципальных образовательных учреждений на 2015-2017 гг.» «Здоровье на 2015-2018 гг.» «Одаренные дети на 2015-2017 гг.» «Доступная среда на 2014-2016 год» | До 2030 года | Заместитель Главы района по социальным вопросам | Доля выпускников, сдавших единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по данным предметам, % | 100 | 100 |  | Оценка эффективности ОМСУ |
|  |  |  | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений % | 78,52 | 64,27 | -14,25 |  |
|  |  |  | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, % | 0,35 | 7,05 | +6,7 |  |
| Задача 4.2. Развитие культуры в Первомайском районе |
| ВЦП «Развитие культуры Первомайского района на 2016 год» | Ежегодно | Заместитель Главы района по социальным вопросам | Процент охвата населения услугами учреждений культуры, % | 612,0 | 612,5 |  | Данные отдела Культуры Первомайского района |
|  |  |  | Доля удовлетворенности запросов читателей, % | 99,77 | 99,85 |  |  |
|  |  |  | Число посещений МАУ «Первомайский РКМ» на 1 тысячу жителей, ед. | 67 | 68 | 101,4 |  |
|  |  |  | Количество обучающихся в детских школах искусств, чел. | 184 | 238 | 129,3 |  |
|  |  |  | Индекс участия населения в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, чел. | 7,6 | 7,6 |  |  |
| Задача 4.3. Развитие здравоохранения в Первомайском районе |
| Мероприятия, направленные на обеспечение кадровым составом учреждений здравоохранения | Ежегодно | Заместитель Главы района по социальным вопросам | Обеспеченность населения врачами (на 10 000 человек населения, прикрепленного к Первомайской центральной больнице), чел. | 30,1 | 31,81 | 105,6 | Томскстат |
| Задача 4.4. Создание условий для развития физической культуры и спорта, эффективной молодёжной политики |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Первомайский район» | До 2017 года | Заместитель Главы района по социальным вопросам | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | 21 | 27,32 | +6,32 | Данные главного специалиста по физической культуре и спорту |
| Муниципальная программа «Молодежь Первомайского района» Муниципальная программа «Развитие поискового движения в Первомайском районе на 2016-2018 годы» | До 2018 года | Заместитель Главы района по социальным вопросам | Удельный вес молодёжи, участвующей в мероприятиях сферы молодёжной политики, % | 16 | 16 |  | Данные главного специалиста по молодежной политике |
| Задача 4.5. Улучшение жилищных условий |
| Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования «Первомайский район» на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» «Обеспечение жильем молодых семей на территории Первомайского района на 2016-2017 гг.» | До 2020 года | Заместитель Главы района по социальным вопросам | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя – всего, м.кв/человека | 25,4 | 25,4 | 100 | Прогноз СЭР |
| Задача 4.6. Совершенствование системы подготовки кадров |
| Мероприятия, направленные на подготовку квалифицированных кадров на территории Первомайского района» Муниципальная программа «Меры поддержки кадрового обеспечения в Первомайском районе на 2016-2018 годы» | Ежегодно | Заместитель Главы района по социальным вопросам | Количество выпускников учебного центра, человек | 100 | 89 | 89 | Данные учебного центра профессиональных квалификаций |
| Задача 4.7. Безопасность жизнедеятельности населения Первомайского района |
| Муниципальная программа «Улучшение условий охраны труда в первомайском районе» | До 2018 года |  | Численность пострадавших от несчастных случаев на производстве на 1000 работников | 2,04 | 0,39 | -1,65 | Данные специалиста по охране труда |
| Муниципальная программа «профилактика правонарушений и наркомании в муниципальном образовании «Первомайский район» на 2014-2016 годы» | До 2016 года | Заместитель Главы района по социальным вопросам | Количество зарегистрированных преступлений на территории Первомайского района, единиц | 230 | 300 | 130,4 | Томскстат |
| Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Первомайского района» | До 2018 | Заместитель Главы района по строительству, ЖКХ, дорожному комплексу, ГО и ЧС | Количество дорожно-транспортных происшествий с погибшими, единиц | 18 | 0 | 0 | Данные специалиста по ГО и ЧС |
| Цель 5. Развитие системы управления территорией | До 2030 года | Заместитель Главы района, По управлению делами ФЭУ администрации Первомайского района | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объёме собственных доходов муниципального образования (без учёта субвенций),% | 13,1 | 10,74 | -2,36 | ФЭУ по Первомайскому району |
| Задача 5.1. Повышение эффективности управления муниципальными финансами и совершенствование межбюджетных отношений |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами на 2014-2016 гг.» | До 2016 года | ФЭУ администрации Первомайского района | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности, тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | ФЭУ по Первомайскому району |
|  |  |  | Количество бюджетов поселений Первомайского района, в которых сбалансированы расчётные доходы и расчётные расходы на начало финансового года, ед. | 6 | 6 | 100 |  |
| Задача 5.2. Повышение эффективности работы исполнительной власти |
| Мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Первомайский район» | Ежегодно | Заместитель Главы района по управлению делами | Доля населения, удовлетворенного деятельностью органов местного самоуправления, % | 62,0 | 41,14 | -20,86 | Томскстат |
| Цель 6. Специализация в качестве туристско-рекреационной зоны | До 2030 года | Заместитель Главы района по социальным вопросам | Туристический поток, тыс.чел. | 31,1 | 30 |  | Данные отдела Культуры |
| Задача 6.1. Поддержка и развитие имеющихся межтерриториальных связей |
| Задача 6.2 Стимулирование строительства на территории района туристических и инфраструктурных объектов |
| Муниципальная программа «Развитие туризма на территории Первомайского района Томской области на 2013 – 2017 годы» | До 2017 года | Заместитель Главы района по социальным вопросам | Количество коллективных средств размещения, ед. | 7 | 7 | 100 | Данные отдела промышленности, экономики |
| Задача 6.3 Развитие сельского и событийного туризма |
| Муниципальная программа «Развитие туризма на территории Первомайского района Томской области на 2013 – 2017 годы» | До 2017 года | Заместитель Главы района по социальным вопросам | Количество разработанных маршрутов, ед. | 2 | 1 | 50 | Данные отдела Культуры |

Глава Первомайского района ________________________________ И.И. Сиберт

«___»______________20__г.

Начальник отдела промышленности,

экономики и жизнеобеспечения

Администрации Первомайского района ________________________ К.С. Павловская

«___»______________20__г.