**АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

29.11.2019 № 240

с. Первомайское

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной  программы «Комплексное развитие сельских территорий  в Первомайском районе» на 2020 – 2024годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы» |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, [постановлением](consultantplus://offline/ref=1CFF72D44F16AC063B04651D4A998506BD4563B62217B2BC24E06DF2A6C0F1419A342A4924D7B9DF66C712D76D811769036B0C286FCD6B0CuFf0G) Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696   
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», Постановления Администрации Первомайского района от 18 марта 2016 № 55 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования и реализации муниципальных программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий в Первомайском районе» на 2020 – 2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026годы», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Заветы Ильича» и разместить на официальном сайте Администрации Первомайского района [(http://pmr.tomsk.ru](file:///\\10.10.0.121\..\msa\Desktop\Мои%20документы\Жилище\Постановления%20о%20стлимости%201м2\(http:\pmr.tomsk.ru)/).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Первомайского района по строительству, ЖКХ, дорожному комплексу, ГО и ЧС Петроченко Н.Н.

И.о. Главы Первомайского района Н.Н. Петроченко

Ю.В. Терентьева

2 24 52

Утверждено

постановлением

Администрации Первомайского

района от 29.11.2019 № 240

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

«Комплексное развитие сельских территорий

в Первомайском районе» на 2020 – 2024годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы»

2019

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Комплексное развитие сельских территорий**

**в Первомайском районе» на 2020 – 2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование МП (подпрограммы МП) | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий в Первомайском районе» на 2020 –2024годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы»(далее – Программа)  «Создание условий комплексного развития сельских территорий Первомайского района ( далее- подпрограмма) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Координатор МП (при наличии) | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Первомайского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Заказчик МП | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Первомайского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители МП |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Стратегическая цель социально-экономического развития Первомайского района до 2030 года | Повышение уровня и качества жизни населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель программы (подпрограммы МП) | Повышение качества жизни сельского населения, создание условий развития сельских территорий Первомайского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели цели МП программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | показатели | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | Прогнозный период 2025 | | | Прогнозный период 2026 | | |
| Сохранение доли сельского населения  в общей численности населения Томской области, % | | 1,5 | | 1,5 | | 1,5 | | | 1,5 | | | 1,5 | | | 1,5 | | | 1,5 | | |
| Задачи МП | Задача 1. Создание условий комплексного развития сельских территорий Первомайского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели задач МП и их значения (с детализацией по годам реализации) | показатели | | 2020 | 2021 | | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | Прогнозный период 2025 | | Прогнозный период 2026 | | | |
| Количество семей, улучшивших жилищные условия в сельской местности, единиц | | 14 | 7 | | | | 10 | | | 10 | | | 10 | | | 10 | | 10 | | | |
| Срок реализации МП | 2020-2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Перечень подпрограмм МП (при наличии) | Подпрограмма 1. «Создание условий комплексного развития сельских территорий Первомайского района». | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования Программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)\* | Источники | Всего | | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | Прогнозный период 2025 | Прогнозный период 2026 |
| Федеральный бюджет (по согласованию) | 314 149,22133 | | | | 622 888,17 | | | 151 963,04119 | | | 11 155,6 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 87 253,00711 | | | | 207 029,39 | | | 43 628,53373 | | | 5 247,8 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Местные бюджеты (по согласованию) | 113 448,10711 | | | | 207 929,39 | | | 54 167,25373 | | | 2 953,9 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники (по согласованию) | 113 448,10711 | | | | 207 929,39 | | | 54 167,25373 | | | 2 953,9 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Всего по источникам | 1 100 156,23252 | | | | 343 158,73084 | | | 378 498,75084 | | | 378 498,75084 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Объем и основные направления расходования средств (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Основные направления расходования средств | Всего | | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | Прогнозный период 2025 | Прогнозный период 2026 |
| инвестиции |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |  |  |
| НИОКР |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |  |  |
| прочие | 1 100 156,23252 | | | | 343 158,73084 | | | 378 498,75084 | | | 378 498,75084 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Организация управления муниципальной Программы | Контроль за реализацией программы осуществляет заместитель Главы Первомайского района по строительству, ЖКХ, дорожному комплексу, ГО и ЧС;  Текущий контроль и мониторинг реализации МП осуществляют:  - ведущий специалист по целевым программам отдела строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Первомайского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**\* -** суммафинансирования уточняется при принятии бюджета на очередной финансовый год

1. **Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная программа.**

На современном этапе развитию сельских территорий уделяется особое внимание со стороны государства.

Решение задачи по повышению уровня и качества жизни населения, комплексному развитию сельских территорий, предусмотренной государственной [программой](#Par33) Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696, требует принятия мер по созданию предпосылок для устойчивого развития сельских территорий путем:

- создания условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения;

- развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях;

- создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях;

Согласно стратегии социально-экономического развития муниципального образования Первомайского района до 2030 года, утвержденной решением Думы Первомайского района от 28.01.2016 № 30;

Доля населения Первомайского района в общей численности населения Томской области, %

|  |  |
| --- | --- |
| Период реализации | Первомайский район |
| 2016 год | 1,6 |
| 2017 год | 1,6 |
| 2018 год | 1,5 |

Основными причинами исторически сложившейся неблагоприятной ситуации в комплексном развитии села являются остаточный принцип финансирования развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, высокий уровень затратности комплексного развития сельских территорий в связи с мелкодисперсным характером сельского расселения.

Сокращение и измельчение сельской поселенческой структуры приводит к запустению сельских территорий, выбытию из оборота продуктивных земель сельскохозяйственного назначения, что угрожает не только продовольственной, но и геополитической безопасности России.

Одной из причин неблагоприятной ситуации в комплексном развитии села является также крайне низкий уровень комфортности проживания в сельской местности. Уровень обустройства сельского жилищного фонда в 2 – 3 раза ниже городского уровня.

Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на миграционные настроения сельского населения, особенно молодежи. Соответственно, сокращается источник расширенного воспроизводства трудового ресурсного потенциала аграрной отрасли.

Для обеспечения социально-экономического развития сельских территорий и создания условий эффективного функционирования агропромышленного производства было принято решение усилить государственную поддержку социального и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности.

С учетом, объективных особенностей развития сельских территорий, и имеющегося значительного разрыва в уровне и качестве жизни на селе по сравнению с городскими территориями, достижение прогресса в изменении сложившейся ситуации возможно только на условиях использования программно-целевого метода, в том числе постановки задачи, определения путей ее решения с привлечением средств государственной поддержки на федеральном уровне.

Показателем результативности использования программно-целевого метода являются позитивные изменения в комплексном развитии сельских территорий в ходе реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002г. №858, а также федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013г. № 598, которые создали определенные предпосылки для укрепления производственного и инфраструктурного потенциала сельских территорий, способствовали повышению занятости и доходов сельского населения, решению вопросов улучшения их жилищных условий и социальной среды обитания.

Исходя из задач государственной политики на ближайший период и долгосрочную перспективу, для преодоления критического положения в сфере социального развития села необходимо проводить комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на социальное развитие, осуществляемых в сельских поселениях. Таким образом, необходимость разработки и реализации Программы обусловлена:

- потребностью формирования базовых условий социального комфорта для расширенного воспроизводства и закрепления трудовых ресурсов, обеспечивающих эффективное решение стратегических задач, а также необходимостью обеспечения комплексного развития сельских территорий.

Муниципальная программа определяет цели, задачи и направления комплексного развития сельских территорий, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.

При реализации цели и задач муниципальной программы необходимо учитывать возможное влияние рисковых факторов, к которым относятся:

1. Недостаточность объемов строительства объектов социальной   
и инженерной инфраструктуры в сельской местности и неразвитость дорожной сети, в результате которых снижается территориальная доступность образовательных, медицинских, культурных, спортивных, торговых, бытовых   
и других социальных услуг в отношении сельского населения. Сельские поселения все еще отстают от города по масштабам жилищного строительства   
и инженерному обустройству жилищного фонда.

2. Снижение объемов инвестиций в жилищное строительство, в объекты социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений, в результате которых не удается повысить качество социальной среды обитания населения.

3. Дальнейшее обезлюдение сельских территорий приведет к активизации вывода из хозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий и других природных ресурсов и будет представлять опасность потери социального   
и хозяйственного контроля над обезлюдевшими сельскими территориями.

Для предотвращения рисков или их негативного влияния на динамику показателей муниципальной программы будут выполняться следующие мероприятия:

1. Интенсивное и комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры в Первомайском районе, улучшение жилищных и других условий жизни, в том числе на основе местных инициатив, с учетом проектного подхода к финансированию будут способствовать позитивным переменам в качестве жизни сельского населения и повышению инвестиционной активности в разных сферах экономики.

2. Формирование прогноза развития комплексного подхода по реализации мероприятий муниципальной программы.

3. Совершенствование мер государственной поддержки по реализации мероприятий муниципальной программы.

**2. Основные цели и задачи муниципальной программы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также целевых показателей.**

Цель программы - Повышение качества жизни сельского населения, создание условий развития сельских территорий Первомайского района.

Показатели целей представлены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показатели | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Прогнозный период 2025 | Прогнозный период 2026 |
| Сохранение доли сельского населения  в общей численности населения Томской области, % | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

Задачей программы является:

- Создание условий комплексного развития сельских территорий Первомайского района

Показатели задачи представлены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показатели | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Прогнозный период 2025 | Прогнозный период 2026 |
| Количество семей, улучшивших жилищные условия в сельской местности, единиц | 14 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Условиями прекращения реализации Программы являются досрочное достижение целей и задач Программы, а также изменение механизмов реализации государственной жилищной политики.

Негативное влияние на реализацию Программы может быть оказано в виде финансирования мероприятий в меньшем объёме, чем предусмотрено Программой. При наличии такого фактора Программа будет исполняться в объёме, соответствующем сумме уменьшенного финансирования.

**3.Перечень программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи муниципальной программы, подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс.руб.) | В том числе за счет средств: | | | | | | |
| Федерального бюджета (по согласованию) | | Областного бюджета (по согласованию) | Бюджета муниципального образования «Первомайский район» | Бюджетов сельских поселений (по согласованию) | Внебюджетных средств (по согласованию) | Участник, участники мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Задача 1**. Создание условий комплексного развития сельских территорий Первомайского района | | | | | | | | | | |
|  | Подпрограмма 1 создание условий комплексного развития сельских территорий Первомайского района. | Всего | 1 100 156,23252 | 314 149,22133 | 622 888,17 | | 151 963,04119 | 11 155,6 |  | Администрация Первомайского района |
| 2020 | 343 158,73084 | 87 253,00711 | 207 029,39 | | 43 628,53373 | 5 247,8 |  |
| 2021 | 378 498,75084 | 113 448,10711 | 207 929,39 | | 54 167,25373 | 2 953,9 |  |
| 2022 | 378 498,75084 | 113 448,10711 | 207 929,39 | | 54 167,25373 | 2 953,9 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Прогнозный период 2025 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Прогнозный период 2026 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Итого по Программе | | Всего | 1 100 156,23252 | 314 149,22133 | 622 888,17 | | 151 963,04119 | 11 155,6 |  |
| 2020 | 343 158,73084 | 87 253,00711 | 207 029,39 | | 43 628,53373 | 5 247,8 |  |
| 2021 | 378 498,75084 | 113 448,10711 | 207 929,39 | | 54 167,25373 | 2 953,9 |  |
| 2022 | 378 498,75084 | 113 448,10711 | 207 929,39 | | 54 167,25373 | 2 953,9 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Прогнозный период 2025 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Прогнозный период 2026 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |  |

**4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

Финансирование Программы предполагается осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования «Первомайский район». Для реализации программных мероприятий из бюджета муниципального образования «Первомайский район» необходимо выделить 151 963,04119 тыс. рублей:

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Прогнозный период 2025 | Прогнозный период 2026 | Всего |
| Бюджет МО «Первомайский район» (тыс.руб.) | 43 628,53373 | 54 167,25373 | 54 167,25373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 963,04119 |
| Федеральный бюджет | 87 253,00711 | 113 448,10711 | 113 448,10711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 149,22133 |
| Областной бюджет | 207 029,39 | 207 029,39 | 207 029,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622 888,17 |
| Внебюджетные источники | 5 247,8 | 2 953,9 | 2 953,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 155,6 |
| Итого: | 343158,73084 | 378498,75084 | 378498,75084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100156,23252 |

Механизмами привлечения дополнительных средств на реализацию программы станут: внебюджетные источники- подразумевают средства инвесторов, средства федерального и областного бюджетов, полученных в рамках конкурсов на реализацию проектов и соучастия в программах.

**5. Механизм реализации муниципальной программы, включающий в себя механизм управления программой и механизм взаимодействия муниципальных заказчиков.**

Механизм реализации и управления Программой представляет собой взаимодействие между соисполнителями Программы и координацию их действий. Реализацию Программы осуществляют ведущий специалист по программам отдела строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Первомайского района и соисполнители путем выполнения мероприятий Программы.

Координатором Программы является отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Первомайского района.

Заказчик МП отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Первомайского района.

Контроль за реализацией программы осуществляет заместитель Главы по строительству, ЖКХ, дорожному комплексу, ГО и ЧС Администрации Первомайского района. Мониторинг муниципальной программы осуществляет ведущий специалист по программам отдела строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Первомайского района.

На отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Первомайского района возлагаются следующие полномочия:

- информирование молодых специалистов об условиях и порядке предоставления средств;

- сбор и подготовка нормативно-правовых актов, регламентирующих работу по реализации программы;

- организация работы по предоставлению средств из местного бюджета участникам программы совместно с Финансовым управлением Администрации Первомайского района.

Ведущий специалист по программам отдела строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Первомайского района в соответствии с постановлением Администрации Первомайского района №55 от 18.03.2016 года готовит годовой отчет до 1 марта каждого года и квартальный отчет о реализации МП и представляется координатором МП в отдел экономического развития Администрации Первомайского района до десятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

1. **Оценка социально-экономической и экологической эффективности муниципальной программы**

Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в сельских поселениях Первомайского района будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном секторе экономики района, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы местного бюджета.

Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство сельских поселений и содействие улучшению жилищных условий сельского населения района.

В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта сельского населения и наряду с другими мерами содействия улучшению демографической ситуации способствуют увеличению продолжительности жизни и рождаемости на территории Первомайского района.

Оценка эффективности реализации МП производится в соответствии с постановлением Администрации Первомайского района от 18.03.2016 № 55 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования и реализации муниципальных программ».

Приложение

к постановлению

Администрации Первомайского района

от 29.11.2019 № 240

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ 1**

«Создание условий комплексного развития сельских территорий Первомайского района»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  (Подпрограммы 1) | Создание условий комплексного развития сельских территорий Первомайского района (далее – Подпрограмма 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Координатор Подпрограммы 1  (при наличии) | **Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ** Администрации Первомайского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Заказчик Подпрограммы 1 | **Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ** Администрации Первомайского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполните Подпрограммы 1ли |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Стратегическая цель  социально-экономического  развития Первомайского района до 2030 года | Повышение уровня и качества жизни населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель программы  (подпрограммы1) | Повышение качества жизни сельского населения, создание условий развития сельских территорий Первомайского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели цели Подпрограммы 1 и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели | | 2020 | | | | | 2021 | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | | Прогнозный период 2025 | | | | | | | | Прогнозный период 2026 | | | | | |
| Количество семей, улучшивших жилищные условия в сельской местности, единиц | | 14 | | | | | 7 | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | | 10 | | | | | | | | 10 | | | | | |
| Задачи Подпрограммы 1 | Задача 1. Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений;  Задача 2. Развитие газификации на сельских территориях;  Задача 3. Развитие водоснабжения на сельских территориях;  Задача 4. Реализация проектов комплексного обустройства площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку;  Задача 5. Реализация проектов по благоустройству сельских территорий. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели задач и Подпрограммы 1 их значения (с детализацией по годам реализации Подпрограммы 1) | Показатели | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | 2024 | | | | Прогнозный период 2025 | | | | | | Прогнозный период 2026 | | | | | | | | | |
| Задача 1. Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество граждан, воспользовавшихся мероприятиями, направленными на жилищное строительство на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений, человек | | | | **7** | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | | | 10 | | | | 10 | | | | | | | | | 10 | | | | | | |
| Задача 2. Развитие газификации на сельских территориях | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности, % | | | | 25 | | | | | 35 | | | | | | 45 | | | | | 55 | | | 65 | | | | 68 | | | | | | | | | | 72 | | | | |
| Задача 3. Развитие водоснабжения на сельских территориях | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой, % | | | | | | | | | | 20 | | 30 | | | | 40 | | | | | | | 50 | | | | | 60 | | | | | 70 | | | | | 80 | | | | | |
| Задача 4. Реализация проектов комплексного обустройства площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку, единиц | | | | | | | | | | 0 | | 2 | | | | 2 | | | | | | | 2 | | | | | 2 | | | | | 2 | | | | | 2 | | | | | |
| Задача 5. Реализация проектов по благоустройству сельских территорий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество реализованных проектов, единиц | | | | | | | | | | 0 | | 6 | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | 9 | | | | | 10 | | | | | 11 | | | | | |
| Сроки и этапы реализации МП Подпрограммы 1 () | 2020-2024 с прогнозом на 2025 и 2026годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Перечень подпрограмм 1 (при наличии) | нет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объем и источники  финансирования  (с детализацией по годам  реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | Прогнозный период 2025 | | | | | Прогнозный период 2026 | | | |
| федеральный бюджет (по согласованию) | 314 149,22133 | | | | 87 253,00711 | | | | | | 113 448,10711 | | | | | | 113 448,10711 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | |
| областной бюджет (по согласованию) | 622 888,17 | | | | 207 029,39 | | | | | | 207 929,39 | | | | | | 207 929,39 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | |
| местный бюджет | 151 963,04119 | | | | 43 628,53373 | | | | | | 54 167,25373 | | | | | | 54 167,25373 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | |
| внебюджетные источники (по  согласованию) | 11 155,6 | | | | 5 247,8 | | | | | | 2 953,9 | | | | | | 2,953,9 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | |
| всего по  источникам | 1 100 156 ,23252 | | | | | 314 149,22133 | | | | | | | 622 888,17 | | | | | 151 963,04119 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Объем и основные  направления расходования  средств (с детализацией по  годам реализации, тыс.  рублей) | Основные  направления  расходования  средств | Всего | | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | Прогнозный период 2025 | | | | | | | Прогнозный период 2026 | |
| инвестиции |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | |
| НИОКР |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | |
| прочие | 1 100 156 ,23252 | | | | | 314 149,22133 | | | | | | | 622 888,17 | | | | | 151 963,04119 | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | |
| Организация управления МП (подпрограммы МП) | Контроль за реализацией программы осуществляет заместитель Главы Первомайского района по строительству, ЖКХ, дорожному комплексу, ГО и ЧС;  Текущий контроль и мониторинг реализации МП осуществляют:  - ведущий специалист по целевым программам отдела строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Первомайского района; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1. **Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная подпрограмма**

Основными причинами исторически сложившейся неблагоприятной ситуации в комплексном развитии села являются остаточный принцип финансирования развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, высокий уровень затратности комплексного развития сельских территорий в связи с мелкодисперсным характером сельского расселения.

Сокращение и измельчение сельской поселенческой структуры приводит к запустению сельских территорий, выбытию из оборота продуктивных земель сельскохозяйственного назначения, что угрожает не только продовольственной, но и геополитической безопасности России.

Одной из причин неблагоприятной ситуации в комплексном развитии села является также крайне низкий уровень комфортности проживания в сельской местности. Уровень обустройства сельского жилищного фонда в 2 – 3 раза ниже городского уровня.

Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на миграционные настроения сельского населения, особенно молодежи. Соответственно, сокращается источник расширенного воспроизводства трудового ресурсного потенциала аграрной отрасли.

Для обеспечения социально-экономического развития сельских территорий и создания условий эффективного функционирования агропромышленного производства было принято решение усилить государственную поддержку социального и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности.

С учетом, объективных особенностей развития сельских территорий, и имеющегося значительного разрыва в уровне и качестве жизни на селе по сравнению с городскими территориями, достижение прогресса в изменении сложившейся ситуации возможно только на условиях использования программно-целевого метода, в том числе постановки задачи, определения путей ее решения с привлечением средств государственной поддержки на федеральном уровне.

Показателем результативности использования программно-целевого метода являются позитивные изменения в комплексном развитии сельских территорий в ходе реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002г. №858, а также федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013г. № 598, которые создали определенные предпосылки для укрепления производственного и инфраструктурного потенциала сельских территорий, способствовали повышению занятости и доходов сельского населения, решению вопросов улучшения их жилищных условий и социальной среды обитания.

Исходя из задач государственной политики на ближайший период и долгосрочную перспективу, для преодоления критического положения в сфере социального развития села необходимо проводить комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на социальное развитие, осуществляемых в сельских поселениях. Таким образом, необходимость разработки и реализации Подпрограммы обусловлена:

- потребностью формирования базовых условий социального комфорта для расширенного воспроизводства и закрепления трудовых ресурсов, обеспечивающих эффективное решение стратегических задач, а также необходимостью обеспечения комплексного развития сельских территорий.

Муниципальная подпрограмма определяет цели, задачи и направления комплексного развития сельских территорий, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.

При реализации цели и задач муниципальной подпрограммы необходимо учитывать возможное влияние рисковых факторов, к которым относятся:

1. Недостаточность объемов строительства объектов социальной   
и инженерной инфраструктуры в сельской местности и неразвитость дорожной сети, в результате которых снижается территориальная доступность образовательных, медицинских, культурных, спортивных, торговых, бытовых   
и других социальных услуг в отношении сельского населения. Сельские поселения все еще отстают от города по масштабам жилищного строительства   
и инженерному обустройству жилищного фонда.

2. Снижение объемов инвестиций в жилищное строительство, в объекты социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений, в результате которых не удается повысить качество социальной среды обитания населения.

3. Дальнейшее обезлюдение сельских территорий приведет к активизации вывода из хозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий и других природных ресурсов и будет представлять опасность потери социального   
и хозяйственного контроля над обезлюдевшими сельскими территориями.

Для предотвращения рисков или их негативного влияния на динамику показателей муниципальной подпрограммы будут выполняться следующие мероприятия:

1. Интенсивное и комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры в Первомайском районе, улучшение жилищных и других условий жизни, в том числе на основе местных инициатив, с учетом проектного подхода к финансированию будут способствовать позитивным переменам в качестве жизни сельского населения и повышению инвестиционной активности в разных сферах экономики.

2. Формирование прогноза развития комплексного подхода по реализации мероприятий муниципальной подпрограммы.

3. Совершенствование мер государственной поддержки по реализации мероприятий муниципальной подпрограммы.

1. **Основные цели и задачи муниципальной подпрограммы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также целевых показателей**

Целью подпрограммы является: Повышение качества жизни сельского населения, создание условий развития сельских территорий Первомайского района

**Таблица 1**

**Показатели цели**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Прогнозный период 2025 | Прогнозный период 2026 |
| Количество семей, улучшивших жилищные условия в сельской местности, единиц | 14 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Приоритетными задачами данной подпрограммы являются:

Задача 1. Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение

уровня благоустройства домовладений;

Задача 2. Развитие газификации на сельских территориях;

Задача 3. Развитие водоснабжения на сельских территориях;

Задача 4. Реализация проектов комплексного обустройства площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку;

Задача 5. Реализация проектов по благоустройству сельских территорий

**Таблица 2**

**Показатели задач**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2020 | | 2021 | | | | 2022 | | | 2023 | | 2024 | | Прогнозный период 2025 | | | Прогнозный период 2026 | | |
| Задача 1. Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество граждан, воспользовавшихся мероприятиями, направленными на жилищное строительство на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений, человек | | **7** | | 8 | | | | 9 | | | 10 | | 10 | | 10 | | | 10 | | |
| Задача 2. Развитие газификации на сельских территориях | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности, % | | | | | 25 | 35 | | | 45 | | | 55 | | | | 65 | 68 | | 72 |
| Задача 3. Развитие водоснабжения на сельских территориях | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой, % | | | | | 20 | 30 | | | 40 | | | 50 | | | | 60 | 70 | | 80 |
| Задача 4. Реализация проектов комплексного обустройства площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку, единиц | | | | | 0 | 2 | | | 2 | | | 2 | | | | 2 | 2 | | 2 |
| Задача 5. Реализация проектов по благоустройству сельских территорий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество реализованных проектов, единиц | | | | | 0 | 6 | | | 7 | | | 8 | | | | 9 | 10 | | 11 |

Условиями прекращения реализации Подпрограммы являются досрочное достижение целей и задач Подпрограммы, а также изменение механизмов реализации государственной жилищной политики.

Негативное влияние на реализацию Подпрограммы может быть оказано в виде финансирования мероприятий в меньшем объёме, чем предусмотрено Подпрограммой. При наличии такого фактора Подпрограмма будет исполняться в объёме, соответствующем сумме уменьшенного финансирования.

**3.Перечень программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | | Ответственный исполнитель | | Сроки реализации | | | Объем средств на реализацию программы, тыс. руб. | | | | | | | | | | | Показатель непосредственного результата | | | Наименование показателя непосредственного результата | |
| Источник финансирования | | | | | | | | | | |
| Всего | | Федеральный бюджет (по согласованию) | | | Областной бюджет | | Местный бюджет  (по согласованию) | | Внебюджет (по согласованию) | |
| **Цель-** Повышение качества жизни сельского населения, создание условий развития сельских территорий Первомайского района. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1.** Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Основное мероприятие.  Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений | Администрация Первомайского района | | | Всего | | | **30 324,00** | | **9 702,0** | | | **8 489,6** | | **3 032,4** | | **9100,00** | | 64 | | | Количество граждан, воспользовавшихся мероприятиями, направленными на жилищное строительство на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений, человек | |
| 2020 | | | 15 204,00 | | 4 864,40 | | | 4 256,60 | | 1520,40 | | 4 562,60 | | 7 | | |
| 2021 | | | 7 560,0 | | 2 418,80 | | | 2 116,50 | | 756,00 | | 2 268,70 | | 8 | | |
| 2022 | | | 7 560,0 | | 2 418,80 | | | 2 116,50 | | 756,00 | | 2 268,70 | | 9 | | |
| 2023 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 10 | | |
| 2024 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 10 | | |
| Прогнозный период 2025 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 10 | | |
| Прогнозный период 2026 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0 | | |
| Мероприятие 1. Улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих на сельских территориях | Администрация Первомайского района | | | Всего | | | **30 324,00** | | **9 702,0** | | | **8 489,6** | | **3 032,4** | | **9100,00** | | 867 | | | Объем ввода (приобретение) жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях, кв. метров | |
| 2020 | | | 15 204,00 | | 4 864,40 | | | 4 256,60 | | 1520,40 | | 4 562,60 | | 684 | | |
| 2021 | | | 7 560,0 | | 2 418,80 | | | 2 116,50 | | 756,00 | | 2 268,70 | | 183 | | |
| 2022 | | | 7 560,0 | | 2 418,80 | | | 2 116,50 | | 756,00 | | 2 268,70 | | 0,0 | | |
| 2023 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
| 2024 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
| Прогнозный период 2025 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
| Прогнозный период 2026 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
| **Всего по первой задаче:** | | | | | | | **30 324,00** | | **9 702,0** | | | **8 489,6** | | **3 032,4** | | **9100,00** | |  | | |
| **Задача 2.** Развитие газификации на сельских территориях | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1. Развитие газификации в Первомайском районе Томской области | | Администрация Первомайского района | | Всего | | | 207 319,4 | | 261 354,2 | | | 34 891,8 | | 2073,2 | | 0,0 | | X | | | Ввод в действие распределительных газовых сетей, км | |
| 2020 | | | 89 396,2 | | 73 456,8 | | | 15 045,4 | | 894,0 | | 0,0 | | 11,3225 | | |
| 2021 | | | 58 961,6 | | 48 448,7 | | | 9 923,2 | | 589,6 | | 0,0 | | 28,787 | | |
| 2022 | | | 58 961,6 | | 48 448,7 | | | 9 923,2 | | 589,6 | | 0,0 | | 0 | | |
| 2023 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0 | | |
| 2024 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0 | | |
| Прогнозный период 2025 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0 | | |
| Прогнозный период 2026 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0 | | |
| Мероприятие 1.  Газоснабжение  с. Первомайского Первомайского района Томской области | | Администрация Первомайского района | | Всего | | | 207 319,4 | | 261 354,2 | | | 34 891,8 | | 2073,2 | |  | | X | | | Ввод в действие распределительных газовых сетей, км | |
| 2020 | | | 89 396,2 | | 73 456,8 | | | 15 045,4 | | 894,0 | | 0,0 | | 11,3225 | | |
| 2021 | | | 58 961,6 | | 48 448,7 | | | 9 923,2 | | 589,6 | | 0,0 | | 28,787 | | |
| 2022 | | | 58 961,6 | | 48 448,7 | | | 9 923,2 | | 589,6 | | 0,0 | |  | | |
| 2023 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0 | | |
| 2024 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0 | | |
| Прогнозный период 2025 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0 | | |
| Прогнозный период 2026 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0 | | |
| **Всего по второй задаче:** | | | | | | | 207 319,4 | | 261 354,2 | | 34 891,8 | | | 2073,2 | | | **0,0** | **0** | | |  | |
| **Задача 3.** Развитие водоснабжения на сельских территориях | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1. Развитие водоснабжения на сельских территориях | | Администрация Первомайского района | | Всего | | | **80 131,78** | | **53 648,8** | | | **13 814,1** | | **12 668,88** | | **0,0** | | 13, 847 | | | Ввод в действие локальных водопроводов, км | |
| 2020 | | | 3 356,58 | | 0,0 | | | 2 825,9 | | 530,68 | | 0,0 | | 0,947 | | |
| 2021 | | | 38 387,6 | | 26 824,4 | | | 5 494,1 | | 6 069,1 | | 0,0 | | 6,450 | | |
| 2022 | | | 38 387,6 | | 26 824,4 | | | 5 494,1 | | 6 069,1 | |  | | 6,450 | | |
| 2023 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0 | | |
| 2024 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0 | | |
| Прогнозный период 2025 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0 | | |
| Прогнозный период 2026 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0 | | |
| Мероприятие 1. Реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку  в микрорайоне «Молодежный»  с. Первомайское. | | Администрация Первомайского района | | Всего | | | **76 775,2** | | **53 648,8** | | | **10 988,2** | | **12 138,2** | | **0,0** | | 12,9 | | |
| 2020 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0 | | |
| 2021 | | | 38 387,6 | | 26 824,4 | | | 5 494,1 | | 6 069,1 | | 0,0 | | 6,450 | | |
| 2022 | | | 38 387,6 | | 26 824,4 | | | 5 494,1 | | 6 069,1 | |  | | 6,450 | | |
| 2023 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0 | | |
| 2024 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0 | | |
| Прогнозный период 2025 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0 | | |
| Прогнозный период 2026 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0 | | |
| Мероприятие 2.  Строительство водопровода по ул.Советская в с.Первомайское Первомайского района Томской области | | Администрация Первомайского района | | Всего | | | 10 069,74 | | 0,0 | | | 8 477,7 | | 1 592,04 | | 0,0 | | 0,947 | | |
| 2020 | | | 3 356,58 | | 0,0 | | | 2 825,9 | | 530,68 | | 0,0 | | 0,947 | | |
| 2021 | | | 3 356,58 | | 0,0 | | | 2 825,9 | | 530,68 | | 0,0 | | 0 | | |
| 2022 | | | 3 356,58 | | 0,0 | | | 2 825,9 | | 530,68 | | 0,0 | | 0 | | |
| 2023 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0 | | |
| 2024 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0 | | |
| Прогнозный период 2025 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0 | | |
| Прогнозный период 2026 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0 | | |
| **Всего по третьей задаче:** | | | | | | | **166 976,72** | | **53 648,8** | | | **33 280** | | **26 399,04** | | **0,0** | | 0 | | |
| **Задача 4.** Реализация проектов комплексного обустройства площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1. Реализация проектов комплексного обустройства площадок, расположенных  на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | | Администрация Первомайского района | | Всего | | | **648 802,44** | | 0,0 | | | **546 226,77** | | **102 575,67** | | **0,0** | | **13** | | | Количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок  под компактную жилищную застройку, единиц | |
| 2020 | | | **216 267,48** | | 0,0 | | | **182 075,59** | | **34 191,89** | | **0,0** | | 1 | | |
| 2021 | | | **216 267,48** | | 0,0 | | | **182 075,59** | | **34 191,89** | | 0,0 | | 2 | | |
| 2022 | | | **216 267,48** | | 0,0 | | | **182 075,59** | | **34 191,89** | | 0,0 | | 2 | | |
| 2023 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 2 | | |
| 2024 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 2 | | |
| Прогнозный период 2025 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 2 | | |
| Прогнозный период 2026 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 2 | | |
| Мероприятие 1. Реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в микрорайоне «Молодежный» с.Первомайское. Сети электроснабжения(второй этап)». | | Администрация Первомайского района | | Всего | | | **33 530,94** | | **0,0** | | | **28 229,67** | | **5 301,27** | | **0,0** | | **7,11** | | | Мощность объекта: протяженность внутриквартальных проездов, м2 | |
| 2020 | | | 11 176,98 | | 0,0 | | | 9 409,89 | | 1 767,09 | | 0,0 | | 2,370 | | |
| 2021 | | | 11 176,98 | | 0,0 | | | 9 409,89 | | 1 767,09 | | 0,0 | | 2,370 | | |
| 2022 | | | 11 176,98 | | 0,0 | | | 9 409,89 | | 1 767,09 | | 0,0 | | 2,370 | | |
| 2023 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 2,370 | | |
| 2024 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0 | | |
| Прогнозный период 2025 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0 | | |
| Прогнозный период 2026 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 26032 | | |
| Мероприятие 2.Реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в микрорайоне «Молодежный» с.Первомайское. Раздел внутриквартальные проезды». | | Администрация Первомайского района | | Всего | | | **190 565,46** | | **0,0** | | | **160 437,06** | | **30 128,4** | | 0,0 | | 78096 | | |
| 2020 | | | 63 521,82 | | 0,0 | | | 53 479,02 | | 10 042,80 | | 0,0 | | 26032 | | |
| 2021 | | | 63 521,82 | | 0,0 | | | 53 479,02 | | 10 042,80 | | 0,0 | | 26032 | | |  | |
| 2022 | | | 63 521,82 | | 0,0 | | | 53 479,02 | | 10 042,80 | | 0,0 | | 26032 | | |  | |
| 2023 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | | |
| 2024 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | | |
| Прогнозный период 2025 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | | |
| Прогнозный период 2026 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | | |
| Мероприятие 3.Реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в микрорайоне "Зеленый" с. Первомайское.(сети электроснабжения) | |  | | Всего | | | **30 259,65** | | **0,0** | | | **25 475,61** | | **4 784,04** | | **0,0** | | **11,1** | | | Мощность объекта:протяженность сетей электроснабжения , км | |
| Администрация Первомайского района | | 2020 | | | 10 086,55 | | 0,0 | | | 8 491,87 | | 1 594,68 | | 0,0 | | 3,7 | | |
| 2021 | | | 10 086,55 | | 0,0 | | | 8 491,87 | | 1 594,68 | | 0,0 | | 3,7 | | |
| 2022 | | | 10 086,55 | | 0,0 | | | 8 491,87 | | 1 594,68 | | 0,0 | | 3,7 | | |
| 2023 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | | |
| 2024 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | | |
| Прогнозный период 2025 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | | |
| Прогнозный период 2026 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | | |
| Мероприятие 4.Реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в микрорайоне "Зеленый" с. Первомайское. | | Администрация Первомайского района | | Всего | | | **47 853,15** | | **0,0** | | | **40 287,57** | | **7 565,58** | | **0,0** | | 11,1 | | | Мощность объекта:протяженность сетей электроснабжения , км | |
| 2020 | | | 15 951,05 | | 0,0 | | | 13 429,19 | | 2 521,86 | | 0,0 | | 3,7 | | |
| 2021 | | | 15 951,05 | | 0,0 | | | 13 429,19 | | 2 521,86 | | 0,0 | | 3,7 | | |
| 2022 | | | 15 951,05 | | 0,0 | | | 13 429,19 | | 2 521,86 | | 0,0 | | 3,7 | | |
| 2023 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | | |
| 2024 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | | |  | |
| Прогнозный период 2025 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | | |  | |
| Прогнозный период 2026 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | | |  | |
| Мероприятие 5.Реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в микрорайоне "Зеленый" с. Первомайское | | Администрация Первомайского района | | Всего | | | **346 593,24** | | **0,0** | | | **291 796,86** | | **54796,38** | | **0,0** | | 11,1 | | | Мощность объекта:протяженность сетей электроснабжения , км | |
| 2020 | | | 115 531,08 | | 0,0 | | | 97 265,62 | | 18 265,46 | | 0,0 | | 3,7 | | |
| 2021 | | | 115 531,08 | | 0,0 | | | 97 265,62 | | 18 265,46 | | 0,0 | | 3,7 | | |
| 2022 | | | 115 531,08 | | 0,0 | | | 97 265,62 | | 18 265,46 | | 0,0 | | 3,7 | | |
| 2023 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | | |
| 2024 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | | |
| Прогнозный период 2025 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | | |
| Прогнозный период 2026 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | | |
| **Всего по четвертой задаче:** | | | | | | | **648 802,44** | | 0,0 | | | **546 226,77** | | **102 575,67** | | **0,0** | |  | | |
| **Задача 5**. Реализация проектов по благоустройству сельских территорий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | Прогнозный период 2026 | |
| Основное мероприятие 1. Реализация проектов  по благоустройству сельских территорий | | | Администрация Первомайского района | | Всего | **46 733,67252** | | **26 795,42133** | | **0,0** | | | **17 882,65119** | | **2055,6** | | | | 51 | | |  | |
| 2020 | **15 577,89084** | | **8931,80711** | | **0,0** | | | **5 960,88373** | | **685,2** | | | | | 0 | | Количество реализованных проектов, единиц |
| 2021 | **15 577,89084** | | **8931,80711** | | **0,0** | | | **5 960,88373** | | **685,2** | | | | | 6 | |
| 2022 | **15 577,89084** | | **8931,80711** | | **0,0** | | | **5 960,88373** | | **685,2** | | | | | 7 | |
| 2023 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 8 | |
| 2024 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 9 | |
| Прогнозный период 2025 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 10 | |
| Прогнозный период 2026 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 11 | |
| Мероприятие 1.  Строительство волейбольно - баскетбольной площадки | | | Администрация Первомайского района | | Всего | 9 105 | | 5 463 | | 0,0 | | | 2 592 | | 1 050 | | | | | 3 | |  |
| 2020 | 3 035 | | 1 821 | | 0,0 | | | 864 | | 350 | | | | | 1 | |
| 2021 | 3 035 | | 1 821 | | 0,0 | | | 864 | | 350 | | | | | 1 | |
| 2022 | 3 035 | | 1 821 | | 0,0 | | | 864 | | 350 | | | | | 1 | |
| 2023 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | |  | |
| 2024 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | |  | |
| Прогнозный период 2025 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | |  | |
| Прогнозный период 2026 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | |  | |
| Мероприятие 2. Обустройство «Сквер Памяти» по адресу: Томская область, Первомайский район, с.Первомайское | | | Администрация Первомайского района | | Всего | **9999,9** | | **6000** | | **3999,9** | | | **0,0** | | **0,0** | | | | | 3 | |
| 2020 | **3333,3** | | **2000** | | **1333,3** | | | **0,0** | | **0,0** | | | | | 1 | |
| 2021 | **3333,3** | | **2000** | | **1333,3** | | | **0,0** | | **0,0** | | | | | 1 | |
| 2022 | **3333,3** | | **2000** | | **1333,3** | | | **0,0** | | **0,0** | | | | | 1 | |
| 2023 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | |  | |
| 2024 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | |  | |
| Прогнозный период 2025 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | |  | |
| Прогнозный период 2026 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | |  | |
| Мероприятие 3. Обустройство «Арбата» по адресу: Томская область, Первомайский район, с.Первомайское, ул. Коммунистическая | | | Администрация Первомайского района | | Всего | **10 215,09852** | | **5 999,99133** | | **4 215,10719** | | | **0,0** | | **0,0** | | | | | 3 | |
| 2020 | 3 405,03284 | | 1 999,99711 | | 1 405,03573 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 1 | |
| 2021 | 3 405,03284 | | 1 999,99711 | | 1 405,03573 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 1 | |
| 2022 | 3 405,03284 | | 1 999,99711 | | 1 405,03573 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 1 | |
| 2023 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | |  | |
| 2024 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | |  | |
| Прогнозный период 2025 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | |  | |
| Прогнозный период 2026 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | |  | |
| Мероприятие 4. Капитальный ремонт водопровода по ул. Гагарина от дома №25 до дома № 39 в с. Комсомольск | | |  | | Всего | **2 554,05** | | **1 532,43** | | **0,0** | | | **1 021,62** | | **0,0** | | | | | 3 | |
| 2020 | 851,35 | | 510,81 | | 0,0 | | | 340,54 | | 0,0 | | | | | 1 | |
| 2021 | 851,35 | | 510,81 | | 0,0 | | | 340,54 | | 0,0 | | | | | 1 | |
| 2022 | 851,35 | | 510,81 | | 0,0 | | | 340,54 | | 0,0 | | | | | 1 | |
| 2023 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | |  | |
| 2024 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | |  | |
| Прогнозный период 2025 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | |  | |
| Прогнозный период 2026 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | |  | |
| Мероприятие 5.  Ремонт и обустройство тротуаров по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Советская, пер. Первомайский (вблизи МБОУ Первомайской СОШ) | | |  | | Всего | 11 859,624 | | 6 000 | | 0,0 | | | 5 859,624 | | 0,0 | | | | | 3 | |
| 2020 | 3 953,208 | | 2 000 | | 0,0 | | | 1 953,208 | | 0,0 | | | | | 1 | |
| 2021 | 3 953,208 | | 2 000 | | 0,0 | | | 1 953,208 | | 0,0 | | | | | 1 | |
| 2022 | 3 953,208 | | 2 000 | | 0,0 | | | 1953,208 | | 0,0 | | | | | 1 | |
| 2023 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | |  | |
| 2024 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | |  | |
| Прогнозный период 2025 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | |  | |
| Прогнозный период 2026 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | |  | |
| Мероприятие 6. Строительство водопровода в п. Орехово Первомайского района Томской области | | |  | | Всего | 3 000 | | 1 800 | | 0,0 | | | 194,4 | | 1005,6 | | | | | 3 | |
| 2020 | 1 000 | | 600 | | 0,0 | | | 64,8 | | 335,2 | | | | | 1 | |
| 2021 | 1 000 | | 600 | | 0,0 | | | 64,8 | | 335,2 | | | | | 1 | |
| 2022 | 1 000 | | 600 | | 0,0 | | | 64,8 | | 335,2 | | | | | 1 | |
| 2023 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | |  | |
| 2024 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | |  | |
| Прогнозный период 2025 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | |  | |
| Прогнозный период 2026 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | |  | |
| **Всего по пятой задаче:** | | | | |  | **46 733,67252** | | **26 795,42133** | | **0,0** | | | **17 882,65119** | | **2055,6** | | | | |  | |  |  | | |
| **Всего по программе** | | | | | **Всего** | **1 100 156,23252** | | **314 149,22133** | | **622 888,17** | | | **151 963,04119** | | 11 155,6 | | | | |  | |
| **2020** | **343 158,73084** | | 87 253,00711 | | **207 029,39** | | | **43 628,53373** | | 5 247,8 | | | | |  | |
| **2021** | **378 498,75084** | | **113 448,10711** | | **207 929,39** | | | **54 167,25373** | | 2 953,9 | | | | |  | |
| **2022** | **378 498,75084** | | **113 448,10711** | | **207 929,39** | | | **54 167,25373** | | 2 953,9 | | | | | 0,0 | |
| 2023 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| 2024 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| Прогнозный период 2025 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| Прогнозный период 2026 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | |

**4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной подпрограммы.**

На мероприятия Попрограммы 1 предполагается направить средства из местного бюджета. Общий объем финансирования Программы 2020-2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы прогнозируется в размере тыс.руб., в том числе:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Прогнозный период 2025 | Прогнозный период 2026 | Всего |
| Бюджет МО «Первомайский район» (тыс.руб.) | 43 628,53373 | 54 167,25373 | 54 167,25373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 963,04119 |
| Федеральный бюджет | 87 253,00711 | 113 448,10711 | 113 448,10711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 149,22133 |
| Областной бюджет | 207 029,39 | 207 029,39 | 207 029,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622 888,17 |
| Внебюджетные источники | 5 247,8 | 2 953,9 | 2 953,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 155,6 |
| Итого: | 343158,73084 | 378498,75084 | 378498,75084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100156,23252 |

Механизм привлечения дополнительных средств на реализацию подпрограммы станут: внебюджетные источники- подразумевают средства инвесторов, средства федерального и областного бюджетов, полученных в рамках конкурсов на реализацию проектов и соучастия в программах.

**5. Механизм реализации муниципальной программы, включающий в себя механизм управления программой и механизм взаимодействия муниципальных заказчиков.**

Механизм реализации и управления Подпрограммой представляет собой взаимодействие между соисполнителями Подпрограммы и координацию их действий. Реализацию Подпрограммы осуществляют ведущий специалист по программам отдела строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Первомайского района и соисполнители путем выполнения мероприятий Программы.

Координатором Подпрограммы отдел архитектуры ,строительства и ЖКХ Администрации Первомайского района.

Заказчик Подпрограммы отдел архитектуры,строительства и ЖКХ Администрации Первомайского района.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Главы по строительству, ЖКХ, дорожному комплексу, ГО и ЧС Администрации Первомайского района. Мониторинг муниципальной программы осуществляет ведущий специалист по программам отдела строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Первомайского района.

На отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Первомайского района возлагаются следующие полномочия:

- информирование молодых специалистов об условиях и порядке предоставления средств;

- сбор и подготовка нормативно-правовых актов, регламентирующих работу по реализации программы;

- организация работы по предоставлению средств из местного бюджета участникам программы совместно с финансовым управлением Администрации Первомайского района.

Ведущий специалист по программам отдела строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Первомайского района в соответствии с постановлением Администрации Первомайского района №55 от 18.03.2016 года готовит годовой отчет до 1 марта каждого года и квартальный отчет о реализации подпрограммы и представляется координатором подпрограммы в отдел экономического развития Администрации Первомайского района до десятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

1. **Оценка социально-экономической и экологической эффективности муниципальной подпрограммы**

Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в сельских поселениях Первомайского района будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном секторе экономики района, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы местного бюджета.

Подпрограмма носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство сельских поселений и содействие улучшению жилищных условий сельского населения района.

В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта сельского населения и наряду с другими мерами содействия улучшению демографической ситуации способствуют увеличению продолжительности жизни и рождаемости на территории Первомайского района.

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится в соответствии с постановлением Администрации Первомайского района от 18.03.2016 № 55 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования и реализации муниципальных программ».