Приложение №1 к постановлению

Администрации Первомайского района

от 05.05.2016 № 94

Форма N 1

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

по состоянию на 1 января 2018 года

**Муниципальная целевая программа «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций Первомайского района на 2015-2017 годы»**

Заказчик - Администрация муниципального образования «Первомайский район»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NNпп | Мероприятия программы, направления и источники финансирования  | Объем ассигнований (тыс. рублей)  | Достигнутыерезультаты мероприятий  | Примечание  |
| 2015 год | год 2016 | 2017год  | год  |
| утвержденопрограммой | испол-нено  | утвержденопрограммой | испол-нено  | утвержденопрограммой | испол-нено  | утвержденопрограммой | испол-нено  |
| 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Всего, в том числе: | 105102,28348 | 105102,28348 | 399,0 | 399,0 | 50500,8 | 50500,8 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет  | 103367,92 | 103367,92 | 0 | 0 | 45614,5 | 45614,5 | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  | 1734,36348 | 1734,36348 | 399,0 | 399,0 | 4886,3 | 4886,3 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | в том числе по направлениям:  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Инвестиции <\*>, в том числе:  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | в том числе по мероприятиям:  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт Первомайской СОШ | 812,125 | 812,125 | 399,0 | 399,0 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет  | 812,125 | 812,125 | 399,0 | 399,0 |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт дошкольной группы Ореховской СОШ | 211,766 | 211,766 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет  | 211,766 | 211,766 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт дошкольной группы Куяновской СОШ | 127,0 | 127,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет  | 127,0 | 127,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт дошкольной группы Куяновской СОШ | 100361,72648 | 100361,72648 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет  | 100082,4 | 100082,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет  | 279,32648 | 279,32648 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Приобретение оборудования в дошкольную группу Куяновской СОШ | 543,754 | 543,754 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет  | 400,0 | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет  | 143,754 | 143,754 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт дошкольных группах в Ореховской СОШ | 2639,2 | 2639,2 |  |  | 48682,8 | 48682,8 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет  | 2639,2 | 2639,2 |  |  | 43814,5 | 43814,5 |  |  |  |  |
| местный бюджет  |  |  |  |  | 4868,3 | 4868,3 |  |  |  |  |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Приобретение оборудования в дошкольные группы Ореховской СОШ | 406,712 | 406,712 |  |  | 1818 | 1818 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| областной бюджет  | 246,32 | 246,32 |  |  | 1800 | 1800 |  |  |  |  |
| местный бюджет  | 160,392 | 160,392 |  |  | 18 | 18 |  |  |  |  |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма N 2

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 2017 ГОДУ

**Муниципальная целевая программа «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций Первомайского района на 2015-2017 годы»**

 заказчик – Администрация муниципального образования «Первомайский район»

|  |
| --- |
| Стратегическая цель социально-экономического развития Первомайского района до 2030года, на которую направлена реализация МЦП - Повышение уровня жизни и качества жизни населения Первомайского района  |
| Показатели целей МП(наименование и единица измерения) ед.  | План | Факт | Отклонение(%)  | Причины отклонений | Принимаемые мерыпо устранению невыполнения  |
| Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, которым представлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями организации образовательного процесса | 72,1 | 72,1 | 100 |  |  |
| Показатели задач МЦП (наименование и единица измерения)  | План | Факт | Отклонение(%)  | Причины отклонений | Принимаемые мерыпо устранению невыполнения  |
| Отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Удельный вес численности общеобразовательных организаций, в которых созданы учебно-дидактические условия для реализации Федерального государственного образовательного стандарта | 85,7 | 85,7 | 100 |  |  |