**АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА**

### РАСПОРЯЖЕНИЕ

19.06.2018 № 429-р

Об утверждении плана мероприятий «дорожной карты» по внедрению успешных муниципальных практик на территории муниципального образования «Первомайский район» в целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата на 2018-2019 годы

В соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 14 мая 2013 года №180-р «О координации деятельности по улучшению условий ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности в Томской области», с учетом Атласа муниципальных практик (Том I), разработанного агентством стратегических инициатив,

1. Утвердить план мероприятий «дорожную карту» по внедрению успешных муниципальных практик на территории муниципального образования «Первомайский район» в целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата на 2018-2019 годы согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
2. Утвердить состав Экспертной группы по мониторингу внедрения в муниципальном образовании «Первомайский район» успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства, согласно приложению 2 к настоящему распоряжению
3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации Первомайского района (http://pmr.tomsk.ru/) в информационной телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестициям Н.А. Гончарук.

Глава Первомайского района И.И. Сиберт

А.В. Андросова

8 38 (245) 2 1747

Приложение к распоряжению

Администрации Первомайского района

от 19.06.2018 № 429-р

План мероприятий «дорожная карта» по внедрению успешных муниципальных практик на территории муниципального образования «Первомайский район» в целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата на 2018-2019 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Этап реализации | | Результат этапа | | Дата реализации этапа | Дата окончания этапа | Ответственный за этап  реализации |
| **Практика 1. Разработка стратегического документа развития инвестиционной деятельности на территории муниципального образования** | | | | | | | Заместитель Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестициям Н.А. Гончарук, 8(38245)22644, [pmadm@tomsk.gov.ru](mailto:pmadm@tomsk.gov.ru) |
| **Оценка текущего состояния**:   * В муниципальном образовании «Первомайский район» разработана Стратегия социально - экономического развития Первомайского района до 2030 года, утвержденная решением Думы Первомайского района Томской области от 28.01.2016 №30. В стратегию включены цели и задачи инвестиционной политики, основные направления развития, конкурентные преимущества муниципального образования, оценка достигнутых ресурсов развития экономики муниципального образования. В целях реализации стратегии установлены целевые показатели социально-экономического развития муниципального образования «Первомайский район» до 2030 года. * Разработан план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Первомайского района до 2030 года, утвержденный постановлением Администрации Первомайского района от 29.01.2016 №29 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Первомайского района до 2030 года» * Постановление Администрации Первомайского района от 30.12.2015 №308 «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии социально – экономического развития Первомайского района до 2030 года и подготовки ежегодного отчета о ходе его исполнения».   Стратегия социально–экономического развития Первомайского района размещена на официальном сайте Администрации Первомайского района (http://pmr.tomsk.ru) в разделе «Стратегия района» в информационной телекоммуникационной сети «Интернет».  **Необходимо:**   1. Доработка Стратегии с учетом дополнительного раздела по реализации инвестиционной политики муниципального образования «Первомайский район» 2. Доработка плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Первомайского района до 2030 года. | | | | | | |
| 1.1. | | Определение целей, основных направлений и приоритетов в привлечении инвестиций на территории Первомайского района | | Определены цели основные направления и приоритеты в привлечении инвестиций на территорию Первомайского района | 01.11.2018 | 30.11.2018 | Начальник отдела экономического развития Администрации Первомайского района К.С. Павловская, 8(38245)21747,  [economy.pmr@mail.ru](mailto:economy.pmr@mail.ru) |
| 1.2. | | Доработка Стратегии социально-экономического развития Первомайского района в части инвестиционной деятельности | | Доработана Стратегия социально-экономического развития Первомайского района | 01.12.2018 | 01.02.2019 | Начальник отдела экономического развития Администрации Первомайского района К.С. Павловская, 8(38245)21747,  [economy.pmr@mail.ru](mailto:economy.pmr@mail.ru) |
| 1.3. | | Доработка плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Первомайского района до 2030 года, утвержденного постановлением Администрации Первомайского района от 29.01.2016 №29 | | Доработан план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Первомайского района до 2030 года | 01.12.2018 | 01.02.2019 | Начальник отдела экономического развития Администрации Первомайского района К.С. Павловская, 8(38245)21747,  [economy.pmr@mail.ru](mailto:economy.pmr@mail.ru) |
| 1.4. | | Проведение общественного обсуждения проекта о внесении изменений в Стратегию Комиссией по инвестициям муниципального образования «Первомайский район» и в плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Первомайского района до 2030 года | | Проведено общественное обсуждение с Комиссией по инвестициям муниципального образования «Первомайский район» | 01.02.2019 | 15.02.2019 | Председатель Комиссии по инвестициям муниципального образования «Первомайский район» |
| 1.5. | | Утверждение проекта нормативного правового акта Администрации Первомайского района «О внесении изменений в Стратегию социально- экономического развития Первомайского района до 2030 года» | | Утверждены изменения в Стратегии социально-экономического развития Первомайского района до 2030 года | 15.02.2019 | 30.03.2019 | Начальник отдела экономического развития Администрации Первомайского района К.С. Павловская, 8(38245)21747,  [economy.pmr@mail.ru](mailto:economy.pmr@mail.ru) |
| 1.6. | | Утверждение изменений в плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Первомайского района до 2030 года, утвержденного постановлением Администрации Первомайского района от 29.01.2016 №29 | | Утверждены изменения в плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Первомайского района до 2030 года, утвержденного постановлением Администрации Первомайского района от 29.01.2016 №29 | 15.02.2019 | 30.03.2019 | Начальник отдела экономического развития Администрации Первомайского района К.С. Павловская, 8(38245)21747,  [economy.pmr@mail.ru](mailto:economy.pmr@mail.ru) |
| 1.7. | | Размещение Стратегии социально- экономического развития Первомайского района до 2030 года на официальном сайте Администрации Первомайского района (<http://pmr.tomsk.ru/>) в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» | | Размещена Стратегии социально- экономического развития Первомайского района до 2030 года в редакции на официальном сайте Администрации Первомайского района (<http://pmr.tomsk.ru/>) в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» | 30.03.2019 | 30.04.2019 | Начальник отдела экономического развития Администрации Первомайского района К.С. Павловская, 8(38245)21747,  [economy.pmr@mail.ru](mailto:economy.pmr@mail.ru) |
| 1.8. | | Проведение общественной экспертизы введения муниципальной практики Экспертной группы | | Утверждение протоколом заседания Экспертной группы | 01.05.2019 | 15.05.2019 | Экспертная группа |
| 1.9. | | Проведение ведомственной оценки внедрения муниципальной практики | | Получено заключение проектного офиса по внедрению успешных муниципальных практик Томской области | 01.05.2019 | 15.05.2019 | Проектный офис по внедрению успешных муниципальных практик |
| **Практика 2. Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования** | | | | | | | Заместитель Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестициям Н.А. Гончарук, 8(38245)22644, [pmadm@tomsk.gov.ru](mailto:pmadm@tomsk.gov.ru) |
| **Оценка текущего состояния:**  Инвестиционный паспорт муниципального образования «Первомайский район» ежегодно актуализируется и размещается на официальном сайте Администрации Первомайского района (<http://pmr.tomsk.ru/>) в разделе «Инвестиции» в информационной телекоммуникационной сети «Интернет».  Паспорт содержит общую информацию о районе, параметры социально – экономического развития муниципального образования «Первомайский район», описана инфраструктура.  В муниципальном образовании «Первомайский район» разработаны инвестиционные предложения, которые размещены на официальном сайте Администрации Первомайского района (<http://pmr.tomsk.ru/>) в разделе «Инвестиции», вкладке «Инвестиционные предложения» в информационной телекоммуникационной сети «Интернет». Ежегодно актуализируется реестр инвестиционных площадок в администрациях сельских поселений (на официальных сайтах) и сайте Администрации Первомайского района в разделе «Инвестиции», «Инвестиционные предложения».  **Необходимо**:   1. Разработать и утвердить порядок формирования Паспорта, его актуализация и ответственные лица за разработку паспорта отсутствуют. Необходимо разработать указанный порядок, и назначить ответственных лиц. 2. Необходима актуализация инвестиционных предложений. | | | | | | |
| 2.1. | | Разработка Порядка формирования инвестиционного паспорта в муниципальном образовании «Первомайский район» | | Разработан проект порядка формирования инвестиционного паспорта в муниципальном образовании «Первомайский район» | 01.07.2018 | 01.08.2018 | Начальник отдела экономического развития Администрации Первомайского района Павловская К.С., 8(38245)21747,  [economy.pmr@mail.ru](mailto:economy.pmr@mail.ru) |
| 2.2. | | Проведение оценки регулирующего воздействия в отношении проекта нормативного правового акта «Об утверждении Порядка формирования инвестиционного паспорта в муниципальном образовании «Первомайский район» | | Проведена оценка регулирующего воздействия проекта | 01.08.2018 | 30.08.2018 | Уполномоченный орган |
| 2.3. | | Принятие и утверждение порядка формирования инвестиционного паспорта в муниципальном образовании «Первомайский район» | | Утвержден порядок формирования инвестиционного паспорта в муниципальном образовании «Первомайский район» | 01.09.2018 | 30.09.2018 | Начальник отдела экономического развития Администрации Первомайского района Павловская К.С., 8(38245)21747,  [economy.pmr@mail.ru](mailto:economy.pmr@mail.ru) |
| 2.4. | | Актуализация инвестиционного паспорта муниципального образования «Первомайский район» в соответствии с утвержденным Порядком и размещение его на официальном сайте Администрации Первомайского района (<http://pmr.tomsk.ru/>) в разделе «Инвестиции» в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» | | Инвестиционный паспорт муниципального образования Первомайский район актуализирован и размещен на официальном сайте Администрации Первомайского района (<http://pmr.tomsk.ru/>) в разделе «Инвестиции» в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» | 30.09.2018 | 30.10.2018 | Начальник отдела экономического развития Администрации Первомайского района Павловская К.С., 8(38245)21747,  [economy.pmr@mail.ru](mailto:economy.pmr@mail.ru) |
| 2.5. | | Актуализация перечня инвестиционных площадок на территории муниципального образования и размещение их на официальном сайте Администрации Первомайского района (<http://pmr.tomsk.ru/>) в разделе «Инвестиции» в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» | | Инвестиционные площадки актуализированы и размещены на официальном сайте Администрации Первомайского района (<http://pmr.tomsk.ru/>) в разделе «Инвестиции» в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» | 30.09.2018 | 30.10.2018 | Начальник Управления имущественных отношений Администрации Первомайского района И.Н. Корнева, 8(32845)22334 |
| 2.6. | | Проведение общественной экспертизы введения муниципальной практики Экспертной группы | | Утверждение протоколом заседания Экспертной группы | 01.11.2018 | 30.11.2018 | Экспертная группа |
| 2.7. | | Проведение ведомственной оценки внедрения муниципальной практики | | Получено заключение проектного офиса по внедрению успешных муниципальных практик Томской области | 01.11.2018 | 30.11.2018 | Проектный офис по внедрению успешных муниципальных практик |
| **Практика 3. Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики муниципального образования и развития малого и среднего предпринимательства** | | | | | | | Заместитель Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестициям Н.А. Гончарук, 8(38245)22644, [pmadm@tomsk.gov.ru](mailto:pmadm@tomsk.gov.ru) |
| **Оценка текущего состояния:**  Администрацией Первомайского района разработан и принят ряд нормативных правовых актов, устанавливающих основные направления участия муниципального образования в инвестиционной деятельности и развитии малого и среднего предпринимательства в районе:   * Решение Думы Первомайского района Томской области от 28.01.2016 №30 Стратегии социально-экономического развития Первомайского района до 2030 года; * Постановление Администрации Первомайского района от 29.01.2016 №29 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Первомайского района до 2030 года»; * Постановление Администрации Первомайского района от 30.12.2015 №308 «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии социально – экономического развития Первомайского района до 2030 года и подготовки ежегодного отчета о ходе его исполнения». * Постановление Администрации Первомайского района от 27.08.2015 № 165 «Об инвестиционной деятельности на территории Первомайского района». Комиссия создана с целью решения вопросов, связанных с предоставлением поддержки инвесторам, реализующим инвестиционные проекты на территории муниципального образования «Первомайский район»; * Решение Думы Первомайского района Томской области от 27.10.2016 №110 «Об утверждении Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства» * [Решение Думы Первомайского района от 27.10.2016 № 109 «Об утверждении Положения «О порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества, используемого в целях предоставления его во владение и в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»](http://pmr.tomsk.ru/uploads/attachment/8e29d35015628d0d51275de008ae1b4f.doc) * Постановление Администрации Первомайского района от 27.08.2015 № 165 «Об инвестиционной деятельности на территории Первомайского района» * Распоряжение Администрации Первомайского района от 29.03.2018 №206-р «О создании Координационного Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства в Первомайском районе Томской области» (ранее действовало Постановление Администрации Первомайского района от 09.04.2014г № 53 «О создании Координационного Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства в Первомайском районе Томской области») * Постановление Администрации Первомайского района от 01.11.2017 №241 «Об утверждении порядка предоставления субсидии организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства (Бизнес – центрам)» * Постановление Администрации Первомайского района от 08.05.2018 № 105 «Об утверждении порядка проведения конкурса * предпринимательских проектов «Успешный старт» на территории муниципального образования «Первомайский район» (ранее действовало постановление Администрации Первомайского района от 27.10.2015 № 230 «Об утверждении порядка проведения конкурса * предпринимательских проектов «Успешный старт» на территории муниципального образования «Первомайский район»   **Необходимо:**   1. В целях создания благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования «Первомайский район», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ необходимо разработать и утвердить муниципальную программу «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в муниципальном образовании Первомайский район на 2019-2021 годы», 2. доработка постановления Администрации Первомайского района от 27.08.2015 № 165 (данное мероприятие прописано в разделе 6), 3. доработка решения Думы Первомайского района Томской области от 28.01.2016 №30 и постановления Администрации Первомайского района от 29.01.2016 №29 (данные мероприятие прописано в разделе 1) 4. Разработка и утверждение порядка формирования Инвестиционного паспорта муниципального образования «Первомайский район» (данное мероприятие прописано в разделе 2) | | | | | | |
| 3.1. | | Разработка проекта муниципальной программы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в муниципальном образовании Первомайский район на 2019-2021 годы» | | Разработан проект постановления Администрации Первомайского района «Об утверждении муниципальной программы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в муниципальном образовании Первомайский район на 2019-2021 годы» | 01.07.2018 | 31.08.2018 | Начальник отдела экономического развития Администрации Первомайского района Павловская К.С., 8(38245)21747,  [economy.pmr@mail.ru](mailto:economy.pmr@mail.ru) |
| 3.2. | | Проведение оценки регулирующего воздействия проекта НПА | | Проведена оценка регулирующего воздействия проекта | 30.08.2018 | 30.09.2018 | Уполномоченный орган |
| 3.3. | | Утверждение муниципальной программы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в муниципальном образовании Первомайский район на 2019-2021 годы» | | Утверждена муниципальная программа «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в муниципальном образовании Первомайский район на 2019-2021 годы» | 30.09.2018 | 30.10.2018 | Начальник отдела экономического развития Администрации Первомайского района Павловская К.С., 8(38245)21747,  [economy.pmr@mail.ru](mailto:economy.pmr@mail.ru) |
| 3.4. | | Доработка и утверждение постановления Администрации Первомайского района от 27.08.2015 № 165 «Об инвестиционной деятельности на территории Первомайского района» (в соответствии с разделом 6) | | Доработано и утверждено постановления Администрации Первомайского района от 27.08.2015 № 165 «Об инвестиционной деятельности на территории Первомайского района» | 01.08.2018 | 01.10.2018 | Начальник отдела экономического развития Администрации Первомайского района Павловская К.С., 8(38245)21747,  [economy.pmr@mail.ru](mailto:economy.pmr@mail.ru) |
| 3.5. | | Доработка и утверждение стратегии социально- экономического развития Первомайского района в части инвестиционной деятельности (решение Думы Первомайского района от 28.01.2016 №30 (в соответствии с разделом 1) | | Доработаны и утверждены изменения в стратегии социально-экономического развития Первомайского района до 2030 года | 01.12.2018 | 30.03.2019 | Начальник отдела экономического развития Администрации Первомайского района К.С. Павловская, 8(38245)21747,  [economy.pmr@mail.ru](mailto:economy.pmr@mail.ru) |
| 3.6. | | Доработка и утверждение плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Первомайского района до 2030 года, утвержденного постановлением Администрации Первомайского района от 29.01.2016 №29 (в соответствии с разделом 1) | | Доработан и утвержден план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Первомайского района до 2030 года | 01.12.2018 | 30.03.2019 | Начальник отдела экономического развития Администрации Первомайского района К.С. Павловская, 8(38245)21747,  [economy.pmr@mail.ru](mailto:economy.pmr@mail.ru) |
| 3.7. | | Разработка и утверждение Порядка формирования инвестиционного паспорта в муниципальном образовании «Первомайский район» (в соответствии с разделом 2) | | Разработан и утвержден Порядок формирования инвестиционного паспорта в муниципальном образовании «Первомайский район» | 01.07.2018 | 30.09.2018 | Начальник отдела экономического развития Администрации Первомайского района Павловская К.С., 8(38245)21747,  [economy.pmr@mail.ru](mailto:economy.pmr@mail.ru) |
| 3.8. | | Проведение анализа действующих нормативных правовых актов, при необходимости внесение изменений в соответствии с действующим законодательством | | Проведен анализ действующих НПА, внесены изменения (при необходимости) | 01.07.2018 | 30.03.2019 | Начальник отдела экономического развития Администрации Первомайского района Павловская К.С., 8(38245)21747,  [economy.pmr@mail.ru](mailto:economy.pmr@mail.ru) |
| 3.9. | | Проведение общественной экспертизы введения муниципальной практики Экспертной группы | | Утверждение протоколом заседания Экспертной группы | 01.05.2019 | 15.05.2019 | Экспертная группа |
| 3.10. | | Проведение ведомственной оценки внедрения муниципальной практики | | Получено заключение проектного офиса по внедрению успешных муниципальных практик Томской области | 01.05.2019 | 15.05.2019 | Проектный офис по внедрению успешных муниципальных практик |
| **Практика 4. Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципального нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности** | | | | | | | Заместитель Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестициям Н.А. Гончарук, 8(38245)22644, [pmadm@tomsk.gov.ru](mailto:pmadm@tomsk.gov.ru) |
| **Оценка текущего состояния:**   * В муниципальном образовании «Первомайский район» разработан порядок оценки регулирующего воздействия проектов муниципального нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, утвержденный постановлением Администрации Первомайского района от 24.12.2015 №300. * Утвержден уполномоченный орган в области оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, утвержденный распоряжением Администрации Первомайского района от 05.02.2018 №69-р «Об определении уполномоченного органа в области оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов в муниципальном образовании «Первомайский район» (ранее Распоряжение Администрации Первомайского района от 12.02.2016 №64-р) * Заключены соглашения о взаимодействии в проведении ОРВ:   Соглашение о взаимодействии при проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов от 10.10.2017 №2017/6 с ООО «АПК «Первомайский»;  Соглашение о взаимодействии при проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов от 10.10.2017 №2017/2 с Первомайским союзом предпринимателей;  Соглашение о взаимодействии при проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов от 10.10.2017 №2017/1 с НП «Первомайский Бизнес – центр»;  Дополнительное соглашение №1 к Соглашению от 11.03.2015 о сотрудничестве муниципального образования «Первомайский район» и Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Томской области от 21.112.2017   * [Соглашение о взаимодействии между Администрацией Томской области и Администрацией муниципального образования «Первомайский район» при проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности от 20.05.2015 № 25](https://www.tomsk.gov.ru/uploads/ckfinder/1/userfiles/files/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD.pdf)   **Необходимо:**   1. Внедрение процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов для проектов решений Думы Первомайского района. | | | | | | |
| 4.1. | | Разработка порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов для решений Думы Первомайского района | | Разработан порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов для решений Думы Первомайского района | 01.08.2018 | 15.09.2018 | Главный специалист по работе с представительными органами Думы Первомайского района Манойлова М.Л., 8(38245) 2 19 62 |
| 4.2. | | Принятие и утверждение порядка оценки регулирующего воздействия и проведения экспертизы проектов НПА Думы Первомайского района | | Утвержден порядок оценки регулирующего воздействия и проведения экспертизы проектов НПА Думы Первомайского района | 15.09.2018 | 30.10.2018 | Главный специалист по работе с представительными органами Думы Первомайского района Манойлова М.Л., 8(38245) 2 19 62 |
| 4.3. | | Проведение общественной экспертизы введения муниципальной практики Экспертной группы | | Утверждение протоколом заседания Экспертной группы | 01.11.2018 | 30.11.2018 | Экспертная группа |
| 4.4. | | Проведение ведомственной оценки внедрения муниципальной практики | | Получено заключение проектного офиса по внедрению успешных муниципальных практик Томской области | 01.11.2018 | 30.11.2018 | Проектный офис по внедрению успешных муниципальных практик |
| **Практика 5. Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг** | | | | | | | Заместитель Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестициям Н.А. Гончарук, 8(38245)22644, [pmadm@tomsk.gov.ru](mailto:pmadm@tomsk.gov.ru) |
| **Оценка текущего состояния:**  В муниципальном образовании «Первомайский район» с 2006 года действует некоммерческое партнерство «Первомайский Бизнес-центр», который включен в состав инфраструктуры поддержки предпринимательства Томской области и имеет статус муниципального центра поддержки предпринимательства (статус присвоен на основании Распоряжения Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 06.09.2006 г. № 488-р).  Разработан порядок предоставления субсидий организациям, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (Бизнес-центрам) утвержденный постановлением Администрации Первомайского района от 01.11.2017 № 241 (ранее действовало постановление Администрации Первомайского района от 23.12.2015 № 297)  С 2015 года в районе действует Первомайский Союз Предпринимателей – свободно созданная общественная организация, объединяющая бизнесменов.  В районе имеется общественный помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей Томской области.  В муниципальном образовании «Первомайский район» с целью повышения информированности предпринимателей, а также популяризации предпринимательской деятельности проводятся следующие мероприятия:   * Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности * Организация и проведение «Дня предпринимателя» * Проведение районных конкурсов, приуроченных ко дню российского предпринимательства; * Освещение в СМИ проблем и перспектив развития малого предпринимательства (не реже одного раза в месяц); * Проведение круглых столов и семинаров для СМП.   **Необходимо:**   1. Определение перечня услуг, предоставляемых на базе МФЦ для субъектов малого и среднего предпринимательства,   заключение соглашений с МФЦ   1. Заключить соглашения с МФЦ | | | | | | |
| 5.1. | | Анализ реестра консультационных услуг, предоставляемых на базе МФЦ с целью подготовки перечня оказываемых услуг | | Проанализирован реестр консультационных услуг, предоставляемых на базе МФЦ | 01.11.2018 | 31.12.2018 | Начальник отдела экономического развития Администрации Первомайского района Павловская К.С., 8(38245)21747, [economy.pmr@mail.ru](mailto:economy.pmr@mail.ru) |
| 5.2. | | Разработка соглашения о предоставлении услуг для СМП на базе МФЦ | | Разработан проект соглашения | 10.01.2019 | 10.02.2019 | Начальник отдела экономического развития Администрации Первомайского района Павловская К.С., 8(38245)21747, [economy.pmr@mail.ru](mailto:economy.pmr@mail.ru) |
| 5.3. | | Заключение соглашения с МФЦ о предоставлении услуг для СМП | | Заключено соглашение между Администрацией Первомайского района и МФЦ | 10.02.2019 | 10.04.2019 | Начальник отдела экономического развития Администрации Первомайского района Павловская К.С., 8(38245)21747, [economy.pmr@mail.ru](mailto:economy.pmr@mail.ru) |
| 5.4. | | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о возможности получения в МФЦ консультационных услуг в сфере предпринимательской деятельности | | Размещена информация на официальном сайте Администрации Первомайского района (<http://pmr.tomsk.ru/>) в информационной телекоммуникационной сети «Интернет», в районной газете «Заветы Ильича» | 10.04.2019 | 30.04.2019 | Начальник отдела экономического развития Администрации Первомайского района Павловская К.С., 8(38245)21747, [economy.pmr@mail.ru](mailto:economy.pmr@mail.ru) |
| 5.5. | | Проведение общественной экспертизы введения муниципальной практики Экспертной группы | | Утверждение протоколом заседания Экспертной группы | 01.05.2019 | 15.05.2019 | Экспертная группа |
| 5.6. | | Проведение ведомственной оценки внедрения муниципальной практики | | Получено заключение проектного офиса по внедрению успешных муниципальных практик Томской области | 01.05.2019 | 15.05.2019 | Проектный офис по внедрению успешных муниципальных практик |
| **Практика 6. Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе муниципального образования** | | | | | | |  |
| **Оценка текущего состояния:**  В муниципальном образовании «Первомайский район» утверждены и работают:   * Комиссия по инвестициям муниципального образования «Первомайский район» утвержденная постановлением Администрации Первомайского района от 27.08.2015 № 165 «Об инвестиционной деятельности на территории Первомайского района». Комиссия создана с целью решения вопросов, связанных с предоставлением поддержки инвесторам, реализующим инвестиционные проекты на территории муниципального образования «Первомайский район». В отношении постановления Администрации Первомайского района от 27.08.2015 № 165 «Об инвестиционной деятельности на территории Первомайского района» проведена экспертиза, в целях оценки достижения заявленных в ходе разработки и принятия НПА целей регулирования, а также оценки фактических положительных и отрицательных последствий предложенного способа правового регулирования посредством анализа правоприменительной практики (Заключение №1 от 20.03.2018) * Координационный совет по поддержке малого и среднего предпринимательства в Первомайском районе Томской области», утвержденный распоряжением Администрации Первомайского района от 29.03.2018 №206-р «О создании Координационного Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Первомайский район» (ранее действовало постановление Администрации Первомайского района от 09.04.2014г № 53). Координационный Совет по поддержке малого и среднего предпринимательства в Первомайском районе Томской области является постоянно действующим совещательным органом информационного и консультационного обеспечения деятельности администрации района в сфере развития малого предпринимательства.   **Необходимо:**  Доработка и утверждение изменений в положение об инвестиционной деятельности на территории Первомайского района, утвержденного постановлением Администрации Первомайского района от 27.08.2015 № 165 «Об инвестиционной деятельности на территории Первомайского района» в соответствии с замечаниями и предложениями, поступившими в ходе экспертизы проекта (Заключение №1 от 20.03.2018) | | | | | | |  |
| 6.1. | | Доработка положения об инвестиционной деятельности на территории Первомайского района, утвержденного постановлением Администрации Первомайского района от 27.08.2015 № 165 | | Доработано положение об инвестиционной деятельности на территории Первомайского района, утвержденного постановлением Администрации Первомайского района от 27.08.2015 № 165 | 01.09.2018 | 31.09.2018 | Начальник отдела экономического развития Администрации Первомайского района Павловская К.С., 8(38245)21747,  [economy.pmr@mail.ru](mailto:economy.pmr@mail.ru) |
| 6.2. | | Утверждение постановления Администрации Первомайского района «О внесении изменений в постановление Администрации Первомайского района от 27.08.2015 № 165 «Об инвестиционной деятельности на территории Первомайского района» | | Утверждено постановление Администрации Первомайского района «О внесении изменений в постановление Администрации Первомайского района от 27.08.2015 № 165 «Об инвестиционной деятельности на территории Первомайского района» | 01.10.2018. | 30.10.2018. | Начальник отдела экономического развития Администрации Первомайского района Павловская К.С., 8(38245)21747,  [economy.pmr@mail.ru](mailto:economy.pmr@mail.ru) |
| 6.3. | | Проведение общественной экспертизы введения муниципальной практики Экспертной группы | | Утверждение протоколом заседания Экспертной группы | 01.11.2018 | 30.11.2018 | Экспертная группа |
| 6.4. | | Проведение ведомственной оценки внедрения муниципальной практики | | Получено заключение проектного офиса по внедрению успешных муниципальных практик Томской области | 01.11.2018 | 30.11.2018 | Проектный офис по внедрению успешных муниципальных практик |
| [**Практика 7. Практика сокращения временных и финансовых издержек предпринимателей за счет услуг МФЦ. Включение в перечень услуг, предоставляемых на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого**](http://pra-academy.ru/practics/207/?module=1) **и среднего предпринимательства** | | | | | | | Заместитель Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестициям Н.А. Гончарук, 8(38245)22644, [pmadm@tomsk.gov.ru](mailto:pmadm@tomsk.gov.ru) |
| **Оценка текущего состояния:**  На территории Первомайского района осуществляет деятельность [отдел ОГКУ "ТО МФЦ" по Первомайскому району](https://mfc.tomsk.ru/current_mfc/otdely/) (Далее МФЦ). Включение в перечень услуг, предоставляемых на базе МФЦ, услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства является существенным условием, обеспечивающим сокращение временных и финансовых издержек предпринимателей.  **Необходимо:**   1. определение перечня услуг, предоставляемых на базе МФЦ для субъектов малого и среднего предпринимательства, 2. заключение соглашений с МФЦ о предоставлении государственных и муниципальных услуг, услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов СМП | | | | | | |
| 7.1. | | Анализ реестра муниципальных услуг в целях определения перечня муниципальных услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставляемых на базе МФЦ с целью подготовки перечня | | Проанализирован реестр муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ | 01.11.2018 | 15.11.2018 | Начальник Управления имущественных отношений Администрации Первомайского района И.Н. Корнева, 8(32845)22334 |
| 7.2. | | Подготовка и заключение соглашения с предложением о дополнении перечня муниципальных услуг связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставляемых на базе МФЦ | | Подготовлено и заключено соглашение с дополнительным перечнем муниципальных услуг связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставляемых на базе МФЦ, оказанием информационной и консультационной поддержки для СМП | 10.01.2019 | 10.04.2019 | Начальник Управления имущественных отношений Администрации Первомайского района И.Н. Корнева, 8(32845)22334, Начальник отдела экономического развития Администрации Первомайского района Павловская К.С., 8(38245)21747,  [economy.pmr@mail.ru](mailto:economy.pmr@mail.ru) |
| 7.3. | | Внесение изменений в административные регламенты оказания муниципальных услуг в части дополнения возможности получения услуг через МФЦ | | Внесены изменения в административные регламенты предоставления муниципальных услуг | 10.01.2019 | 10.02.2019 | Начальник Управления имущественных отношений Администрации Первомайского района И.Н. Корнева, 8(32845)22334 |
| 7.4. | | Проработка вопроса о возможности взаимодействия МФЦ по предоставлению государственных и муниципальных услуг» по предоставлению муниципальных услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | | Заключено соглашение между Администрацией Первомайского района и МФЦ | 10.02.2019 | 10.04.2019 | Начальник Управления имущественных отношений Администрации Первомайского района И.Н. Корнева, 8(32845)22334, Начальник отдела экономического развития Администрации Первомайского района Павловская К.С., 8(38245)21747,  [economy.pmr@mail.ru](mailto:economy.pmr@mail.ru) |
| 7.5. | | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о возможности получения в МФЦ услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, предоставлением земельных участков, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | | Размещена информация на официальном сайте Администрации Первомайского района (<http://pmr.tomsk.ru/>) в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» и районной газет «Заветы Ильича» | 10.04.2019 | 30.04.2019 | Начальник отдела экономического развития Администрации Первомайского района Павловская К.С., 8(38245)21747, [economy.pmr@mail.ru](mailto:economy.pmr@mail.ru), Начальник Управления имущественных отношений Администрации Первомайского района И.Н. Корнева, 8(32845)22334 |
| 7.6. | | Проведение общественной экспертизы введения муниципальной практики Экспертной группы | | Утверждение протоколом заседания Экспертной группы | 01.05.2019 | 15.05.2019 | Экспертная группа |
| 7.7. | | Проведение ведомственной оценки внедрения муниципальной практики | | Получено заключение проектного офиса по внедрению успешных муниципальных практик Томской области | 01.05.2019 | 15.05.2019 | Проектный офис по внедрению успешных муниципальных практик |
| **Практика 8. Развитие событийного туризма на территории муниципального образования** | | | | | | |  |
| **Оценка текущего состояния:**  В муниципальном образовании «Первомайский район» реализуется муниципальная программа «Развитие туризма на территории муниципального образования «Первомайский район» на 2018-2020 годы», утвержденная постановлением Администрации Первомайского района от 06.10.2017 №230 (ранее постановление Администрации Первомайского района от 18.02.2013 №36 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма на территории муниципального образования «Первомайский район» на 2013-2017 годы». Одним из приоритетных мероприятий муниципальной программы является воссоздание исторических объектов туризма на территории района и организация на их базе туристско-рекреационных комплексов, а так же развитие событийного туризма.  В настоящее время в районе накоплен краеведческий материал об истории сёл, деревень, который может способствовать в развитии в каждом поселении своего бренда. В районе накоплен богатый потенциал культурных событий и традиционных народных праздников это: Масленица, День Победы, Пышкинский фестиваль, Янов день, День села, Слёт Дедов Морозов и Снегурочек, Новогодние и Рождественские праздники, обряд Крещения, традиционные фестивали и конкурсы, которые тоже вызывают интерес у определённой категории гостей нашего района. Так же в с. Первомайское действует «Резиденция Деда Мороза» место, где дети могут окунуться в сказку.  Первомайский район имеет все предпосылки для того, чтобы стать подходящим местом для всех видов сельского туризма.  Развитие рекреации и туризма в районе должно привести к формированию здорового образа жизни населения и внести существенный вклад в экономику района не только от непосредственных доходов, но и оказать стимулирующее воздействие на такие секторы экономики, как информатизация, торговля, строительство, сельское хозяйство, предпринимательство.  **Необходимо:**   1. Для развития сельского туризма необходимо: разработать «карту праздников и событий Первомайского района» в которой будут прописаны мероприятия, значимые события и туристические маршруты. «Карта событий Первомайского района» планируется к распространению как в электронном так и в бумажном формате. 2. Необходимо размещение «карты событий Первомайского района» в социальных сетях. | | | | | | | Заместитель Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестициям Н.А. Гончарук, 8(38245)22644, [pmadm@tomsk.gov.ru](mailto:pmadm@tomsk.gov.ru) |
| 8.1. | | Разработка «карты событий Первомайского района» | | «Карта событий Первомайского района» разработана | 01.08.2018 | 01.03.2019 | Руководитель управления по развитию культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Первомайского района Н.А. Кузнецова, 8(38245)21603, [perv-otdel-kylt@yandex.ru](mailto:perv-otdel-kylt@yandex.ru) |
| 8.2. | | Проведение общественного обсуждения по разработанной «карте событий Первомайского района» Комиссией по инвестициям муниципального образования «Первомайский район» | | Проведено общественное обсуждение по разработанной «карте событий Первомайского района» с Комиссией по инвестициям муниципального образования «Первомайский район» | 01.03.2019 | 30.03.2019 | Председатель Комиссии по инвестициям муниципального образования «Первомайский район» |
| 8.3. | | Размещение «карты событий Первомайского района» в социальных сетях | | Размещена «карта событий Первомайского района» в социальных сетях | 30.03.2019 | 30.04.2019 | Руководитель управления по развитию культуры, спорта, молодежной политики и туризма Администрации Первомайского района Н.А. Кузнецова, 8(38245)21603, [perv-otdel-kylt@yandex.ru](mailto:perv-otdel-kylt@yandex.ru) |
| 8.4. | | Проведение общественной экспертизы введения муниципальной практики Экспертной группы | | Утверждение протоколом заседания Экспертной группы | 01.05.2019 | 15.05.2019 | Экспертная группа |
| 8.5. | | Проведение ведомственной оценки внедрения муниципальной практики | | Получено заключение проектного офиса по внедрению успешных муниципальных практик Томской области | 01.05.2019 | 15.05.2019 | Проектный офис по внедрению успешных муниципальных практик |

Приложение 2 к распоряжению

Администрации Первомайского района

от 19.06.2018 № 429-р

Состав

Экспертной группы по мониторингу внедрения в муниципальном образовании «Первомайский район» успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства

|  |  |
| --- | --- |
| Кубарева Ю.П. | Директор НП «Первомайский Бизнес – центр» - руководитель экспертной группы |
| Лукашенко В.А. | Индивидуальный предприниматель - Координатор экспертной группы |
| Члены Координационного совета | |
| Разумов А.Г. | Директор ПСКПК «Колос» (по согласованию) |
| Шемерянкина М.А. | Президент Первомайского союза предпринимателей (по согласованию) |
| Толкачев В.Я. | Директор ООО КХ «Куендат» (по согласованию) |
| Петроченко | Председатель ПСПК «Куендатский» (по согласованию) |
| Рыжов Е.В. | Председатель Первомайского РАЙПО |
| Тиссен В.Ю. | Директор ООО «АПК «Первомайский» (по согласованию) |
| Андросов В.В. | Индивидуальный предприниматель (по согласованию) |
| Андросов Р.В. | Директор ООО «Универсал» (по согласованию) |