**АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

25.11.2024 № 311

с. Первомайское

Об утверждении муниципальной программы

«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в муниципальном образовании «Первомайский район»

(в ред. Постановления от 13.03.2025 № 52)

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Первомайского района от 18.03.2016 № 55 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования и реализации муниципальных программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в муниципальном образовании «Первомайский район» согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Заветы Ильича» и разместить на официальном сайте Администрации Первомайского района (http://pmr.tomsk.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестициям.

И.о. Главы Первомайского района Н.Н. Петроченко

Приложение

УТВЕРЖДЕНО Постановлением

Администрации Первомайского района

от 25.11.2024 № 311

Муниципальная программа

**«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в муниципальном образовании «Первомайский район»**

с. Первомайское

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в муниципальном образовании «Первомайский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Муниципальной программы (далее МП) | Муниципальная программа «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в муниципальном образовании «Первомайский район» (далее – Программа) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Координатор МП | Отдел экономического развития Администрации Первомайского района | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Заказчик МП | Администрация Первомайского района | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители МП | Управление имущественных отношений Администрации Первомайского района; Управление сельского хозяйства Администрации Первомайского района; Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Первомайского района; Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры Администрации Первомайского района» (далее - МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района»;  Некоммерческое партнерство «Первомайский бизнес центр» (далее –  НП «Первомайский бизнес центр») Предприятия и организации Первомайского района. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Стратегическая цель социально –экономического развития Первомайского района до 2030 года | Создание условий для повышения уровня жизни населения на основе обеспечения устойчивого экономического роста. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель программы | Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования «Первомайский район» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели цели МП и их значения (с детализацией по годам реализации) | **Показатели цели** | | | **2025** | | | **2026** | | | **2027** | | **2028** | | **2029** | | **2030** | |
| Всего объем инвестиций в основной капитал, млн. руб. | | | 320 | | | 325 | | | 330 | | 335 | | 340 | | 345 | |
| Задачи МП | 1 | Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования «Первомайский район» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Создание условий для максимальной реализации предпринимательского потенциала жителей Первомайского района, повышения вклада малого и среднего бизнеса в формирование конкурентной среды и обеспечение занятости населения | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели задач МП и их значения (с детализацией по годам реализации) | **Показатели задач** | | **2025** | | | **2026** | | | **2027** | | | **2028** | | **2029** | | **2030** | |
| 1 | Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя, тыс. рублей | 20 | | | 21 | | | 22 | | | 23 | | 24 | | 25 | |
| 2 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства (ед. на 10 тыс. жителей) | 220 | | | 225 | | | 230 | | | 235 | | 240 | | 245 | |
| Срок реализации МП | 2025-2030 гг. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Перечень подпрограмм МП (при наличии) | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | | Всего | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 |
| Федеральный бюджет (по согласованию) | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Областной бюджет | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Местные бюджеты (по согласованию) | | 50 | | 50 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Внебюджетные источники (по согласованию) | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Всего по источникам | | 50 | | 50 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Объем и основные направления расходования средств (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Основные направления расходования средств | | Всего | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 |
| инвестиции | | 50 | | 50 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| НИОКР (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  |
| прочие | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  |
| Организация управления МП | Реализацию МП осуществляет Администрация Первомайского района. Контроль за реализацией МП осуществляет заместитель Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестициям. Текущий контроль и мониторинг реализации МП осуществляет отдел экономического развития Администрации Первомайского района. Соисполнителями программы являются:  Управление имущественных отношений Администрации Первомайского района; Управление сельского хозяйства Администрации Первомайского района; Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Первомайского района; МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района»;  НП «Первомайский бизнес центр»;  Предприятия и организации Первомайского района. | | | | | | | | | | | | | | | | |

**1.** **ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

Муниципальная программа «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в муниципальном образовании «Первомайский район» разработана с учетом положений Стратегии социально – экономического развития муниципального образования «Первомайский район» до 2030 года.

Инвестиции являются одним из основных видов ресурсов развития любой территории.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Инвестиции в основной капитал (млн. руб.)**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Отрасль** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Итого:** | | Лесопромышленный комплекс | 502,12 | 40 | 50,5 | 149 | 90 | 3 | **834,62** | | Сельское хозяйство | 107,93 | 27,3 | 106,22 | 36,99 | 148,286 | 15,67 | **442,396** | | Жилищное строительство | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 22,5 | 108,48 | 245,11 | **376,21** | | Социальная сфера | 21,6 | 176,2 | 200,17 | 18,92 | 109,724 | 46,13 | **572,744** | | Потребительский рынок | 19,05 | 3,6 | 12,25 | 8,3 | 6,75 | 34,03 | **83,98** | | Благоустройство |  | 16,56 | 17,41 | 24,76 | 22,559 | 25,41 | **106,699** | | Коммунальное хозяйство | 30,55 | 36,75 | 31 | 58,7 | 118,336 | 400,46 | **675,796** | | Прочие | 10,79 | 82,85 | 75,17 |  | 0 | 0 | **168,81** | | **Итого:** | **692,08** | **383,3** | **492,76** | **319,17** | **604,135** | **769,81** | **3261,26** | |

Основа развития любой территории – это развитие производства, создание рабочих мест, увеличение налогооблагаемой базы. Все это становится возможным благодаря привлечению инвестиций.

В Первомайском районе реализуются следующие инвестиционные проекты:

* «Строительство новых корпусов для откорма свиней в д. Калмаки» - ООО «Агро»
* «Развитие молочной фермы на 200 голов» - ООО «КХ Куендат»
* «Развитие производства молочной продукции» - ООО «ПСПК «Куендатский»
* Проект «Производство сыров в с. Сергеево», СПСК «Крестьянский»
* Проект «Развитие сельскохозяйственного перерабатывающего потребительского и обслуживающего кооператива «ВЕК»
* Строительство крупной производственной инфраструктуры с переработкой отходов более 65 тыс. куб. метров в год», ООО «Сибирский биоуголь».

Значительную роль в экономике муниципального образования «Первомайский район» играет и малый бизнес.

Стоит отметить следующие успешно реализующиеся проекты малого бизнеса:

- «Производство колбас и мясных полуфабрикатов», ИП Лапшина О.А.;

- «Стоматологический кабинет «Сапфир», ИП Янушева К.А.;

- «Русские баньки» - Таловский О.А.;

- «Автосервис» - ИП Артамонов А.С. и т.д.

Реализация всех этих проектов стала возможной в результате благоприятного инвестиционного климата на территории района.

Реализация данной программы направлена на улучшение хозяйственного климата и привлечение инвестиций (из федерального и областного бюджетов, из других районов области, из иных российских регионов, из-за рубежа), устранение административных барьеров на пути развития бизнеса, совершенствование процедуры согласования и утверждения инвестиционных проектов, улучшение инвестиционного имиджа, ведение адресной работы по привлечению в район новых предприятий и организаций требует комплексного подхода, участия в этом процессе представителей власти, бизнеса, общественности.

**2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ И ЭТАПОВ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

Цель программы – формирование благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования «Первомайский район».

**Показатели цели программы и их значения**

**(с детализацией по годам реализации)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель цели** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| Всего объем инвестиций в основной капитал, млн. руб. | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 345 |

Для реализации основной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования «Первомайский район».
2. Создание условий для максимальной реализации предпринимательского потенциала жителей Первомайского района, повышения вклада малого и среднего бизнеса в формирование конкурентной среды и обеспечение занятости населения.

**Показатели задач программы и их значения**

**(с детализацией по годам реализации)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели задач** | | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1 | Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя, тыс. рублей | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 2 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства (ед. на 10 тыс. жителей) | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 |

Настоящая Программа разработана на период: 2025 – 2030 годы.

Досрочное прекращение реализации Программы возможно в следующих случаях:

1. досрочного выполнения Программы;

2. отсутствия источников финансирования;

3. возникновения обстоятельств, создавших предпосылки к отмене принятой Программы в соответствии с законодательством Российской Федерации или потери актуальности проблемы, в целях решения которой была разработана Программа.

1. **ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Ответственный исполнитель** | **Сроки реализации** | **Объем средств на реализацию программы, тыс. руб.** | | | | | | | | | **Показатель непосредственного результата** | **Наименование показателя непосредственного результата** |
| **Всего** | | **Федеральный бюджет** | | **Областной бюджет** | | **Местный бюджет** | | **Внебюджетный источники** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 |
| **Цель** - формирование благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования «Первомайский район» | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1.** Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования «Первомайский район» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мониторинг инвестиционной ситуации района | Отдел экономического развития Администрации Первомайского района | **Всего** | Финансирования не требует | | | | | | | | | **1995** | Всего объем инвестиций в основной капитал, млн. руб. |
| **2025** | 320 |
| **2026** | 325 |
| **2027** | 330 |
| **2028** | 335 |
| **2029** | 340 |
| **2030** | 345 |
| 1.2 | Оказание информационно - организационного и консультационного содействия лицам, осуществляющим инвестиционную деятельность (планирующим ее осуществление) на территории Первомайского района | Отдел экономического развития Администрации Первомайского района | **Всего** | Финансирования не требует | | | | | | | | | **606** | Количество оказанных информационно – организационного и консультационного содействия, ед. |
| **2025** | 100 |
| **2026** | 100 |
| **2027** | 101 |
| **2028** | 101 |
| **2029** | 102 |
| **2030** | 102 |
| 1.3 | Работа Совета по привлечению инвестиций при Администрации Первомайского района | Отдел экономического развития Администрации Первомайского района | **Всего** | Финансирования не требует | | | | | | | | | **36** | Проведено заседаний Совета по привлечению инвестиций при Администрации Первомайского района, ед. |
| **2025** | 5 |
| **2026** | 5 |
| **2027** | 6 |
| **2028** | 6 |
| **2029** | 7 |
| **2030** | 7 |
| 1.4 | Оказание методической помощи в разработке бизнес-планов, инвестиционных проектов организациям, которые осуществляют свою деятельность на территории района | Отдел экономического развития Администрации Первомайского района, НП «Первомайский бизнес центр» | **Всего** | Финансирования не требует | | | | | | | | | **60** | Количество разработанных бизнес –планов инвестиционных проектов, ед. |
| **2025** | 10 |
| **2026** | 10 |
| **2027** | 10 |
| **2028** | 10 |
| **2029** | 10 |
| **2030** | 10 |
| **Итого по задаче 1.** | | | **Всего** | Финансирования не требует | | | | | | | | |  | |
| **2025** |
| **2026** |
| **2027** |
| **2028** |
| **2029** |
| **2030** |
| **Задача 2.** Создание условий для максимальной реализации предпринимательского потенциала жителей Первомайского района, повышения вклада малого и среднего бизнеса в формирование конкурентной среды и обеспечение занятости населения | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Подготовка презентационных и информационных материалов об инвестиционном климате и инвестиционных проектах района | Отдел экономического развития Администрации Первомайского района, НП «Первомайский бизнес центр» по согласованию | **Всего** | **50** | | **0** | | **0** | | **50** | | **0** | **25** | Количество публикаций, статей, брошюр, ед. |
| **2025** | **50** | |  | |  | | 50 | |  | 25 |
| **2026** | **0** | |  | |  | |  | |  |  |
| **2027** | **0** | |  | |  | |  | |  |  |
| **2028** | **0** | |  | |  | |  | |  |  |
| **2029** | **0** | |  | |  | |  | |  |  |
| **2030** | **0** | |  | |  | |  | |  |  |
| 2.2 | Участие в выставках, и ярмарках, праздниках, проводимых на территории Томской области | Отдел экономического развития Администрации Первомайского района | **Всего** | Финансирования не требует | | | | | | | | | **600** | Количество проведенных ярмарок, ед. |
| **2025** | 100 |
| **2026** | 100 |
| **2027** | 100 |
| **2028** | 100 |
| **2029** | 100 |
| **2030** | 100 |
| 2.3 | Участие в Международном фестивале народных ремесел «Праздник топора» | Отдел экономического развития Администрации Первомайского района; МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района» | **Всего** | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | Количество участников, чел |
| **2025** | **0** | |  | |  | |  | |  |  |
| **2026** | **0** | |  | |  | |  | |  |  |
| **2027** | **0** | |  | |  | |  | |  |  |
| **2028** | **0** | |  | |  | |  | |  |  |
| **2029** | **0** | |  | |  | |  | |  |  |
| **2030** | **0** | |  | |  | |  | |  |  |
| 2.4 | Создание и ведение единой информационной базы инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории района | Отдел экономического развития Администрации Первомайского района | **Всего** | Финансирования не требует | | | | | | | | | **0** | Количество инвестиционных проектов, ед. |
| **2025** |  |
| **2026** |  |
| **2027** |  |
| **2028** |  |
| **2029** |  |
| **2030** |  |
| **Итого по задаче 2.** | | | **Всего** | **50** | **0** | | **0** | | **50** | | **0** | |  | |
| **2025** | **50** | 0 | | 0 | | 50 | | 0 | |
| **2026** | **0** | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| **2027** | **0** | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| **2028** | **0** | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| **2029** | **0** | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| **2030** | **0** | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| **Всего по программе** | | | **Всего** | **50** | **0** | | **0** | | **50** | | **0** | |  | |
| **2025** | **50** | 0 | | 0 | | 50 | | 0 | |
| **2026** | **0** | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| **2027** | **0** | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| **2028** | **0** | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| **2029** | **0** | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| **2030** | **0** | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |

1. **ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

На мероприятия Программы предполагается направить средства из бюджета муниципального образования «Первомайский район». Общий объем финансирования Программы 2025-2030 гг. прогнозируется в размере 50,0 тыс. руб. из них:

2025 – 50,0 тыс. руб.

2026 – 0,0 тыс. руб.

2027 – 0,0 тыс. руб.

2028 – 0 тыс. руб.

2029 – 0 тыс. руб.

2030 – 0 тыс. руб.

Привлечение внебюджетных средств и средств федерального бюджета для реализации программных мероприятий не предусмотрено.

**5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ В СЕБЯ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКАЗЧИКОВ.**

Реализация Программы осуществляется на основе условий, порядка и правил, утверждённых федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами.

Отдел экономического развития Администрации Первомайского района совместно с Управлением имущественных отношений Администрации Первомайского района, с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно:

- уточняют целевые показатели и затраты по программным мероприятиям,

- уточняют механизм реализации Программы,

- вносят в установленном порядке Главе Администрации Первомайского района предложения по корректировке, продлению срока реализации Программы либо прекращению ее выполнения.

Основными исполнителями Программы являются:

* Управление имущественных отношений Администрации Первомайского района;
* Управление сельского хозяйства Администрации Первомайского района;
* Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Первомайского района;
* МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района»;
* НП «Первомайский бизнес центр»;
* Предприятия и организации Первомайского района.

Контроль за реализацией МП осуществляет заместитель Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестициям.

Текущий контроль и мониторинг реализации МП осуществляет отдел экономического развития Администрации Первомайского района. Соисполнители мероприятий Программы несут ответственность за их качество и своевременное выполнение, рациональное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы.

Информация об исполнении Программы представляется в отдел экономического развития Администрации Первомайского района до 10-го февраля, года следующего за отчетным годом.

Отдел экономического развития Администрации Первомайского района ежегодно в срок до 1 апреля предоставляет информацию о ходе реализации Программы за отчетный год, включая оценку эффективности ее реализации Главе Первомайского района.

В процессе реализации Программы в нее могут вноситься изменения и дополнения в установленном порядке.

Проверка целевого использования средств районного бюджета, выделенных на реализацию Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

**6. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Реализация мероприятий Программы должно обеспечить повышение инвестиционной и предпринимательской активности в районе, расширение диапазона для развития бизнеса и реализации инвестиционных проектов

Реализация мероприятий Программы позволит создать благоприятный инвестиционный климат на территории Первомайского района, повысит инвестиционную привлекательность, а также увеличить приток инвестиции в экономику района.

Оценка эффективности реализации настоящей муниципальной программы проводиться в соответствии с Постановлением Администрации Первомайского района № 55 от 18.03.2016 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования и реализации муниципальных программ».

**7. СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Программы, подпрограммы/Направления проектной деятельности /Региональные проекты** | **Соисполнитель программы, подпрограммы/Ответственный за региональный проект/Участники обеспечивающей подпрограммы** | **Цель программы, подпрограммы/регионального проекта** |
| **Процессная часть муниципальной программы** | | |
| Муниципальная программа «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в муниципальном образовании «Первомайский район» | * Отдел экономического развития Администрации Первомайского района; * Управление имущественных отношений Администрации Первомайского района; * Управление сельского хозяйства Администрации Первомайского района; * Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Первомайского района; * МКУ «Отдел культуры Администрации Первомайского района»; * НП «Первомайский бизнес центр»; * Предприятия и организации Первомайского района. | Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования «Первомайский район» |
| **Проектная часть муниципальной программы** | | |
| Региональный проект «Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области» | Департамент инвестиций Томской области | Повышение инвестиционной привлекательности Томской области |
| Региональный проект «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Томской области» | Департамент инвестиций Томской области | Повышение инвестиционной привлекательности Томской области |