Приложение N 2 к Порядку проведения мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ

Форма N 1

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
по состоянию на 1 января 2018 года

**«Обеспечение жильём молодых семей на территории Первомайского района на 2016-2017 годы»**

(название программы)

(заказчик программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  N  пп | Мероприятия программы, направления и источники финансирования | Объем ассигнований (тыс. рублей) | | | | | | | | Достигнутые  результаты  мероприятий  <\*\*\*\*■> | Примечание  <\*\*\*\*♦> |
| 2016год | | 2017 год | | 20 год | | 20 год | |
| утверждено  программой | испол­  нено | утверждено  программой | испол­  нено | утверждено  программой | испол­  нено | утверждено  программой | испол­  нено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | и | 12 |
|  | Всего, в том числе: | 554,400 | 2500,00 | 1379 | 1154 |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 205,128 | 153,846 | 533,540 | 158,96034 |  |  |  |  | 1 |  |
|  | областной бюджет | 174,636 | 130,977 | 422,73 | 124,3242 |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 174,636 | 130,977 | 422,73 | 132,51546 |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные  источники | 0 | 2084,2 |  | 738,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по направлениям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиции <\*>, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по улучшению жилищных условий молодых семей всего, в том числе: | 554,400 | 2500,00 | 1379 | 1154 |  |  |  |  | 1 |  |
|  | федеральный бюджет | 205,128 | 153,846 | 533,54 | 158,96034 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | 174,636 | 130,977 | 422,73 | 124,3242 |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты | 174,636 | 130,977 | 422,73 | 132,51546 |  |  |  |  |  | Финансирование закладывалось на семью из 4 человек, социальную выплату получила семья составом 3 чел. |
|  | внебюджетные  источники | 0 | 2084,2 |  | 738,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование мероприятия, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<\*> - Расходы, увеличивающие стоимость основных средств.

<\*\*> - Расходы по государственным контактам с научными организациями на проведение НИОКР; расходы на НИОКР, проводимые собственными силами.

<\*\*\*> - Текущие расходы.

<\*\*\*\*> . Указываются показатели мероприятий в соответствии с предусмотренными показателями в утвержденной МП в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, акций, количество участников мероприятий и т.п.). Допускается приведение показателей, не установленных утвержденной МП.

<-\*\*\*\*\*> . графа "Примечание" обязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования по которым не соответствует утвержденной МП, а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений.





11

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 2017 ГОДУ <\*>  
**«Обеспечение жильём молодых семей на территории Первомайского района на 2016-2017**

**годы»**

наименование мп, заказчик (координатор)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование соответствующей стратегической цели Программы социально-экономического развития Первомайского района | | | | | |
| Показатели целей МП (наименование и единица измерения) | План | Факт | Отклонение  (%) | Причины  отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| Количество молодых семей, признанных имеющими достаточные доходы | 3 | 2 | 66,7 |  | Информационное уведомление граждан о мероприятиях программы |
| Показатели задач МП (наименование и единица измерения) | План | Факт | Отклонение  (%) | Причины  отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия | 4 | 1 | 25 |  | Бюджетные ассигнования выделены только на одну семью |
| Показатели результатов программных мероприятий (наименование и единица измерения) | План | Факт | Отклонение  (%) | Причины  отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
| Количество молодых семей, получивших консультацию | 15 | 15 | 100 |  |  |
| Показатели эффективности (наименование и единица измерения) | План | Факт | Отклонение  (%) | Причины  отклонений | Принимаемые меры по устранению невыполнения |
|  |  |  |  |  |  |

<\*> - Наименование и плановые значения показателей указывают



