Приложение N 2

к Порядку

проведения мониторинга и

оценки эффективности реализации

муниципальных программ

Форма N 1

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

по состоянию на 1 января 2018 года

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Первомайском районе на 2015-2017 гг.»

(название программы)

Администрация Первомайского района

(заказчик программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN пп | Мероприятия  программы,  направления и  источники  финансирования | | | | | Объем ассигнований (тыс. рублей) | | | | | | Достигнутые результаты  мероприятий <\*\*\*\*> | Примечание <\*\*\*\*\*> |
| 2015 год | | 2016 год | | 2017 год | |
| утверждено программой | испол- нено | утверждено программой | испол- нено | утверждено программой | испол- нено |
| **1** | **2** | | | | | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
|  | Всего, в том числе: | | | | | 2255,7 | 2255,7 | 1490,597 | 1490,597 | 572,7 | 572,7 |  |  |
|  | федеральный бюджет | | | | | 0,00 | 0,00 | 555,897 | 555,897 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | | | | | 1765,7 | 1765,7 | 619,1 | 619,1 | 337.1 | 337,1 |
|  | местный бюджет | | | | | 490,00 | 490,00 | 315,6 | 315,6 | 235,6 | 235,6 |
|  | внебюджетные  источники | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | в том числе по  направлениям: | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Инвестиции  <\*>, в том числе: | | | | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные  источники | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе по  мероприятиям: | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Поддержка стартующего бизнеса (материальное обеспечение предпринимательских бизнес-проектов), всего, в том числе: | | | | | **1645,7** | **1645,7** | **878,397** | **878,397** | **0,00** | **0,00** | Областное софинансирование на реализацию мероприятия поддержка стартующего бизнеса, утвержденная постановлением Администрации Томской области от 17.06.2011 №186а на 2017 год не предусмотрено( софинансирование не более 70% расходного обязательства). Поэтому проведение конкурса предпринимательских проектов «Успешный старт» в 2017 году проводиться не будет |  |
| федеральный бюджет | | | | | 0,00 | 0,00 | 555,897 | 555,897 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | | | | | 1527,7 | 1527,7 | 242,50 | 242,50 | 0,00 | 0,00 |
| местные бюджеты | | | | | 118,00 | 118,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные  источники | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Распространение информационно-методических материалов для начинающих предпринимателей, всего, в том числе: | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Информационно-методические материалы распространяются при посещении НП «Первомайский Бизнес-центр» и при обращении в Администрацию Первомайского района», стенд с методической литературой находится в Администрации Первомайского района на семинарах, круглых столах. |  |
| федеральный бюджет | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местные бюджеты | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные  источники | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Развитие и обеспечение деятельности организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства (реализация соглашений с организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства) , всего, в том числе: | | | | | **258,00** | **258,00** | **325,00** | **325,00** | **325,00** | **325,00** | На развитие и обеспечение деятельности организаций инфраструктуры поддержки СМП за 3 года было выделено 908 000 руб (211 000 местного) |  |
| федеральный бюджет | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | | | | | 177,00 | 177,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| местные бюджеты | | | | | 81,00 | 81,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
| внебюджетные  источники | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Организация участия районной муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Первомайском районе на 2015-2017 годы» в областном конкурсе на предоставление субсидий для реализации утвержденных в установленном порядке муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | За период реализации программы в рамках празднования Дня Российского предпринимательства было отмечено 23СМП:  Лучшее малое предприятие (предприниматель) Первомайского района 2015 – 5 СМП;2016 – 3 СМП; 2017 – 5СМП;  Народное признание 2016 – 4 СМП; 2017 – 6 СМП |  |
| федеральный бюджет | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местные бюджеты | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные  источники | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Привлечение представителей малого и среднего бизнеса к активному участию в областных и районных выставках, ярмарках | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Ежегодно привлекается порядка 25 СМП с Первомайского района |  |
| федеральный бюджет | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местные бюджеты | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные  источники | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Организация и проведение «Дня предпринимателя», оглашение итогов районных конкурсов | | | | | **62,00** | **62,00** | **100,00** | **100,00** | **76,30** | **76,30** | За период реализации программы в рамках празднования Дня Российского предпринимательства было отмечено 23СМП:  Лучшее малое предприятие (предприниматель) Первомайского района 2015 – 5 СМП;2016 – 3 СМП; 2017 – 5СМП;  Народное признание 2016 – 4 СМП; 2017 – 6 СМП  Ежегодно ко Дню Российского предпринимательства организовывается концерт, выставка – ярмарка, фуршет, награждение предпринимателей. В 2017 году успешно введена новая практика «Бизнес – завтраки». |  |
| федеральный бюджет | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | | | | | 31,00 | 31,00 | 70,00 | 70,00 | 46,30 | 46,30 |
| местные бюджеты | | | | | 31,00 | 31,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| внебюджетные  источники | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Проведение районного конкурса «Лучшее малое предприятие(предприниматель)Первомайского района» | | | | | **12,00** | **12,00** | **20,00** | **20,00** | **15,3** | **15,3** | За период реализации программы в рамках празднования Дня Российского предпринимательства было отмечено 23СМП:  Лучшее малое предприятие (предприниматель) Первомайского района 2015 – 5 СМП;2016 – 3 СМП; 2017 – 5СМП |  |
| федеральный бюджет | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | | | | | 6,00 | 6,00 | 14,00 | 14,00 | 9,30 | 9,30 |
| местные бюджеты | | | | | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 9,30 | 6,00 | 6,00 |
| внебюджетные  источники | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Организация и проведение отраслевых конкурсов среди предпринимателей района (не менее двух конкурсов) | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | За период реализации программы в рамках празднования Дня Российского предпринимательства было отмечено 23СМП:  Лучшее малое предприятие (предприниматель) Первомайского района 2015 – 5 СМП;2016 – 3 СМП; 2017 – 5СМП;  Народное признание 2016 – 4 СМП; 2017 – 6 СМП |  |
| федеральный бюджет | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местные бюджеты | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные  источники | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Освещение в СМИ проблем и перспектив развития малого предпринимательства (не реже одного раза в месяц) | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Размещение на официальном сайте Администрации Первомайского района о формах поддержки, в 2017 году ко Дню Российского предпринимательства создан фильм, пропагандирующий предпринимательскую деятельность. |  |
| федеральный бюджет | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местные бюджеты | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные  источники | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Пополнение и обновление информации, размещенной на официальном сайте района (не реже одного раза в месяц) | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | На официальном сайте Администрации Первомайского района в разделе «Экономика и бизнес», «Предпринимательство» размещена и постоянно обновляется информация для бизнеса. |  |
| федеральный бюджет | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местные бюджеты | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные  источники | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Проведение семинаров с участием предпринимателей по вопросам заключения трудовых договоров и коллективных соглашений | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Работы проводятся. |  |
| федеральный бюджет | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местные бюджеты | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные  источники | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Информирование о региональных и муниципальных формах поддержки малого и среднего предпринимательства, разъяснения, помощь в подготовке документов для участия субъектов малого и среднего предпринимательства в региональных конкурсах:  - инвестиционных проектов;  - на субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях;  - на предоставление грантов (субсидий) начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства;  - в других региональных проектах. | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Ведется мониторинг и размещается актуальная информация на сайте Администрации Первомайского района в разделе «Помощь предпринимателю». |  |
| федеральный бюджет | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местные бюджеты | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные  источники | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Осуществление консультаций предпринимателям по вопросам социально-трудовых отношений | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Работы проводятся |  |
| федеральный бюджет | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местные бюджеты | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные  источники | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | На официальном сайте Администрации Первомайского района размещена информация о СМП – получателях поддержки в разделе «Экономика и бизнес», «Предпринимательство», «Реестр получателей поддержки» |  |
| федеральный бюджет | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местные бюджеты | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные  источники | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Предоставление организационно-консультационных услуг безработным гражданам по вопросам организации самозанятости | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | ОГКУ ЦЗН Первомайского района проводятся мероприятия по поддержке безработных граждан, желающих начать свое дело. В 2017 году поддержку для организации собственного дела в размере 58800-00 рублей получили 11 безработных граждан, из них 2 с рабочими местами |  |
| федеральный бюджет | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местные бюджеты | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные  источники | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Организация субъектов малого предпринимательства в областных конкурсах в сфере малого предпринимательства | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Поданы заявки для прохождения стажировки в ведущих организациях в Российской Федерации и за рубежом в 2017 году: ИП КФХ Богданов А.Н., ИП Безгодова Г.С., ИП Чичак А.И. По подведенным итогам на стажировку предприниматели направлены не были. |  |
| федеральный бюджет | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местные бюджеты | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные  источники | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Информационная и консультационная поддержка в сфере организации и ведении предпринимательской деятельности: организация и проведение семинаров, конференций, консультация, круглых столов, направленных на повышение профессионального уровня субъектов малого и среднего предпринимательства. | | | | | **20,00** | **20,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | НП «Первомайский Бизнес центр» за 2017 год были проведены следующие мероприятия:   * Консультационная поддержка – 415 СМП. * Информационная поддержка – 458 чел. * Образовательная поддержка – 44 чел. * Разработанные бизнес-планы – 9 ед./6 ед. |  |
| федеральный бюджет | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | | | | | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местные бюджеты | | | | | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные  источники | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Организация и проведение конкурса  среди коллективов, производственных подразделений, работников сельского хозяйства по итогам летне-осеннего комплекса сельскохозяйственных работ в октябре 2015-2017года | | | | | **201,1** | **201,1** | **120,6** | **120,6** | **120,6** | **120,6** | Мероприятие проведено |  |
| федеральный бюджет | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местные бюджеты | | | | | 201,1 | 201,1 | 120,6 | 120,6 | 120,6 | 120,6 |
| внебюджетные  источники | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Проведение культурно-массовых мероприятий на фермах района, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства | | | | | 28,9 | 28,9 | 0 | 0 |  |  | Мероприятие проведено |  |
| федеральный бюджет | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местные бюджеты | | | | | 28,9 | 28,9 | 0 | 0 |  |  |
| внебюджетные  источники | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Информационная и организационная поддержка реализации проекта подготовки молодежных бизнес-команд | | | | | **8** | **8** | **13,3** | **13,3** | **16,20** | **16,20** | * Молодежная бизнес-команда – 24чел/5СМП * Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность – 150 чел/7 проектов * Популяризация предпринимательской деятельности – 57 участников |  |
| федеральный бюджет | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | | | | | 4,00 | 4,00 | 9,30 | 9,30 | 10,10 | 10,10 |
| местные бюджеты | | | | | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 6,100 | 6,100 |
| внебюджетные  источники | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Проведение районного конкурса «Территория делового успеха | | | | | **40,00** | **40,00** | **33,3** | **22,3** | **25,40** | **25,40** | Проведен межрайонный форум «Школьные инициативы |  |
| федеральный бюджет | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | | | | | 20,00 | 20,00 | 23,30 | 23,30 | 15,40 | 15,40 |
| местные бюджеты | | | | | 20,00 | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| внебюджетные  источники | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Организация встреч и экскурсий для школьников на предприятиях малого и среднего бизнеса | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 3 выезда  ИП Золотарев А.В.;  ООО КХ «Куендат»  ИП Шемерянкин И |  |
| федеральный бюджет | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местные бюджеты | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные  источники | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ... | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<\*> - Расходы, увеличивающие стоимость основных средств.

<\*\*> - Расходы по государственным контактам с научными организациями на проведение НИОКР; расходы на НИОКР, проводимые собственными силами.

<\*\*\*> - Текущие расходы.

<\*\*\*\*> - Указываются показатели мероприятий в соответствии с предусмотренными показателями в утвержденной МП в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, акций, количество участников мероприятий и т.п.). Допускается приведение показателей, не установленных утвержденной МП.

<\*\*\*\*\*> - Графа "Примечание" обязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования по которым не соответствует утвержденной МП, а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений.