Паспорт муниципальной программы

«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта

в Первомайском районе на 2022-2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы»

| Наименование муниципальной программы (Далее МП) | Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Первомайском районе на 2022-2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы» (далее – муниципальная программа, МП, Программа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор МП (при наличии) | Администрация Первомайского района (далее – Администрация района) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик МП | Администрация Первомайского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация Первомайского района (главный специалист по молодежной политике управления по развитию культуры, молодежной политики и туризма Администрации Первомайского района). Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Первомайская детско-юношеская спортивная школа". (далее - ДЮСШ), Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей Первомайского района». (далее - ЦДОД). Муниципальное казенное учреждение «Управление образования Администрации Первомайского района». (далее - РУО). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель социально –экономического развития Первомайского района до 2030 года. | Создание условий для повышения уровня жизни населения на основе обеспечения устойчивого экономического роста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель программы | Создание условий для развития физической культуры и спорта, эффективной молодежной политики в Первомайском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели |  |  |  | 2022 год |  |  | 2023 год |  | 2024 год | 2025 год прогноз | 2026 год прогноз |
|  | Доля населения Первомайского района, систематически занимающаяся физической культурой и спортом 3 - 79 лет, (%) |  |  |  | 42,5 |  |  | 47,7 |  | 47,7 | 47,7 | 47,7 |
|  | Доля молодежи (14-35 лет) с активной гражданской позицией в общей численности населения данной возрастной группы, (%) |  |  |  | 3,8 |  |  | 3,8 |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1. Создание благоприятных условий для развития физической культуры и спорта в Первомайском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2. Создание условий для успешной социализации и самореализации молодежи в Первомайском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3. Популяризация ценностей здорового образа жизни в Первомайском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач |  | 2022 год |  |  | 2023 год |  |  | 2024 год |  | 2025 год прогноз | 2026 год прогноз |
|  | Задача 1. Создание благоприятных условий для развития физической культуры и спорта в Первомайском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом 3 - 79 лет, % |  |  | 42,5 |  | 47,7 |  |  | 47,7 |  | 47,7 | 47,7 |
|  | Задача 2. Создание условий для успешной социализации и самореализации молодежи в Первомайском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в мероприятиях, организованных для молодёжи, (чел.) |  |  | 450 |  | 455 |  |  | 460 |  | 465 | 470 |
|  | Задача 3. Популяризация ценностей здорового образа жизни в Первомайском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество участников профилактических мероприятий |  |  | 350 |  |  | 355 |  | 357 |  | 360 | 365 |
| Срок реализации МП (подпрограммы) | 2022-2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы (при наличии) | Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта в Первомайском районе на 2022-2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы» (далее Подпрограмма 1.). (Приложение № 1 к муниципальной программе). Подпрограмма 2. «Развитие эффективной молодежной политики в Первомайском районе на 2022-2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы» (далее Подпрограмма 2.). (Приложение № 5 к муниципальной программе). Подпрограмма 3. «Сохранение и укрепление общественного здоровья населения Первомайского района на 2022-2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы» (далее Подпрограмма 3) (Приложение № 6 к муниципальной программе). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  | 2025 прогноз | 2026 прогноз |
|  | Федеральный бюджет (по согласованию) | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 19363,2 | 3012,1 |  |  | 3440,3 |  |  | 4303,6 |  | 4303,6 | 4303,6 |
|  | Местные бюджеты | 23781,983 | 901,14 |  |  | 899,982 |  |  | 17447,587 |  | 2266,637 | 2266,637 |
|  | Внебюджетные источники (по согласованию) | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | Всего по источникам | 43145,183 | 3913,24 |  |  | 4340,282 |  |  | 21751,187 |  | 6570,237 | 6570,237 |
| Объем и основные направления расходования средств (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Основные направления расходования средств | Всего | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  | 2025 прогноз | 2026 прогноз |
|  | инвестиции | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прочие | 43145,183 | 3913,24 |  |  | 4340,282 |  |  | 21751,187 |  | 6570,237 | 6570,237 |
| Организация управления МП (подпрограммы МП) | Механизм реализации и управления Программой представляет собой взаимодействие между соисполнителями Программы и координацию их действий. Реализацию Программы осуществляют главный специалист по молодежной политике управления по развитию культуры, молодежной политики и туризма Администрации Первомайского района, методист МБОУ ДО "Первомайская ДЮСШ" и соисполнители путем выполнения мероприятий Программы. Координатором программы является Администрация Первомайского района. Ответственный исполнитель Программы является главный специалист по молодежной политике управления по развитию культуры, молодежной политики и туризма Администрации Первомайского района, методист МБОУ ДО "Первомайская ДЮСШ. Заказчик программы Администрация Первомайского района. Общий контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель Главы Первомайского района по социальной политике. Текущий контроль и мониторинг реализации Программы осуществляет главный специалист по молодежной политике управления по развитию культуры, молодежной политики и туризма Администрации Первомайского района и методист МБОУ ДО "Первомайская ДЮСШ", соисполнители Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |