**АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2021 № 52

с. Первомайское

О внесении изменений в постановление Администрации Первомайского района от 18.03.2016 г. №55 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования и реализации муниципальных программ»

В соответствии с Федеральным законом от 06 марта 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В приложении №2 «Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ» к постановлению Администрации Первомайского района от 18.03.2016 № 55, таблицу №1 пункта 5 изложить в новой редакции, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. В приложение №3 «Порядок проведения мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ» к постановлению Администрации Первомайского района от 18.03.2016 № 55, раздел 3 «Оценка эффективности и реализации МП» изложить в новой редакции, согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Первомайского района в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» (http//:pmr.tomsk.ru/).

3. Настоящее постановление вступает в силу 01.01.2021 г.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестициям.

И.о. Главы Первомайского района Н.Н. Петроченко

О.С. Боровкова

38(245) 2 23 34

Приложение №1

к Постановлению Администрации

Первомайского района

от 01.03.2021 № 52

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Обозначениекритерия(Х)** | **Весовой коэффициент (Y)** | **Формулировка критерия** | **Градации** | **Балльнаяоценка (B)** |
| 1 | Х1  | Y1 = 0,25 | Достижение целевых показателей  | 1. Все целевые показатели соответствуют или выше предусмотренных муниципальной программой  | 10 |
| 2. Более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных муниципальной программой  | 6 |
| 3. От 50 до 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных муниципальной программой  | 3 |
| 4. Менее 50% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных муниципальной программой  | 0 |
| 2 | Х2  | Y2 = 0,2  | Привлечение средств из федерального,областных бюджетов и внебюджетных источников  | 1. Привлечено более 90% предусмотренных муниципальной программой средств  | 10 |
| 2. Привлечено от 60 до 90% предусмотренных муниципальной программой средств  | 6 |
| 3. Привлечено от 40 до 59% предусмотренных муниципальной программой средств  | 3 |
| 4. Привлечено менее 40% предусмотренных муниципальной программой средств  | 0 |
| 3 | Х3  | Y3 = 0,1  | Выполнение мероприятий  | 1. Выполнено 100% предусмотренных в муниципальной программе мероприятий | 10 |
| 2. Выполнено от 85 до 99% предусмотренных в муниципальной программе мероприятий | 6 |
| 3. Выполнено от 65 до 84% предусмотренных в муниципальной программе мероприятий | 3 |
| 4. Выполнено менее 65% предусмотренных в муниципальной программе мероприятий | 0 |
| 4 | Х4  | Y4 = 0,15 | Освоение средств местного бюджета  | 1. Средства освоены на 100%  | 10 |
| 2. Средства освоены от 75 до 99%  | 6 |
| 3. Средства освоены менее чем на 75%  | 0 |
| 5 | Х5  | Y5 = 0,15 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики муниципальной программы)  | 1. 100% показателей результатов мероприятий соответствует утвержденной муниципальной программе  | 10 |
| 2. От 85 до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют утвержденной муниципальной программе  | 6 |
| 3. Представлены показатели результатов мероприятий, не установленные в утвержденной муниципальной программе  | 3 |
| 4. Менее 85% показателей результатов мероприятий соответствует утвержденной муниципальной программе либо показатели не представлены  | 0 |
| 5 | Х6  | Y5 = 0,35 | Степень реализации мероприятий муниципальной программы  | 1. От 85% и выше мероприятий выполнено в полном объеме | 10 |
| 2. От 50% до 84 % мероприятий выполнено в полном объеме | 6 |
| 3. От 35% до 49% мероприятий выполнено в полном объеме  | 3 |
| 4. Менее 35% мероприятий выполнено в полном объеме  | 0 |

Приложение №2

к Постановлению Администрации

Первомайского района

от 01.03.2021 № 52

3. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МП

8. Отдел экономического развития Администрации Первомайского района проводит оценку эффективности реализации МП ежегодно в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным.

9. Оценка эффективности реализации МП осуществляется на основании квартальных и годовых отчетов о реализации МП, представленных заказчиками (координаторами) МП в соответствии с настоящим Порядком.

10. Квартальные отчеты о реализации МП представляются заказчиками и координаторами МП в отдел экономического развития Администрации Первомайского района до десятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

11. Годовые отчеты о реализации МП представляются заказчиками и координаторами МП в отдел экономического развития Администрации Первомайского района в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

12. Оценка эффективности реализации МП осуществляется на предмет:

соответствия объемов привлечения средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников предусмотренным в МП;

уровня освоения средств местного бюджета, предусмотренных программой и поквартальной разбивкой;

наличия фактически достигнутых результатов мероприятий МП;

возможности достижения запланированных показателей и результатов мероприятий МП.

13. При наличии отклонений фактических показателей и результатов мероприятий МП от планируемых заказчик (координатор) МП представляет в составе квартальных и годовых отчетов сведения о причинах отклонений и предложения по повышению результативности МП.

14. Для оценки степени реализации муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, которая рассчитывается по следующим формулам:

- для целевых показателей, тенденцией развития которых является увеличение значений:

Сд=Зф/Зп

- для целевых показателей, тенденцией развития которых является снижение значений:

Сд=Зп/Зф

где:

Зф - фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы, достигнутое на конец отчетного периода;

Зп - плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы.

15. Степень реализации мероприятий оценивается по формуле:

СРм = Мв/М,

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

 16.Оценка эффективности реализации МП проводится по критериям, установленным в порядке утвержденным Постановлением Главы Первомайского района.

17. По результатам оценки эффективности реализации МП присваивается рейтинг эффективности МП (R) в отчетном году:

1) высокая эффективность МП - при R >= 8,5;

2) достаточная эффективность МП - при 8,5 >= R >= 4;

3) низкая эффективность МП - при R < 4.

18. Рейтинг эффективности МП рассчитывается на основе балльных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:

R = SUM (Yi х Bi),

где: Yi - весовой коэффициент i-го критерия;

Bi - балльная оценка, присвоенная МП по i-му критерию.

19. По итогам проведенной оценки эффективности реализации МП отдел экономического развития Администрации Первомайского района разрабатывает предложения о продолжении реализации МП, о внесении изменений в МП, о досрочном прекращении реализации МП.

20. Подготовку и внесение изменений в МП осуществляет заказчик (координатор) МП в установленном порядке.