Муниципальная целевая программа «Одаренные дети»

Паспорт муниципальной целевой программы «Одарённые дети»

| Наименование Программы | - Муниципальная целевая программа - «Одаренные дети» на 2015 – 2017 годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик Программы | - Администрация Первомайского района |  |  |  |  |  |  |
| Разработчик и координатор Программы | Муниципальное казенное учреждение Управление образования Администрации Первомайского района (далее – Управление образования) |  |  |  |  |  |  |
| Исполнители Программы | МКУ Управление образования Администрации Первомайского района, ЦДОД, ДЮСШ Муниципальные образовательные организации |  |  |  |  |  |  |
| Целевая группа | Обучающиеся образовательных организаций, родители, учителя |  |  |  |  |  |  |
| Цель Программы | Создание благоприятных условий для развития творческих способностей, самоусовершенствования, саморазвития, самореализации и самовоспитания ученической молодежи путем выявления и раскрытия творческого, интеллектуального, духовного и физического потенциала личности. |  |  |  |  |  |  |
| Задачи Программы | Внедрить систему целенаправленного выявления и отбора одаренных и способных детей Оказать информационную, организационную, научно-методическую поддержку ОУ в сопровождении развития одарённых и талантливых детей в различных областях деятельности; Обеспечить создание образовательной среды, реализующей индивидуально-образовательную траекторию обучающихся; Выявлять и транслировать лучший опыт работы ОО района по становлению системы поиска, сопровождения и поддержки одарённых детей; Организовать повышение квалификации педагогических кадров в области работы с одарёнными детьми и их семьями; Способствовать созданию механизма межведомственного взаимодействия в работе с одарёнными детьми. |  |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2015 – 2017 годы |  |  |  |  |  |  |
| Объём и источники финансирования | Средства местного бюджета: 2015г. – 131,0 тыс.руб. 2016г. – 130,0 тыс.руб. 2017г. - 235,5 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Создание эффективной системы поиска, сопровождения и поддержки одарённых детей для сохранения и приумножения интеллектуального и творческого потенциала учащихся; Развитие в районе сети творческих объединений, кружков, секций, обеспечивающих реализацию индивидуально-образовательной траектории одарённых детей; Повышение качества подготовки, переподготовки специалистов, работающих с одарёнными детьми; Создание механизма межведомственного взаимодействия в работе с одарёнными детьми; Создание системы широкого освещения проблем и направлений работы с одарёнными детьми, в том числе в средствах массовой информации; Повышение качества образования и воспитания школьников |  |  |  |  |  |  |

Гении не падают с неба, они должны иметь

возможность получить образование

и иметь условия для развития

А.Бебель

Характеристика проблемы

Для современного образования создание системы развития одаренной личности является необходимым условием достижения успеха, так как одаренная и способная молодежь, наши сегодняшние ученики – это тот потенциал, который будет определять пути развития науки, духовной культуры, экономики в государстве. Эта проблема определяет задачу теоретического исследования одаренности, а также обобщения опыта по этому вопросу.

В системе общего образования, в культуре и спорте района накоплен опыт работы со способными и одарёнными детьми. В районе имеется сеть учреждений дополнительного образования, реализуются программы повышенного, профильного уровня в общеобразовательных школах, что позволяет в какой-то мере удовлетворить запросы, потребности и интересы детей и их родителей.

Но вместе с тем работа по развитию способных и одарённых детей носит бессистемный характер и на уровне разных муниципальных организаций, и на уровне образовательных учреждений. Перспективным решением проблемы может стать организация такого педагогического процесса, который начнет технологию поиска и отбора одаренных учеников и создаст условия для развития их естественного творческого потенциала. Такая целенаправленная работа возможна лишь при условии разработки программы «Одарённые дети»  с системой мероприятий по работе с одаренными и способными обучающимися в возрасте от 5 до 17 лет.

Цели и задачи программы

Цель:

Создание благоприятных условий для развития творческих способностей, самоусовершенствования, саморазвития, самореализации и самовоспитания ученической молодежи путем выявления и раскрытия творческого, интеллектуального, духовного и физического потенциала личности.

Задачи:

- Оказать информационную, организационную, научно-методическую поддержку ОУ  в сопровождении развития одарённых и талантливых детей в различных областях деятельности;

- Обеспечить создание   образовательной среды,  направленной на результативную подготовку обучающихся к предметным олимпиадам; организовать отбор среди различных систем обучения тех методов и приемов, которые способствуют развитию самостоятельности мышления, инициативности и творчества;

- Выявлять и транслировать лучший опыт работы ОО района по становлению системы поиска, сопровождения и поддержки одарённых детей;

- Организовать повышение квалификации педагогических кадров в области работы с одарёнными детьми и их семьями;

- Способствовать созданию механизма межведомственного взаимодействия в работе с  одарёнными детьми.

Принципы реализации программы

- максимального разнообразия предоставляемых возможностей для развития личности;

- возрастания роли внеурочной деятельности;

- индивидуализации и дифференциации обучения;

- создания условий для совместной работы учащихся при минимальном участии учителя;

- свободы выбора учащимися дополнительных образовательных услуг, помощи, наставничества.

Содержание понятия «одаренность»

Одно из главных направлений работы по реализации программы – создание условий для оптимального развития одаренных детей, включая тех, чья одаренность на настоящий момент может быть еще не проявившейся, а также просто способных детей.

Одаренные дети:

- имеют более высокие по сравнению с большинством интеллектуальные способности, восприимчивость к учению, творческие возможности и проявления;

- имеют доминирующую активную, насыщенную познавательную потребность;

- испытывают радость от добывания знаний, умственного труда.

Условно можно выделить следующие категории одаренных детей:

- дети с необыкновенно высокими общими интеллектуальными способностями

- дети с признаками специальной умственной одаренности в определенной области наук и конкретными академическими способностями;

- дети с высокими творческими (художественными) способностями;

- дети с высокими лидерскими (руководящими) способностями;

- учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью мышления и психического склада.

Приоритетные  направления реализации программы

- усовершенствование системы выявления одаренных и способных детей

- создание более комфортных условий для обучения и развития одаренных и способных детей

- создание   образовательной среды,  направленной на результативную подготовку обучающихся к предметным олимпиадам

- усовершенствование научно-методического сопровождения работы с одаренной и способной молодежью

- улучшение социальной поддержки одаренных и способных детей

- кадровое обеспечение реализации программы

Содержание программы

- Усовершенствование системы выявления одаренных и способных обучающихся и создание условий для их развития

| № | Мероприятия | Сроки | ## Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Создание научных общества учащихся по различным предметам (на базе ОУ и ДОУ) | ежегодно | Руководители ОУ |
| 1.2 | Продолжить работу по формированию Портфолио личных достижений учащихся как основы для создания индивидуальных образовательных программ. | ежегодно | Руководители ОУ Кл. руковод-ли |
| 1.3 | Организация и проведение устной математической олимпиады «Томские Афины» | ежегодно | Руководители ОУ |
| 1.4 | Организация открытых лекций преподавателей вузов для обучающихся ОО района с трансляцией во все ОО | ежегодно | Управление образования |
| 1,5 | Проведение районного Форума авторов и координаторов социальных проектов | ежегодно | Руководители ОУ, ЦДОД |
| 1.6 | Продолжение практики участия школьников района в научно-практической конференции в отдельных возрастных группах «Шаг в будущее» и «Первые шаги в науку» | ежегодно | Руководители ОУ |
|  | Реализация проекта «Создание межмуниципального центра по работе с одаренными детьми «Траектория» |  | ЦДОД |
|  | Реализация программы «Развитие математического образования в муниципальной системе Первомайского района |  | Управление образования, ОО |
| 1.8 | Развитие сети летних интеллектуальных, творческих, профильных смен в оздоровительных лагерях и площадках ОУ | ежегодно | ЦДОД, Руководители ОУ |
| 1.9 | Организация проведения школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников по всем общеобразовательным учебным предметам | ежегодно | Руководители ОУ, метод кабинет |
| 1.10 | Проведение олимпиады по социальному проектированию | ежегодно | Руководители ОУ, ЦДОД |
| 1.12 | Организация детских художественных, творческих выставок, мастер-классов (в т.ч. персональных, передвижных) | ежегодно | ЦДОД |
| 1.13 | Расширение сети интеллектуальных объединений и клубов школьников в ОУ и ЦДОД | ежегодно | ЦДОД |
| 1.14 | Создание и финансирование олимпийской сборной одаренных детей муниципалитета по подготовке к предметным олимпиадам регионального и всероссийского уровней | ежегодно | РУО |
| 1.15 | Организация целевых выездов обучающихся для посещения художественных выставок, музеев, галерей | ежегодно | ЦДОД, ОУ, метод кабинет |
| 1.18 | Проведение районного конкурса «Ученик года» | ежегодно | РУО, ЦДОД |
| 1.19 | Проведение районного конкурса «Молодые лидеры России» | ежегодно | РУО, ЦДОД |

## II. Научно-методическое, информационное обеспечение работы с одарёнными детьми и их родителями.

| № | Мероприятия | Сроки | ## Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Разработка школьных программ по развитию системы поиска, сопровождения и поддержки одарённых детей | ежегодно | Руководители ОУ |
| 2.2 | Пополнение районного банка «Одарённые дети» | ежегодно | РУО |
| 2.4 | Организация районного смотра-конкурса индивидуальных образовательных программ | ежегодно | Метод кабинет |
| 2.7 | Размещение на сайте школ творческих работ школьников | постоянно | Руководители ОУ |
| 2.8 | Организация цикл телепередач, публикаций в местной печати по проблемам работы с одарёнными детьми | ежегодно | РУО |

III. Кадровое обеспечение реализации программы

| № | Мероприятия | Сроки | ## Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Участие специалистов, курирующих работу по сопровождению одарённых в муниципалитете, в курсовой подготовке на федеральном и областном уровнях | ежегодно | РМК |
| 3.2 | Организация обучения учительского корпуса на семинарах и курсах по проблемам одарённости. | по плану | РМК |
| 3.4 | Обобщение и распространение передового педагогического опыта по работе с одарёнными детьми | ежегодно | РМК, РРЦ |
| 3.5 | Премирование педагогических работников, подготовивших победителей и призеров олимпиад и конкурсов различных уровней | ежегодно | РУО |

IV. Социальная поддержка одаренных детей

| № | Мероприятия | Сроки | ## Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Оказание материальной поддержки участникам областных и федеральных конкурсов, научных конференций, олимпиад | ежегодно | РУО |
| 4.4 | Пополнение и укрепление материально-технической базы ОУ, эффективно организующих работу с одарёнными детьми | ежегодно | ОО |
| 4.6 | Проведение церемонии награждения выпускников с золотой и серебряной медалями | ежегодно | Администрация района, РУО |
| 4.7 | Обеспечение участия в конкурсе на соискание стипендии Губернатора Томской области | ежемесячно | РУО, Руководители ОУ |
| 4.8 | Обеспечение участия в конкурсе на соискание премии Лауреата Законодательной Думы Томской области «Юные дарования» |  | РУО, Руководители ОУ |
|  | Организация процедуры награждения одаренных обучающихся в разных областях образовательной деятельности премией Главы Первомайского района |  |  |

Управление процессом реализации программы:

Координация работы по реализации программы «Одарённые дети» осуществляется районным координационным советом.  Программа реализуется путём проведения мероприятий в соответствии с основными направлениями.

Исполнители программы несут ответственность за своевременное полное выполнение мероприятий, направляют ежегодно в Управление образованием информацию о ходе реализации программы.

Целевые индикаторы и показатели

- усовершенствование  системы работы	с одаренными и способными детьми;

- повышение результативности участия обучающихся в предметных олимпиадах, творческих конкурсах, проектной и поисково-исследовательской деятельности;

- использование эффективных педагогических технологий, интерактивных методов обучения;

- повышение квалификации педагогических кадров в области работы с одарёнными детьми и их семьями

Оценка эффективности

- увеличение доли обучающихся 7-11 классов, принявших результативное участие в муниципальном и региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников

- увеличение доли обучающихся, ставших победителями и призерами в дистанционных олимпиадах для школьников, проводимых сторонними организациями и учреждениями

- увеличение доли стипендиатов на соискание стипендии Губернатора Томской области и соискание премии Лауреата Законодательной Думы Томской области «Юные дарования»

Финансирование мероприятий на развитие и поддержку одарённых детей.

Средства местного бюджета:

2015г. – 131,0 тыс.руб.

2016г. – 130,0 тыс.руб.

## 2017г. - 235,5 тыс.руб.