Приложение 4

к Порядку

о порядке разработки, формировании и

реализации ведомственных целевых программ

АНАЛИЗ

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальной ведомственной целевой программы «Молодёжь Первомайского района на 2016-18 годы»

(наименование ведомственной целевой программы)

Плановый номер мониторинга \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата проведения мониторинга 21.09.2017 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № П/П | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Показатели результатов деятельности | | | | | | Объём бюджетных расходов | | | |
| Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение,% | Причины отклонений | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение % | Причины отконений |
| 1. | Молодежно –патриотическая акция, посвященная Дню Победы «Свечи Памяти» | 9 мая 2017 года | Показатель 1 | Кол. участников | 100 чел. | 120 чел. | +20% | Увеличение показателей по причине приобретения свечей за счет спонсорской помощи | 5760 | 5760 | 0 | - |
| Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Остальные мероприятия будут проводиться во 2 полугодии |  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Главный специалист по молодёжной политике

Управления по развитию культуры, спорта,

молодёжной политике и туризма

Администрации Первомайского района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бажин А.М.(8-38-245-2-21-48)