Приложение №1 к постановлению

Администрации Первомайского района

от 05.05.2016 № 94

Форма N 1

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

по состоянию на 1 января 2018 года

«**Устойчивое развитие муниципального образования «Первомайский район» на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года**»

Заказчик - Администрация муниципального образования «Первомайский район»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN пп | Мероприятия  программы,  направления и  источники  финансирования | Объем ассигнований (тыс. рублей) | | | | | | | | Достигнутые результаты  мероприятий | Примечание |
| 2014 год | | год 2015 | | год 2016 | | год 2017 | |
| утверждено программой | испол- нено | утверждено программой | испол- нено | утверждено программой | испол- нено | утверждено программой | испол- нено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Всего, в том числе: | 20717,239 | 19453,002 | 12385 | 3255 | 9160 | 9067,45 | 7727,270 | 7727,270 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 4094,181 | 4094,181 | 3139 | 930 | 2590 | 2590,05 | 2237,98044 | 2237,98044 |  |  |
|  | областной бюджет | 4983,468 | 4983,468 | 3833 | 1860 | 3055,0 | 3055,05 | 2602,98956 | 2602,98956 |  |  |
|  | местный бюджет | 1575,937 | 311,7 | 1160 | 465 | 943 | 906,75 | 772,700 | 772,700 |  |  |
|  | внебюджетные  источники | 10063,653 | 10063,653 | 4253 | 0 | 2515 | 2515,65 | 2113,6 | 2113,6 |  |  |
|  | в том числе по  направлениям: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Инвестиции  <\*>, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные  источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | в том числе по  мероприятиям: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | 20717,239 | 19453,002 | 12385 | 3255 | 9160 | 9067,45 | 7727,270 | 7727,270 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 4094,181 | 4094,181 | 3139 | 930 | 2590 | 2590,05 | 2237,98044 | 2237,98044 |  |  |
|  | областной бюджет | 4983,468 | 4983,468 | 3833 | 1860 | 3055,0 | 3055,05 | 2602,98956 | 2602,98956 |  |  |
|  | местный бюджет | 1575,937 | 311,7 | 1160 | 465 | 943 | 906,75 | 772,700 | 772,700 |  |  |
|  | внебюджетные  источники | 10063,653 | 14868,582 | 4253 | 0 | 2515 | 2515,65 | 2113,6 | 2113,6 |  |  |
|  | В том числе молодых семей и молодых специалистов | 15727,482 | 14868,582 | 12385 | 3255 | 9160 | 9067,45 | 7727,270 | 7727,270 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 3130 | 3130 | 3139 | 930 | 2590 | 2590,05 | 2237,98044 | 2237,98044 |  |  |
|  | областной бюджет | 3895,1 | 3895,1 | 3833 | 1860 | 3055,0 | 3055,05 | 2602,98956 | 2602,98956 |  |  |
|  | местный бюджет | 1170,6 | 311,7 | 1160 | 465 | 943 | 906,75 | 772,700 | 772,700 |  |  |
|  | внебюджетные  источники | 7531,782 | 7531,782 | 4253 | 0 | 2515 | 2515,65 | 2113,6 | 2113,6 |  |  |

ведущий специалист по целевым программам С.А. Мазаник

Форма N 2

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 2017 ГОДУ

«Устойчивое развитие муниципального образования «Первомайский район» на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»

заказчик – Администрация муниципального образования «Первомайский район»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегическая цель социально-экономического развития Первомайского района до 2030года, на которую направлена реализация МЦП - Повышение уровня жизни и качества жизни населения Первомайского района | | | | | |
| Показатели целей МП (наименование и единица  измерения) ед. | План | Факт | Отклонение (%) | Причины  отклонений | Принимаемые меры по устранению  невыполнения |
| Реализация проекта «Чистые улицы с. Первомайского» | 1 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования |  |
| Показатели задач МЦП  (наименование и единица  измерения) | План | Факт | Отклонение (%) | Причины  отклонений | Принимаемые меры по устранению  невыполнения |
| Разработка ПСД | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Инженерная подготовка площадки и внутрипоселковые дороги | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Строительство сетей электроснабжения и наружного освещения | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Строительство объектов локальных сетей водоснабжения | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Организация зоны отдыха на реке Чулым | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Численность трудоспособного населения | 10934 | 10934 | 100 |  |  |
| Уровень смертности на 100 жителей | 1,46 | 1,54 | 0,08 | Старение населения |  |
| Количество семей, состоящих на учете (на начало года) в качестве нуждающихся в жилых помещениях | 658 | 533 | 82 |  |  |
| Численность трудоспособного населения в возрасте 18-35 лет | 4468 | 4468 | 100 |  |  |
| Численность населения МО | 18305 | 16764 | 92 | Увеличение миграции |  |
| Уровень рождаемости на 100 жителей | 1,52 | 1,43 | -0,09 |  |  |
| Количество молодых семей и молодых специалистов, состоящих на учете (на начало года) в качестве нуждающихся в жилых помещениях | 18 | 41 | 227,8 | Приезжают молодые специалисты с семьями по программам |  |
| Количество семей, улучшивших свои жилищные условия | 26 | 6 | 23 | Недостаточное финансирование |  |
| Количество молодых семей и молодых специалистов, улучшивших свои жилищные условия | 13 | 5 | 38 | Недостаточное финансирование |  |
| Наличие ФАП и офисов врача общей практики | 23 | 23 | 100 |  |  |
| В том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | 0 | 0 |  |  |  |
| Обеспеченность ФАП и офисами врача общей практики в расчете на 100 жителей | 0,18 | 0,13 |  |  |  |
| Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа | 0 | 0 |  |  |  |
| Наличие учреждений культурно-досугового типа, находящихся в ветхом и аварийном состоянии | 0 | 0 |  |  |  |
| Наличие учреждений культурно-досугового типа | 21 | 21 | 100 |  |  |
| Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа в расчете на 100 жителей | 0,12 | 0,12 |  |  |  |
| Выполнение комплекса работ - всего | 133,256 | 0 | Недостаточное финансирование |  |  |
| Обустройство и очистка территории полигона с. Комсомольск (рекультивация полигона твердых бытовых отходов) | 1 | 0 | Недостаточное финансирование |  |  |
| Организация зоны отдыха в районе реки Куличок п.Орехово | 0 | 0 |  |  |  |
| Сохранение экологической территории в п.Улу-Юл (очистка дренажных каналов) | 0,3 | 0 | Недостаточное финансирование |  |  |

ведущий специалист по целевым программам С.А. мазаник