## Титульный лист
Приложение №2 к Порядку проведения мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ
Отчет о реализации муниципальной программы
Повышение качества жизни ветеранов и инвалидов Первомайского района
(Наименование муниципальной программы)
за | 2025 | год
Ответственный исполнитель:
Заместитель Главы Первомайского района по социальной политике |  |  | Каравацкая Е.А.
(Должность) | (Подпись) |  | (ФИО)
Дата предоставления отчета:
09.02.2026 г.

## Об исп. средств бюджета
I. Информация об использовании средств бюджета в ходе реализации муниципальной программы.
№ п/п | Мероприятия программы, направления и источники финансирования | Объем средств и источники финансирования
|  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджет | Внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Всего по муниципальной программе
Утверждено |  | 849.2 | 0 | 40 | 809.2 | 0
Исполнено |  | 849.2 | 0 | 40 | 809.2 | 0
1 | Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак
| Утверждено | 80 |  | 40 | 40
| Исполнено | 80 |  | 40 | 40
Содержание специалиста по организации работы с ветеранами
| Утверждено | 301.5 |  |  | 301.5
| Исполнено | 301.5 |  |  | 301.5
Организация подписки местной газеты "Заветы Ильича" ветеранам района
| Утверждено | 287.5 |  |  | 287.5
| Исполнено | 287.5 |  |  | 287.5
Приобретение ритуальных товаров (венок, цветы)
| Утверждено | 20 |  |  | 20
| Исполнено | 20 |  |  | 20
Приобретение ритуальных товаров (венок, цветы)
| Утверждено | 160.2 |  |  | 160.2
| Исполнено | 160.2 |  |  | 160.2

## О достижении показателей
II. Информация о достижении показателей муниципальной программы.
№ п/п | Показатель | План | Факт | Отклонение % | Примечание
Цель: Формирование условий, способствующих улучшению качества жизни ветеранов и инвалидов, постоянно проживающих на территории Первомайского района
| Доля жителей Первомайского района, удовлетворенных предоставляемыми социальными услугами, % | 65 | 75 | 15.3846
Задача № 1. Создание условий для повышения качества жизни пожилых людей Первомайского района
| Количество ветеранов ВОВ, вдов, труженикам тыла которым оказана помощь в ремонте, человек | 4 | 2 | -50 | План неактуален - изменения в программу не вносились
Задача № 2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов в Первомайском районе
| Количество инвалидов задействованных в культурных, спортивных мероприятиях от общего числа инвалидов, человек | 25 | 25 | 0
Мероприятие. Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак
| Количество ветеранов ВОВ, вдов, труженикам тыла которым оказана помощь в ремонте (человек) | 4 | 2 | -50 | План неактуален - изменения в программу не вносились
Мероприятие. Содержание специалиста по организации работы с ветеранами
| Количество специалистов, обеспечивающих организацию работы с ветеранами (человек) | 1 | 1 | 0
Мероприятие. Публикация в средствах массовой информации материалов о деятельности ветеранских организаций, жизни ветеранов
| Количество статей и публикаций(ед.) | 5 | 5 | 0
Мероприятие. Проведение мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне (подготовка и вручение открыток ветеранам, приобретение и вручение подарков ветеранам)
| Количество проведенных мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне (ед.) | 1 | 1 | 0
Мероприятие. Проведение мероприятий, посвященных Дню старшего поколения (подготовка и вручение открыток ветеранам, приобретение и вручение подарков ветеранам)
| Количество проведенных мероприятий, посвященных Дню старшего поколения (ед.) | 1 | 1 | 0
Мероприятие. Организация подписки местной газеты "Заветы Ильича" ветеранам района
| Количество ветеранов, которым была обеспечена подписка местной газеты (человек) | 10 | 20 | 100 | План неактуален - изменения в программу не вносились
Мероприятие. Выплаты юбилярам долгожителям
| Количество выплат (ед.) | 250 | 228 | -8.8 | План неактуален - изменения в программу не вносились
Мероприятие. Приобретение ритуальных товаров (венок, цветы)
| Количество приобретенных товаров (ед.) | 5 | 5 | 0
Мероприятие. Деятельность коррекционных развивающих объединений
| Количества детей – инвалидов, посещающих коррекционные развивающие объединения, обновление материально – технической базы (человек) | 10 | 10 | 0
Мероприятие. Актуализация банка данных об инвалидах
| Количество актуализаций (ед.) | 1 | 1 | 0
Мероприятие. Привлечение общественного внимания к проблемам инвалидов через СМИ (местное телевидение, газета и на сайте администрации Первомайского района)
| Размещение информационных блоков в СМИ (ед.) | 1 | 1 | 0
Мероприятие. Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования для детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми – инвалидами качественного образования
| Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в муниципальном образовании «Первомайский район» (%) | 30 | 30 | 0