## Титульный лист
Приложение №2 к Порядку проведения мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ
Отчет о реализации муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом Первомайского района на 2023-2025 годы"
за | 2025 | год
Ответственный исполнитель:
Руководитель управления имущественных отношений Админиситрации Перовмайского райна |  |  | О. А. Ганотова
(Должность) | (Подпись) |  | (ФИО)
Дата предоставления отчета:
16.02.2026 г.

## Об исп. средств бюджета
I. Информация об использовании средств бюджета в ходе реализации муниципальной программы.
№ п/п | Мероприятия программы, направления и источники финансирования | Объем средств и источники финансирования
|  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджет | Внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Всего по муниципальной программе
Утверждено |  | 781.9 | 31 | 174 | 576.9 | 0
Исполнено |  | 759.6 | 0 | 182.9 | 576.7 | 0
1 | Проведение оценки рыночной стоимости в отношении объектов муниципального имущества, для сдачи в аренду
| Утверждено | 183.3 |  |  | 183.3
| Исполнено | 183.3 |  |  | 183.3
2 | Содержание полигона ТБО
| Утверждено | 90 |  |  | 90
| Исполнено | 90 |  |  | 90
3 | Проведение комплексных кадастровых работ на территории Первомайского района
| Утверждено | 171.9 |  | 170.2 | 1.7
| Исполнено | 149.6 |  | 148.1 | 1.5
4 | Создание условий для вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения
| Утверждено | 35.9 | 31 | 3.8 | 1.1
| Исполнено | 35.9 |  | 34.8 | 1.1
5 | Обеспечение содержания и обслуживания временно не арендуемого муниципального имущества и капитальный ремонт муниципального нежилого фонда
| Утверждено | 300.8 |  |  | 300.8
| Исполнено | 300.8 |  |  | 300.8

## О достижении показателей
II. Информация о достижении показателей муниципальной программы.
№ п/п | Показатель | План | Факт | Отклонение % | Примечание
Цель: Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью и земельными ресурсами Первомайского района
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а также средства от продажи земельных участков (тыс. рублей) | 10106.6 | 10106.6 | 0
| Количество вовлеченного в хозяйственный оборот муниципального имущества в общей площади объектов недвижимости, находящихся в Реестре муниципальной собственности Первомайского района (ед.) | 159 | 159 | 0
Задача № 1. Повышение полноты и качества учета муниципального имущества для улучшения системы управления муниципальной собственностью МО Первомайский район
| Доходы, полученные от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, тыс. руб. | 1412.7 | 1412.7 | 0
| Доходы, полученные от аренды земельных участков, тыс. руб., (тыс. руб.) | 9906.6 | 9906.6 | 0
Задача № 2. Повышение полноты и качества учета земельных ресурсов на территории МО Первомайский район с целью увеличения доли их участия в экономическом обороте.
| Доходы, полученные от продажи земельных участков, (тыс. руб.) | 200 | 200 | 0
| Количество земельных участков, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости (шт.) | 22 | 22 | 0
| Количество земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы по Первомайскому району, шт. | 7 | 7 | 0
| Карта-план территории, шт. | 1 | 1 | 0
Задача № 3. Обеспечение содержания и обслуживания временно не арендуемого муниципального имущества и капитальный ремонт муниципального нежилого фонда.
| Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости, шт. | 3 | 3 | 0
| Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости, шт. | 10 | 10 | 0
Мероприятие № 1. Сдача в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности
| Доходы, полученные от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, тыс. руб. | 1412.7 | 1412.7 | 0
Мероприятие № 2. Проведение оценки рыночной стоимости в отношении объектов муниципального имущества, для продажи
| Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости, шт. | 3 | 3 | 0
Мероприятие № 3. Проведение оценки рыночной стоимости в отношении объектов муниципального имущества, для сдачи в аренду
| Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости, шт. | 10 | 10 | 0
Мероприятие № 4. Содержание полигона ТБО
| Количество объектов полигонов, ед. | 1 | 1 | 0
Мероприятие № 5. Сдача в аренду земельных участков
| Доходы, полученные от аренды земельных участков, тыс. руб. | 9906.6 | 9906.6 | 0
Мероприятие № 6. Продажа земельных участков
| Доходы, полученные от продажи земельных участков, тыс. руб. | 200 | 200 | 0
Мероприятие № 7. Проведение оценки рыночной стоимости земельных участков
| Количество земельных участков, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости, шт. | 22 | 22 | 0
Мероприятие № 8. Проведение кадастровых работ, шт.
| Количество земельных участков, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости, шт.Количество земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы по Первомайскому району шт. | 7 | 1 | -85.7143
Мероприятие № 9. Проведение комплексных кадастровых работ на территории Первомайского района
| Карта-план территории | 1 | 1 | 0
Мероприятие № 10. Создание условий для вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения
| Количество земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы по Первомайскому району шт. | 1 | 1 | 0
Мероприятие № 11. Обеспечение содержания и обслуживания временно не арендуемого муниципального имущества и капитальный ремонт муниципального нежилого фонда
| Количество объектов, в отношении которых обеспечено содержание и обслуживание временно не арендуемого муниципального имущества, и капитальный ремонт муниципального нежилого фонда, ед. | 1 | 1 | 0