## Титульный лист
Приложение №2 к Порядку проведения мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ
Отчет о реализации муниципальной программы
Обеспечение безопасности населения Перовмайского района на 2023-2025 годы с прогнозом на 2026-2027 годы
Подпрограмма 2. «Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Первомайский район» на 2023-2025 годы с прогнозным периодом 2026-2027 годы»
за | 2025 | год
Ответственный исполнитель:
Главный специалист по ГО и ЧС |  |  | Рыбская Яна Николаевна
(Должность) | (Подпись) |  | (ФИО)
Дата предоставления отчета:
19.02.2026 г.

## Об исп. средств бюджета
I. Информация об использовании средств бюджета в ходе реализации муниципальной программы.
№ п/п | Мероприятия программы, направления и источники финансирования | Объем средств и источники финансирования
|  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджет | Внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Всего по муниципальной программе
Утверждено |  | 404.1 | 0 | 40 | 364.1 | 0
Исполнено |  | 403.5 | 0 | 39.8 | 363.7 | 0
1 | Обеспечение сотрудников МЧС, полиции, Администраций МО Первомайского района, волонтеров, ДНД при проведении поисково-спасательных работ в лесу, на воде и иных (снаряжением, питанием и иное)
| Утверждено | 47.9 |  |  | 47.9
| Исполнено | 47.9 |  |  | 47.9
2 | Создание резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (продовольствие, вещевое имущество и предметы первой необходимости, материально-технические средства, средства связи и оповещения, медицинское имущество, средства защиты органов дыхания, нефтепродукты, противопожарное оборудование и инвентарь для тушения лесных пожаров, ветеринарные препараты и дезинфекционные средства, лодка)
| Утверждено | 49.5 |  |  | 49.5
| Исполнено | 49.5 |  |  | 49.5
3 | Приобретение и монтаж автоматических дымовых извещателей (АДПИ), устройств защитного отключения (УЗО)
| Утверждено | 80 |  | 40 | 40
| Исполнено | 79.6 |  | 39.8 | 39.8
4 | Приобретение (проверка, перезарядка) противопожарного оборудования и инвентаря, системы оповещения, пожарной сигнализации и иное для Администрации МО Первомайского района
| Утверждено | 46.5 |  |  | 46.5
| Исполнено | 46.3 |  |  | 46.3
5 | Техническое обслуживание, ремонт, модернизация, расширение муниципальных систем оповещения МО «Первомайский район»
| Утверждено | 180.2 |  |  | 180.2
| Исполнено | 180.2 |  |  | 180.2

## О достижении показателей
II. Информация о достижении показателей муниципальной программы.
№ п/п | Показатель | План | Факт | Отклонение % | Примечание
Цель: Повышение уровня безопасности населения Первомайского района
| Количество деструктивных событий (ЧС, пожаров), не более (ед.) | 46 | 46 | 0
| Количество населения, погибшего, травмированного и пострадавшего при ЧС, пожарах, не более (чел.) | 3 | 3 | 0
Задача 1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций Первомайского района.
| Снижение количества пострадавшего населения при ЧС к базе 2021 года (%) | 2 | 2 | 0
Задача 2. Обеспечение пожарной безопасности Первомайского района.
| Снижение количества пожаров к базе 2021 года (%) | 22 | 22 | 0
| Снижение уровня погибших при пожарах к базе 2021 года (%) | 16 | 16 | 0