## Титульный лист
Приложение №2 к Порядку проведения мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ
Отчет о реализации муниципальной программы
Развитие транспортной системы в муниципальном образовании «Первомайский район» на 2023 – 2025 годы Подпрограмма 1. «Развитие пассажирских перевозок на территории муниципального образования «Первомайский район» на 2023 -2025 годы»
за | 2025 | год
Ответственный исполнитель:
Экономист отдела строителства, архитектуры и ЖКХ |  |  | Ульянова А.Е.
(Должность) | (Подпись) |  | (ФИО)
Дата предоставления отчета:
16.02.2026 г.

## Об исп. средств бюджета
I. Информация об использовании средств бюджета в ходе реализации муниципальной программы.
№ п/п | Мероприятия программы, направления и источники финансирования | Объем средств и источники финансирования
|  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджет | Внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Всего по муниципальной программе
Утверждено |  | 34481 | 0 | 27000 | 7481 | 0
Исполнено |  | 24983.8 | 0 | 17974.3 | 7009.5 | 0
1 | Подпрограмма 1. «Развитие пассажирских перевозок на территории муниципального образования «Первомайский район» на 2023 -2025 годы»
| Утверждено | 2781.9 |  |  | 2781.9
| Исполнено | 2781.9 |  |  | 2781.9
2 | Подпрограмма 1. «Развитие пассажирских перевозок на территории муниципального образования «Первомайский район» на 2023 -2025 годы»
| Утверждено | 31699.1 |  | 27000 | 4699.1
| Исполнено | 22201.9 |  | 17974.3 | 4227.6

## О достижении показателей
II. Информация о достижении показателей муниципальной программы.
№ п/п | Показатель | План | Факт | Отклонение % | Примечание
Цель: Повышение эффективности транспортной системы
| Перевезено пассажиров транспортом общего пользования, тыс. чел. | 3.6 | 3.926 | 9.0556
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 395.5 | 395.5 | 0
Задача 1. Рост транзитного потенциала территории
| Количество рейсов (ед. в год) | 616 | 620.8 | 0.77922
Задача 2. Сохранение и развитие транспортной инфраструктуры.
| Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог, км | 6 | 6 | 0