**АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

26.11.2018 № 406

Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы дополнительного образования детей в Первомайском районе на 2019-2021 годы»

В целях реализации регионального приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей в Томской области» и в соответствии с распоряжением Департамента общего образования Томской области от 31 мая 2018 г№ 528-р. «Об апробации системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Томской области», постановления Администрации Первомайского района от 25 июня 2018 г № 149. «Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей в Первомайском районе»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие системы дополнительного образования детей в Первомайском районе на 2019-2021 годы», согласно приложению, к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Заветы Ильича» и разместить на официальном сайте Администрации Первомайского района <http://pmr.tomsk.ru/>.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Первомайского района по социальной политике Каравацкую Е.А.

И.о. Главы Первомайского района С.С. Митягин

И.А. Скирточенко

8 38 (245) 2 28 83

Приложение

к постановлению

Администрации Первомайского

района от 26.11.2018 № 406

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В ПЕРВОМАЙСКОМ РАЙОНЕ

НА 2019-2021 ГОДЫ»

с. Первомайское - 2019 г.

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие системы дополнительного образования детей в Первомайском районе на 2019-2021 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы (Далее МП) | Развитие системы дополнительного образования детей в Первомайском районе  на 2019 – 2021 годы. | | | | | | |
| Координатор МП | Муниципальное казённое учреждение Управление образования Администрации Первомайского района | | | | | | |
| Заказчик МП | Администрация Первомайского района Томской области | | | | | | |
| Соисполнители МП | Муниципальное казённое учреждение Управление образования Администрации Первомайского района | | | | | | |
| Стратегическая цель социально – экономического развития Первомайского района до 2030 года. | Повышение уровня и качества жизни населения. | | | | | | |
| Цель МП | Совершенствование системы развития творческих способностей, самореализации и самовоспитания обучающихся путем выявления и раскрытия творческого, интеллектуального, духовного и физического потенциала личности в условиях внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Первомайском районе | | | | | | |
| Показатели цели МП и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели | 2019 г | | | 2020 г | | 2021 г |
| 1.Увеличение количества обучающихся с творческими способностями, чел | на 3 | | | на 4 | | на 5 |
| Задачи МП | 1. Обеспечить научно-методическое, информационное сопровождение работы по дополнительному образованию детей;  2. Обеспечить кадровый потенциал реализации программы;  3. Обеспечить охват детей в возрасте от 5 до 18 лет системой персонифицированного финансирование дополнительного образования  4. Обеспечить охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием  5. Создать условия для развития естественно-научной и технической направленности | | | | | | |
| Показатели задач МП и их значения (с детализацией по годам реализации МП) | Показатели | 2019 г | | | 2020 г | | 2021 г |
| Количество специалистов прошедших курсовую подготовку, чел. | 5 | | | 8 | | 10 |
| Количество педагогов района, реализуемых дополнительные общеразвивающие программы, чел | 2 | | | 2 | | 2 |
| Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет системой персонифицированное финансирование дополнительного образования,% | Не менее 25% | | | Не менее 25% | | Не менее 25% |
| Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием, % | 73% | | | 75% | | 75% |
|  | Охват детей естественнонаучной и технической направленностью, % | 15% | | | 18% | | 18% |
| Срок реализации МП | 2019-2021 годы | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования  МП (с детализацией по  годам реализации, тыс. рублей) | Источники | | Всего | 2019 г. | | 2020 г. | 2021 г. |
| Федеральный бюджет (по согласованию) | |  |  | |  |  |
| Областной бюджет | |  |  | |  |  |
| Местные бюджеты (по согласованию) | | 879960 | 293320 | | 293320 | 293320 |
| Внебюджетные источники (по согласованию) | |  |  | |  |  |
| Всего по источникам | | 879960 | 293320 | | 293320 | 293320 |
| Организация управления МП | Реализацию МП осуществляет Администрация Первомайского района Томской области и координатор-муниципальное казенное учреждение Управление образования Администрации Первомайского района.  Контроль за реализацией МП осуществляет заместитель Главы Первомайского района по социальной политике. Текущий контроль и мониторинг реализации МП муниципальное казенное учреждение Управление образования Администрации Первомайского района. | | | | | | |

1. **Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная программа**

Дополнительное образование (далее ДО) направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию досуга детей и молодёжи. Дополнительное образование детей обеспечивает адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительные общеобразовательные программы должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей.

Дополнительное образование детей является важнейшей составляющей образовательного пространства, сложившегося в Первомайском районе. Оно социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки, как образование, сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка. Учреждения дополнительного образования детей играют важную роль для определения важных факторов развития склонностей, способностей и интересов личностного, социального и профессионального самоопределения детей.

Система дополнительного образования Первомайского района осуществляет свою деятельность по шести направленностям: естественно-научная, художественная, физкультурно-спортивная, техническая, туристско-краеведческая, социально-педагогическая. При этом наиболее стабильными и популярными направленностями ДО являются физкультурно-спортивная – 23,4% и художественная –12%.

Анализ статистики за 2017-2018 учебный год показал, что в системе дополнительного образования обучаются 2069 учащихся: на базе Центра дополнительного образования детей – 849, на базе детско-юношеской спортивной школы – 645, на базе общеобразовательных учреждений – 334, на базе детской школы искусств – 241, что составляет 73% охвата детей, проживающих в районе в возрасте от 5 до 18 лет.

Положительные результаты работы районной системы ДО находят своё подтверждение в итогах региональных, всероссийских конкурсов, фестивалей, выставок, соревнований.

Наряду с позитивными результатами в системе имеется ряд проблем.

- дефицит финансирования системы ДО приводит к сокращению объединений, недостаточному пополнению и обновлению учебно-материальной базы объединений технической и естественно-научной направленности, а значит к их недостаточному количеству. Низкая инвестиционная привлекательность ДО, ведет к ресурсному «истощению», что разрушает мотивацию обучающихся и педагогов к совершенствованию образовательной деятельности, негативно отражается на качестве образования.

- большинство образовательных организаций предоставляют услуги по ДО, исходя из собственных возможностей, без учета реальных потребностей, интересов и мотивов детей.

**2. Основные цели и задачи муниципальной программы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также целевых показателей**

**Цель программы:** совершенствование системы развития творческих способностей, самореализации и самовоспитания, обучающихся путем выявления и раскрытия творческого, интеллектуального, духовного и физического потенциала личности в условиях внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Первомайском районе.

Показатели цели приведены в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2019 г | 2020 г | 2021 г |
| 1.Увеличение количества обучающихся с творческими способностями, чел | на 3 | на 4 | на5 |

**Задачи программы:**

1. Обеспечить научно-методическое, информационное сопровождение работы по дополнительному образованию детей;

2. Обеспечить кадровый потенциал реализации программы;

3. Обеспечить охват детей в возрасте от 5 до 18 лет системой персонифицированного финансирование дополнительного образования

4. Обеспечить охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием

5. Создать условия для развития естественно-научной и технической направленности.

Показатели задач приведены в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2019 г | 2020 г | 2021 г |
| Количество специалистов прошедших курсовую подготовку, чел. | 5 | 8 | 10 |
| Количество педагогов района, реализуемых дополнительные общеразвивающие программы, чел | 2 | 2 | 2 |
| Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет системой персонифицированное финансирование дополнительного образования,% | Не менее 25% | Не менее 25% | Не менее 25% |
| Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием, % | 73% | 75% | 75% |
| Охват детей естественнонаучной и технической направленностью, % | 15% | 18% | 18% |

Досрочное прекращение реализации МП возможно в следующих случаях:

1. досрочного выполнения МП;

2. отсутствия источников финансирования;

3. возникновения обстоятельств, создавших предпосылки котмене принятой МП в соответствии с законодательством Российской Федерации или потери актуальности проблемы, в целях решения которой была разработана МП.

**3. Перечень программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Сроки реализации | Объем средств на реализацию программы, тыс. руб. | | | | | Показатель непосредственного результата | Наименование показателя непосредственного результата |
| Источник финансирования | | | | |
| Всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |
| **Цель - Совершенствование системы развития творческих способностей, самореализации и самовоспитания обучающихся путем выявления и раскрытия творческого, интеллектуального, духовного и физического потенциала личности в условиях внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Первомайском районе.** | | | | | | | | | |
| **Задача1. Обеспечить научно-методическое, информационное сопровождение работы по дополнительному образованию детей.** | | | | | | | | | |
| Защита программ дополнительного образования на экспертно-методическом совете Управления образования Администрации Первомайского района | Управление образования Администрации Первомайского района | Всего |  |  |  |  |  |  | Количество программ защищенных на экспертно – методическом совете |
| 2019 |  |  |  |  |  | 5 |
| 2020 |  |  |  |  |  | 5 |
| 2021 |  |  |  |  |  | 5 |
| Непрерывное повышение педагогического мастерства в рамках районных методических объединений | Управление образования Администрации Первомайского района | Всего |  |  |  |  |  |  | Количество преподавателей участвующих в мероприятиях |
| 2019 |  |  |  |  |  | 25 |
| 2020 |  |  |  |  |  | 25 |
| 2021 |  |  |  |  |  | 30 |
| Всего по первой задаче: | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Задача 2. Обеспечить кадровый потенциал реализации программы.** | | | | | | | | | |
| Повышение квалификации педагогов через курсовую подготовку | Управление образования Администрации Первомайского района | Всего |  |  |  |  |  |  | Количество педагогов повысивших квалификацию, чел. |
| 2019 |  |  |  |  |  | 5 |
| 2020 |  |  |  |  |  | 8 |
| 2021 |  |  |  |  |  | 10 |
| Популяризация опыта работы лучших педагогов дополнительного образования | Управление образования Администрации Первомайского района | Всего |  |  |  |  |  |  | Количество лучших педагогов |
| 2019 |  |  |  |  |  | 0 |
| 2020 |  |  |  |  |  | 5 |
| 2021 |  |  |  |  |  | 5 |
| Всего по второй задаче: | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Задача 3. Обеспечить охват детей в возрасте от 5 до 18 лет системой персонифицированного финансирование дополнительного образования.** | | | | | | | | | |
| Внедрение системы персонифицированного дополнительного образования детей | Управление образования Администрации Первомайского района | Всего | 879960 |  |  | 879960 |  |  | Количество сертификатов |
| 2019 | 879960 |  |  | 879960 |  | 2500 |
| 2020 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 2021 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| Всего по третьей задаче: | | |  |  |  |  |  |  |
| **Задача 4. Обеспечить охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием.** | | | | | | | | | |
| Расширение спектра программ по дополнительного образования | Управление образования Администрации Первомайского района | Всего |  |  |  |  |  | 6 | Количество новых программ |
| 2019 |  |  |  |  |  | 2 |
| 2020 |  |  |  |  |  | 2 |
| 2021 |  |  |  |  |  | 2 |
| Расширение сети образовательных организаций в систему дополнительного образования | Управление образования Администрации Первомайского района | всего |  |  |  |  |  | 6 | Количество программ в ДО в образовательных организаций |
| 2019 |  |  |  |  |  | 0 |
| 2020 |  |  |  |  |  | 0 |
| 2021 |  |  |  |  |  | 6 |
| Всего по четвертой задаче: | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Задача 5. Создать условия для развития естественно-научной и технической направленности.** | | | | | | | | | |
| Внедрение лабораторий естественно-научных направлений | Управление образования Администрации Первомайского района | Всего |  |  |  |  |  | 6 | Количество направлений, ед |
| 2019 |  |  |  |  |  | 6 |
| 2020 |  |  |  |  |  | 0 |
| 2021 |  |  |  |  |  | 0 |
| Внедрение современных уроков технологии | Управление образования Администрации Первомайского района | Всего |  |  |  |  |  | 34 | Количество уроков, ед |
| 2019 |  |  |  |  |  | 0 |
| 2020 |  |  |  |  |  | 34 |
| 2021 |  |  |  |  |  | 0 |
| Всего по пятой задаче: | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего по программе** | | **Всего** | **879960** |  |  | **879960** |  |  |  |
| **2019** | **879960** |  |  | **879960** |  |  |
| **2020** |  |  |  |  |  |  |
| **2021** |  |  |  |  |  |  |
| **в т.ч. Инвестиции** | | **Всего** |  |  |  |  |  |  |
| **2019** |  |  |  |  |  |  |
| **2020** |  |  |  |  |  |  |
| **2021** |  |  |  |  |  |  |

Доступность дополнительного образования детей – неотъемлемая часть и важный фактор обеспечения социальной целостности и стабильности. Для этого необходимо сохранить приоритет его бесплатности, равного доступа всех детей к дополнительному образованию. Предназначение системы дополнительного образования – быть привлекательной и востребованной для населения района. Это можно выполнить, только обеспечивая многообразие видов деятельности, мобильно реагируя на запросы потенциальных заказчиков. Дополнительные образовательные программы нового поколения должны содержать разные уровни сложности и позволять педагогу оптимальный вариант работы с той или иной группой детей или с отдельным ребенком.

Задача 1. Научно-методическое, информационное обеспечение работы по дополнительному образованию детей

Ожидаемые результат: увеличение количества специалистов прошедших курсовую подготовку; выявление социального заказа общества, родителей, детей к определению характера и качества педагогических услуг в Первомайском районе

Способы решения: выявление потребностей педагога в повышение квалификации и обеспечение их обучения

Задача 2. Обеспечить кадровый потенциал реализации программы

Ожидаемые результат: сохранение контингента педагогических кадров, обеспечивающих систему дополнительного образования.

Способы решения: непрерывное повышение квалификации педагогических кадров; своевременно стимулирование и поощрение данной категории педагогов.

Задача 3. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет системой персонифицированное финансирование дополнительного образования

Ожидаемый результат: к концу 2021 года охват дополнительного образования будет составлять не менее 25% от числа проживающих в Первомайском районе детей в возрасте от 5 до 18 лет.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования

Характеризует степень внедрения механизма персонифицированного финансирования и доступность дополнительного образования.

Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для получения дополнительного образования сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета.

Рассчитывается по формуле: Спф= (Чдспф / Ч5-18) \*100%, где:

Чдспф – общая численность детей, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования

Ч5-18 - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета.

Способы решения: повышение качества предлагаемых услуг дополнительного образования, мотивирование обучающихся.

Задача 4. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием

Ожидаемый результат: к концу 2021 года охват дополнительного образования будет составлять не менее 75% от числа проживающих в Первомайском районе детей в возрасте от 5 до 18 лет.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств

Характеризует степень внедрения механизма персонифицированного учета дополнительного образования детей.

Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для получения дополнительного образования сертификаты дополнительного образования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств.

Рассчитывается по формуле: Спдо= (Чспдо / Чобуч5-18) \*100%, где:

Чспдо – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для получения дополнительного образования сертификаты дополнительного образования;

Чобуч5-18 – общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образования по программам, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных средств (пообъектный мониторинг).

Способы решения: сетевое взаимодействие образовательных организаций по направлениям дополнительного образования, расширение предлагаемых услуг в сфере дополнительного образования.

Задача 5. Создать условия для развития естественно-научной и технической направленности

Ожидаемы результат: к концу 2021 года охват дополнительного образования будет составлять 18% от числа проживающих в Первомайском районе детей в возрасте от 5 до 18 лет.

Способы решения: внедрение лабораторий естественно-научных направлений и современных уроков технологий (3d моделирований).

**4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники | Всего | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| Местные бюджеты (по согласованию) | 879960 | 293320 | 293320 | 293320 |
| Внебюджетные источники (по согласованию) |  |  |  |  |
| **Всего по источникам** | **879960** | **293320** | **293320** | **293320** |

Объемы финансирования носят прогнозный характер.

В рамках календарного года целевые показатели и затраты по мероприятиям МП, а также механизм реализации МП уточняется в установленном законодательством порядке с учетом выделяемых финансовых средств.

**5. Механизм реализации муниципальной программы, включающий в себя механизм управления программой и механизм взаимодействия муниципальных заказчиков**

МП поддерживает процесс программно-целевого управления муниципальной системы дополнительного образования.

5.1. Реализацию МП осуществляет Администрация Первомайского района Томской области и координатор-муниципальное казенное учреждение Управление образования Администрации Первомайского района.

Контроль за реализацией МП осуществляет заместитель Главы Первомайского района по социальной политике. Текущий контроль и мониторинг реализации Программы муниципальное казенное учреждение Управление образования Администрации Первомайского района.

5.2. Координатор МП:

5.2.1. Координирует и контролирует действия исполнителей МП по выполнению мероприятий МП;

5.2.2. Организует при необходимости внесение изменений в МП.

5.3. Исполнители мероприятий МП:

5.3.1. Планируют деятельность по реализации МП;

5.3.2. Проводят мероприятия в рамках МП.

Информация об исполнении МП представляется исполнителями в отдел экономического развития Администрации Первомайского района ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по итогам года составляет годовой отчет о реализации МП.

1. **Оценка социально – экономической и экологической эффективности муниципальной программы**

Реализация данной программы увеличит количество обучающихся с творческими способностями, специалистов прошедших курсовую подготовку, педагогов района, реализуемых дополнительные общеразвивающие программы, охват детей в возрасте от 5 до 18 лет системой персонифицированное финансирование дополнительного образования не менее 25%, хват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием не менее 75%, охват детей естественнонаучной и технической направленностью не менее 18%.

Оценка социально-экономической и экологической эффективности реализации мероприятий программы будет осуществляться на основе следующих показателей:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2019 г | 2020 г | 2021 г |
| Количество специалистов прошедших курсовую подготовку, чел. | 5 | 8 | 10 |
| Количество педагогов района, реализуемых дополнительные общеразвивающие программы, чел. | 2 | 2 | 2 |
| Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет системой персонифицированное финансирование дополнительного образования, % | Не менее 25% | Не менее 25% | Не менее 25% |
| Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием, % | 73% | 75% | 75% |
| Охват детей естественнонаучной и технической направленностью, % | 15% | 18% | 18% |

Оценка эффективности реализации МП производится в соответствии с постановлением Администрации Первомайского района от 18.03.2016 № 55 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования и реализации муниципальных программ».