Приложение №1 к постановлению

Администрации Первомайского района

от 05.05.2016 № 94

Форма N 1

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

по состоянию на 1 января 2018 года

«**Муниципальной целевой Программы «Развитие рыбной промышленности в Первомайском районе на 2015-2017 годы»**»

Заказчик - Администрация муниципального образования «Первомайский район»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN пп | Мероприятия  программы,  направления и  источники  финансирования | Объем ассигнований (тыс. рублей) | | | | | | | | Достигнутые результаты  мероприятий | Примечание |
| 2015 год | | год 2016 | | 2017год | | год | |
| утверждено программой | испол- нено | утверждено программой | испол- нено | утверждено программой | испол- нено | утверждено программой | испол- нено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Всего, в том числе: | 890,0 | 890,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 800,0 | 800,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 90,0 | 90,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные  источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | в том числе по  направлениям: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Инвестиции  <\*>, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные  источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | в том числе по  мероприятиям: Приобретение оборудования для первичной переработки рыбы (холодильное оборудование) | 890,0 | 890,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Форма N 2

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 2017 ГОДУ

«Муниципальной целевой Программы «Развитие рыбной промышленности в Первомайском районе на 2015-2017 годы»»

заказчик – Администрация муниципального образования «Первомайский район»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегическая цель социально-экономического развития Первомайского района до 2030года, на которую направлена реализация МЦП - Повышение уровня жизни и качества жизни населения Первомайского района | | | | | |
| Показатели целей МП (наименование и единица  измерения) ед. | План | Факт | Отклонение (%) | Причины  отклонений | Принимаемые меры по устранению  невыполнения |
| Увеличение объема вылова рыбы к данным предшествующего года | 5 | 5 |  |  |  |
| Показатели задач МЦП  (наименование и единица  измерения) | План | Факт | Отклонение (%) | Причины  отклонений | Принимаемые меры по устранению  невыполнения |
| Увеличение объема первичной переработки рыбы к данным предшествующего года | 5 | 5 |  |  |  |
| Увеличение объема глубокой переработки рыбы к данным предшествующего года | 5 | 0 | Отсутствие финансирования |  |  |