# АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.02.2026                                                                                                                         № 15а

с. Первомайское

О внесении изменений в постановление Администрации Первомайского района

от 18.03.2016 №55 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования и реализации муниципальных программ»

# В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменения в Приложение № 1 к постановлению Администрации Первомайского района от 18.03.2016 № 55 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования и реализации муниципальных программ», изложив раздел 7 «Управление реализацией муниципальной программы и контроль за ходом ее выполнения» в новой редакции, согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Приложение № 2 к постановлению Администрации Первомайского района от 18.03.2016 № 55 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования и реализации муниципальных программ», изложить в новой редакции, согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Первомайского района в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» (http://pmr.tomsk.ru/).

- Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 01.01.2026 г.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Первомайского района по экономике, финансам и инвестициям.

# Глава Первомайского района 					                             И.И. Сиберт

Боровкова О.С.

8(38-245) 2-23-34

Приложение №1 к постановлению

Администрации Первомайского района

от 02.02.2026 № 15а

7. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

7.1. Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком-координатором) программы.

7.2. Муниципальный заказчик муниципальной программы ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программы, состав исполнителей.

7.3. Муниципальные заказчики муниципальной программы ежегодно до 1 марта подготавливают и представляют Главе Первомайского района годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы. Отчет включает:

- Титульный лист;

- Информацию об использовании средств бюджета в ходе реализации муниципальной программы;

- Информацию о достижении показателей муниципальной программы.

7.4 Муниципальный заказчик несёт ответственность за:

- своевременное представление отчётности;

- достоверность представленных данных;

- достижение целевых показателей программы;

- эффективное использование бюджетных средств.

Приложение №2 к постановлению

Администрации Первомайского района

от 02.02.2026 № 15а

ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

- Общие Положения.

  - Настоящий порядок предназначен для оценки эффективности муниципальных программ.

  - В целях настоящего Порядка под мониторингом муниципальной программы (подпрограммы) понимается наблюдение за ходом выполнения, в том числе за ходом реализации мероприятий, привлечения и освоения финансирования, достижения целевых показателей.

  - Мониторинг и оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) осуществляются в целях контроля, прогноза реализации, своевременного принятия мер по повышению эффективности реализации и расходования бюджетных средств.

  - Ответственными за проведение мониторинга муниципальной программы (подпрограммы) являются заказчики (координаторы) и исполнители муниципальной программы (подпрограммы).

## 2. Мониторинг муниципальной программы (подпрограммы).

2.1 Мониторинг муниципальной программы (подпрограммы) осуществляется постоянно в течение всего периода реализации.

2.2 По результатам мониторинга муниципальной программы (подпрограммы) заказчики (координаторы) и ответственные исполнители формируют годовой отчет о реализации муниципальной программы (подпрограммы) по форме в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку и направляют в отдел экономического развития Администрации Первомайского района.

## 3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы).

3.1 Отдел экономического развития Администрации Первомайского района проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) ежегодно в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным.

3.2 Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) осуществляется ежегодно на основании годовых отчетов, предоставленных заказчиками (координаторами) в соответствии с настоящим Порядком.

3.3 Годовые отчеты о реализации муниципальной программы (подпрограммы) представляются заказчиками (координаторами) в отдел экономического развития Администрации Первомайского района в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

3.4 Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) осуществляется на предмет:

1) соответствия объемов привлечения средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников предусмотренным в муниципальные программы (подпрограммы);

2) уровня освоения средств местного бюджета, предусмотренных программой (подпрограммой);

3) наличия фактически достигнутых результатов мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

4) возможности достижения запланированных показателей и результатов мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

3.5 При наличии отклонений фактических показателей и результатов мероприятий от планируемых заказчик (координатор) представляет в составе годовых отчетов сведения о причинах отклонений и предложения по повышению результативности муниципальной программы (подпрограммы).

3.6 Для оценки степени реализации муниципальной программы (подпрограммы) определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, которая рассчитывается по следующим формулам:

| Для целевых показателей, тенденцией развития которых является увеличение значений Сд=Зф/Зп | Для целевых показателей, тенденцией развития которых является снижение значений Сд=Зп/Зф |
| --- | --- |
| где: Сд - степень достижения плановых значений каждого целевого показателя Зф - фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы, достигнутое на конец отчетного периода; Зп - плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы. |  |

3.7 Степень реализации мероприятий оценивается по формуле:

СРм = Мв/М

где: СРм – степень реализации мероприятий; Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году

  - В случае, если муниципальная программа состоит из нескольких подпрограмм, то оценка эффективности осуществляется в два этапа:

- этап. Проводится оценка эффективности реализации каждой подпрограммы.

- этап. Оценка эффективности муниципальной программы в целом по формуле:

ЭР =; ЭР1+ЭР2+…+ЭРn. N.

где: ЭР – оценка эффективности реализации программы в отчетном году; ЭР1, ЭР2, …ЭРn – оценка эффективности реализации определенной подпрограммы соответствующей программы в отчетном году; N – количество подпрограмм соответствующей программы

3.9 Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) проводится на основании критериев оценки эффективности, установленных в таблице №1.

Таблица №1

| № п/п | Наименование критерия (Х) | Весовой коэффициент (Y) | Градации |  | Баллы (B) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Достижение показателей цели и задач программы (Х1) | Y1 = 0,25 | 1 | Все показатели соответствуют или выше предусмотренных муниципальной программой | 10 |
|  |  |  | 2 | Более 80% показателей соответствуют или выше предусмотренных муниципальной программой | 6 |
|  |  |  | 3 | От 50 до 80% показателей соответствуют или выше предусмотренных муниципальной программой | 3 |
|  |  |  | 4 | Менее 50% показателей соответствуют или выше предусмотренных муниципальной программой | 0 |
| 2 | Привлечение средств из федерального, областных бюджетов и внебюджетных источников (Х2) | Y2 = 0,2 | 1 | Привлечено более 90% предусмотренных муниципальной программой средств | 10 |
|  |  |  | 2 | Привлечено от 60 до 90% предусмотренных муниципальной программой средств | 6 |
|  |  |  | 3 | Привлечено от 40 до 59% предусмотренных муниципальной программой средств | 3 |
|  |  |  | 4 | Привлечено менее 40% предусмотренных муниципальной программой средств | 0 |
| 3 | Выполнение мероприятий (Х3) | Y3 = 0,1 | 1 | Выполнено 100% мероприятий, предусмотренных в муниципальной программе | 10 |
|  |  |  | 2 | Выполнено от 85 до 99% мероприятий, предусмотренных в муниципальной программе | 6 |
|  |  |  | 3 | Выполнено от 65 до 84% мероприятий, предусмотренных в муниципальной программе | 3 |
|  |  |  | 4 | Выполнено менее 65% мероприятий, предусмотренных в муниципальной программе | 0 |
| 4 | Освоение средств местного бюджета (Х4) | Y4 = 0,15 | 1 | Средства освоены на 100% | 10 |
|  |  |  | 2 | Средства освоены от 75 до 99% | 6 |
|  |  |  | 3 | Средства освоены менее чем на 75% | 0 |
| 5 | Степень реализации мероприятий муниципальной программы (Х5) | Y5 = 0,35 | 1 | От 85% и выше мероприятий выполнено в полном объеме | 10 |
|  |  |  | 2 | От 50% до 84 % мероприятий выполнено в полном объеме | 6 |
|  |  |  | 3 | От 35% до 49% мероприятий выполнено в полном объеме | 3 |
|  |  |  | 4 | Менее 35% мероприятий выполнено в полном объеме | 0 |
| 6 | Своевременность и качество предоставления отчетности о реализации программы (Х6) | Y6 = 0,15 | 1 | Соответствует данному критерию | 10 |
|  |  |  | 2 | Не соответствует данному критерию | 0 |

3.10 Рейтинг эффективности муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается на основе балльных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:

R = ∑ (Yi х Bi),

где: Yi - весовой коэффициент i-го критерия; Bi - балльная оценка, присвоенная муниципальной программы (подпрограммы) по i-му критерию.

3.11 По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) присваивается рейтинг (R) в отчетном году:

1) R>8,5 – высокая эффективность муниципальной программы (подпрограммы);

2) 8,5>=R>=3 – достаточная эффективность муниципальной программы (подпрограммы);

- R<3 – низкая эффективность муниципальной программы (подпрограммы).

- Подготовка предложений и принятие решений по итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм).

4.1 По итогам проведенной оценки эффективности отдел экономического развития Администрации Первомайского района готовит предложения Главе Первомайского района:

1) о продолжении финансирования муниципальных программ (подпрограмм) за счет средств местного бюджета в объеме, установленном в утвержденной муниципальной программе (подпрограмме);

2) сокращении финансирования муниципальной программы (подпрограммы) за счет средств местного бюджета;

3) внесении изменений в муниципальные программы (подпрограммы);

4) досрочном прекращении муниципальной программы (подпрограммы).

4.2 Сокращение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) за счет средств местного бюджета осуществляется пропорционально объему недофинансирования за счет предусмотренных муниципальной программой (подпрограммой) средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников.

4.3 Подготовку и внесение изменений в муниципальные программы (подпрограммы) осуществляет заказчик (координатор) муниципальной программы (подпрограммы) в установленном порядке.

4.4 Досрочное прекращение реализации, сокращение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) могут осуществляться в случаях:

1) нарушения заказчиком (координатором) муниципальной программы (подпрограммы) заявленных параметров реализации инвестиционного проекта, в том числе:

1. несогласованное изменение направленности и основных технических и экономических параметров инвестиционного проекта;

2. необоснованное увеличение стоимости инвестиционного проекта более чем на десять процентов от запланированной;

3. необоснованное увеличение сроков реализации инвестиционного проекта.

2) наличия судебного акта, иных документов о нарушении требований действующего законодательства, строительных норм и правил, экологических нормативов, которые делают невозможным завершение реализации инвестиционного проекта.

4.5 Перечень муниципальных программ (подпрограмм), по которым принято решение о сокращении финансирования за счет средств местного бюджета и (или) о досрочном прекращении, утверждается распоряжением Главы Первомайского района не позднее двух месяцев до дня внесения проекта о местном бюджете на очередной финансовый год в Думу Первомайского района.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к Порядку проведения мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет о реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Наименование муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за |  |  |  |  |  |  |  | 202_ |  | год |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Должность) |  |  |  |  |  |  |  | (Подпись) |  |  | (ФИО) |  |  |  |  |
| Дата предоставления отчета: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __. __.202_ г. |  |  |
| I. Информация об использовании средств бюджета в ходе реализации муниципальной программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия программы, направления и источники финансирования |  |  | Объем средств и источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  |  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  |  | Местные бюджет |  | Внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |
| Всего по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утверждено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждено |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнено |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждено |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнено |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| II. Информация о достижении показателей муниципальной программы. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | План | Факт | Отклонение % | Примечание |
| Цель: |  |  |  |  |  |
|  | Показатель цели |  |  |  |  |
| Задача № 1. |  |  |  |  |  |
|  | Показатель задачи |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| Задача № i. |  |  |  |  |  |
|  | Показатель задачи |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| Мероприятие № 1. |  |  |  |  |  |
|  | Показатель мероприятия |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| Мероприятие № i. |  |  |  |  |  |
|  | Показатель мероприятия |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

Рассылка:

1 – дело

1 – экономисты